## 升级工单表
工单号 | 标题 | 优先级 | 设计师 | 程序员 | 验收员 | 设计师(合main) | 备注
UPG-01 | 全量工具元数据补全：description/inputSchema/output 三件套 | P1 | ✅ 方案v2.2（评审#4收口：可见性矛盾消除/唯一计数表/批级棘轮/Token账重报@2026-08-29） | 待派单 |  |  | 方案v2: 设计师/方案设计/UPG-01_全量工具元数据补全_方案.md ¦ v1已派单撤回重修@2026-08-26（基线重测+靶点纠正:消费点=rebuildAgentTools+补Token/KV申报）
UPG-02 | P0-A 设备类工具包迁移 + Obsidian 工具包（与 UPG-04 合并施工，AVD 内置） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅C 完成 @2026-08-29 02:5x（合并单 UPG-02+04：feat/upg02 55f9730 已 push origin[dbc4a3e merge upg07 批1 吸收+a02033b M1]；20 工具接线+权限名单/敏感四处对齐+契约 8 案+变异 2/2；L1 全量 288/0/0；L2 装机互踩转复核；L3 5558 待跑；报告 DELIVERY_UPG02_04_*.md） ✅C M3-R2 完成 @2026-08-29 13:45（feat/upg02 5c113cb 已 push origin；三件：capture 双根因/approval.setMode 收编/file.read 三态文案；变异亲杀 4/4；L1 全量 42 类 293/0/0+1跳过 rm-rf 强制重跑 XML 实证 + assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_UPG02_M3R2_2026-08-29.md） |  | ✅已合 main @2026-08-29（merge 8a205d6 已推 origin；审验通过；冲突解三方并存+合后全量 323/0/0 亲跑） | 设计: 设计师/方案设计/UPG-02_设备类工具包_方案设计.md ｜ v2(2026-08-28 规则20溯源首跑+拍板): 基线修正(老版36/新版15/screen.capture真缺口)+注册点孤岛改写(四点配套)+重复5项放弃迁移只做真缺口13个+写类漏登记静默ALLOW陷阱入验收变异; 卡面已补工单库 ｜ 尾巴拍板@2026-08-28: 相机/扫码/日历+通知/截屏/定时均进第一期（ASK挡着风险可控）——UPG-02拍板项清零 ｜ 已派单@2026-08-29：派单文本 设计师/派单/UPG-02_派单_2026-08-29.md；接线样板=UPG-03 已闭环实物；认领按规则19（fetch+看表+基于最新 main 切 feat/upg02） ｜ 合并@2026-08-29（用户拍板：与 UPG-04 共享 MainActivity 装配区，一次接线/一次 Token 申报/一次验收）：合并派单文本 设计师/派单/UPG-02+04合并_派单_2026-08-29.md；原 UPG-02 单独派单作废留档；串行约束：本单占装配区期间 UPG-07 不开工 ｜ M3 接线补救验收 @2026-08-29：obsidian 全链/usage.summary ✅，screen.capture ❌打回→M3-R2(5c113cb)复验 ✅通过（崩溃+回填断链双根因修复实证；approval.setMode/file.read 两挂账捎修销项；详见挂账登记表） ｜ 设计师定夺@2026-08-29：M3 打回项不另立单——M3-R2 续作 feat/upg02（原施工人），三件：①screen.capture 双根因（registerCallback+pending 回填）②approval.setMode 收编 uiOnlyMcpTools（P1 安全口，设计师已实证）③file.read 未授权文案（P3）；验收仅复验三项+L1 全量，销项条件见挂账表 ｜ M3-R2 认领 @2026-08-29 13:14: C worktree=mov-upg02 branch=feat/upg02（设计师定夺打回续作三件：capture 双根因/approval.setMode 收编/file.read 文案；UPG-23 交付后串行开工，基于最新 main 重切） ｜ M3-R2 交付 @2026-08-29 13:45: feat/upg02 5c113cb（报告 DELIVERY_UPG02_M3R2_2026-08-29.md）——待验收员复验三项+L1 全量（obsidian SAF 全链免重复） ｜ M3+M3-R2 已合 main @2026-08-29（f1fba06 已推 origin；审验通过；M3 P1/setMode/file.read 三挂账销项，详见挂账表）
UPG-03 | P0-B 生活场景工具（12306 内置 + 地图） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅C 完成（feat/upg03 e3ea812） | ✅ 通过@2026-08-29（L1 270/0/0+变异3/3+L2 真实55趟+L3 tool_call 铁证） | ✅已合 main @2026-08-29 | 设计: 设计师/方案设计/UPG-03_生活场景工具_方案设计.md ¦ 实验代码 bce578d(SceneTools) 在 main，需程序员认领复核后正式交付 ｜ v2(2026-08-28 规则20溯源首跑+拍板): 地图线删除(老版KEY链从未存在,新建设非迁移)+12306单线2工具; L4接线四点+站表f[0]/f[2]疑似bug随单修(不修查票必败)+错误分类三态移植; 卡面已补工单库；【交付】feat/upg03 e3ea812：接线四点（装配循环+schema/description 随 Provider merge+:8389 自动跟随）+站表 f[2] 电报码修复+Kotlin split 字面坑+单测 org.json 真依赖+错误三态/降级策略+GUIDE 12306 风控节；变异 3/3（删接线/站表退化/删 schema merge）；L2 SceneLiveQueryTest 本机真实查票 2026-08-30 北京→上海 55 趟（@Ignore 手动案，证据报告内）；✅验收员通过@2026-08-29 凌晨（ad7f092 落档）：接线四点+权限归因+harmless 名单不含 scene.*+降级三态全实证——待审验员→设计师合 main（main 已 7ce043a 含 upg16 挂账修复合入；MainActivity 与 UPG-20 chips 区不同 hunk）；遗留：官网 12306 卡回补（S-08 口径） ¦ 已合 main @198e26f，worktree mov-upg03 可收 ｜ 已派单@2026-08-29：派单文本 设计师/派单/UPG-03_派单_2026-08-29.md；排序第一（接线四点样板单）；认领按规则19（fetch+看表；feat/upg03 分支已在库[自433a0b1切出]，认领人核实基线后续作或重切） ｜ 闭环@2026-08-29：merge 198e26f 已推 origin，全链（施工/验收/审验/合 main）一日内跑完——派单文本未启用即超期，留档备查；✅UPG-02+04 合并单（20 工具接线）通过@2026-08-29（012784e 落档）：L1 42 类 288/0/0+变异 M1 写类漏登记/M2 沙盒穿越亲杀+安全面四项实证[sanitizeSegments 四拒/黑名单四处镜像/写类+harmless 双名单/FGS+日历权限]+真机审批闸/拒绝语义抽验——待审验员→设计师合 main；逐工具 journal 实锤+L3 obsidian.file.write ASK+Token 实测回填=待补验登记
UPG-04 | P0-C Obsidian 工具包迁移（AVD 内置 obsidian.*） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅C 完成（并入 UPG-02 合并单，feat/upg02 55f9730 已含 obsidian 7 工具 SAF 全链；登记/验收走 UPG-02 主卡） |  | ✅随 UPG-02 合并单合 main @2026-08-29（merge 8a205d6） | 设计: 设计师/方案设计/UPG-04_Obsidian工具包_方案设计.md ｜ v2(2026-08-28 规则20溯源首跑+拍板): 存储通路=SAF授权目录(MANAGE_EXTERNAL_STORAGE永久排除)+缩圈7工具(skill×4不迁,消费链=全新建设)+rescan改ASK+沙盒移植resolve内核; 卡面已补工单库 ｜ 合并@2026-08-29（用户拍板）：本单并入 UPG-02 合并施工，方案文档保留为子方案；施工/验收/登记均走 UPG-02 主卡
UPG-05 | 记忆体系回补（基因化 + memory.* 工具接线 + 预算投影 + 记忆显化页） | P0 |  方案v5.3(打回修订) | ✅C R1 重修完成 | ✅ 通过@2026-08-29（R1 复核通过：打回三条全闭环——D1 native SettingsSheet「信息管理（记忆）」行真机打开 MemoryPageActivity/D2 独立入口与「我的信息」解耦/D3 save 免批全剧 Zero 弹窗+PermissionGuardTest v5.3 口径；机制面维持全过[297/0/0+变异6/6+instrumented 4/0]；E/R 行为面 E1×3/E2×3/E5×2/E4+R1×1/R3×1 全过[E3+R2 待补验登记]——76a1418 落档） | ✅已合 main @2026-08-29 | 设计: 设计师/方案设计/UPG-05_记忆体系回补_方案设计.md ¦ v2修订（事实修正:save/load/list/judge已有+补两死穴:打点断链/无注入+causal拆出） ⏳待专家审 ｜ v3(2026-08-28): 记忆显化页并入（全局记忆页只读列表+删除，设置页「信息管理」占位换真页；一单两交付=基因化+显化页） ｜ v4(2026-08-28): 专家审8.5/10收口（Scope Contract定案+计数dedupe+AVOID硬规+分层展示+四项P0验收），待专家复审 ｜ v5(2026-08-28): 专家复审8/10收口——八问全定案（核心裁决:显式移除=唯一合法invalidate；索引合法性判定；步4依赖改全局聚合；AVOID N≥2进契约），待专家复审签字 ｜ v5.1(2026-08-28): 两轮复审收口定稿——dedupe key修正+晋升阈值标注+draft进cover准入+截断顺序定案+变异锚6条+§四扩四层(L/E/R+显化页+基建+出口门槛表)；待查验员过目签字后派单 ｜ v5.2(2026-08-28): 查验员四条件落死（E组防刷分/E4a移确定层/门槛定数300条<2s日志测量/R组补剧本），待查验员签字 ｜ 查验员签字@2026-08-28（四条收口逐条核对在案+R1/R2执行口径声明）；编排修正落死（E4a机制判据入步4出口）；已派单待认领——认领规矩见工单库（fetch+以表为准+worktree 强绑定工单号）；认领: C worktree=mov-upg05 branch=feat/upg05 @2026-08-28 19:05（基于 main 974f33a）；UPG-05 步1（链路修通）✅C 完成 @08-28 feat/upg05 ac72e29（952d035+ac72e29）：memory.search/delete/cover 三工具+打点接线（recordSearchHits/recordCoverHits 真实调用点）+MemoryAggregator 跨 journal 聚合（dedupe key=(sessionId,turnId,memoryId)+跨session sum+tombstone 三面）+prompt 记忆段+权限分级(save/delete=ASK)；JVM 270 绿+变异 3/3+instrumented 真机 OK(2 tests)；L3a AI 对话面因模拟器无网络待补——步2/3/4 进行中；UPG-05 步2（基因层）✅C 完成 @08-28 b74727b+bd801fc：MemoryGene.kt（compact+AVOID 指令语义过滤弃条+confidence 规则推导+occurrences≥2 变异⑥亲杀+UserGene）+FailureEventSource+注入面 per-session 冻结缓存；JVM 282 绿+真机两轮 OK(2 tests)——步3 预算投影/步4 显化页施工中；UPG-05 步3（预算投影）✅C 完成 @08-28 8c8724d：MemoryCover.kt（Snapshot 冻结 per-session+显式移除唯一 invalidate+双限制+塌缩[f:hash]+全条目指纹[E4a]+cover 注入段+UPG05COVER 日志）+MemoryCoverTest 9 项（变异④亲杀）+token 申报通过；真机 OK(2 tests)——步4 显化页施工中；✅交付 feat/upg05 8eae1cb（7 commits：步1 952d035+ac72e29/步2 b74727b+bd801fc/步3 8c8724d/步4 8eae1cb）¦ 报告 DELIVERY_UPG05_2026-08-28.md ¦ L1 291 绿+变异 6/6 亲杀+token 申报通过 ¦ L2 instrumented OK(4 tests)+显化页走查截图+冷启动 379ms ¦ L3a 及 E/R 行为面因模拟器无网络留验收员（机制面全证）——已登记两个表；❌验收员打回@2026-08-29（2977a9e 落档）：重修要求①记忆入口落用户主路径（native SettingsSheet 加行或设计师重新定夺独立入口层）与「我的信息」解耦 ②save 交互成本按设计师新口径（涉权限分级变更需查验员复核）③重交时 E/R 行为面验收员执行（5558 环境+key 就绪）；机制面全过不返工 ｜ 打回@2026-08-29（用户UX裁决）：D1/D2 记忆入口错位（落在Vue深处，native SettingsSheet零入口）+D3 save每次弹窗过重；机制面全过不返工。设计师裁决：入口归位native SettingsSheet「信息管理」行（与我的信息解耦）+save降harmless（delete维持ASK）——权限变更待查验员复核；R1派单C，E/R行为面验收员5558执行 ｜ 验收员技术意见@2026-08-29 落方案文档（支持v5.3两处变更：note.create已在harmless名单[McpToolScheduler:114-119实证]、注入闸门在compactor非save审批、blast radius可逆）；转查验员材料在 处理中心/汇报区/汇报_验收员_UPG05v5.3转查验员复核_2026-08-29.md ｜ 用户拍板@2026-08-29：取消查验员签字闸——方案评审意见为参考、定案权=设计师+用户拍板，不再设签字前置；UPG-05 R1 即刻动工；❌打回@08-29（D1/D2 入口错位+D3 save 交互）→ ✅R1 重修 @08-29 d147292：native SettingsSheet「信息管理（记忆）」行（主路径入口）+save 归位 harmless[v5.3 定案，delete 维持 ASK]+PermissionGuardTest 同步+显化页分批渲染（冷启动 2322→678ms）；机制面维持有效；真机 OK(4 tests)+JVM 全绿——已登记两个表，待验收员 R1 差异面+E/R 行为面；✅验收员R1复核通过@2026-08-29（76a1418）：UPG-05 整单维持 ✅ 通过 → 待审验员 → 设计师合 main（feat/upg05 @ 35e03fc）；E3+R2 行为面待补验（验收员持有项，机制面已钉死不阻塞）；R3 边界案（字面出现元帅/意图未嫁接判过）报设计师释法 ¦ 已合 main @66244f4，worktree mov-upg05 可收 ｜ R1 合 main @2026-08-29（merge 66244f4，审验通过：D1/D2/D3 三闭环+L1 297/0/0+tombstone 数据面实证；合后全量 316/0/0 绿；新挂账 P1=装配路径 COVER_HIT 打点断线（死穴1 只修一半）待施工；E3/R2 待补验、R3 释法在册）
UPG-06 | 确定性防编造回补（FabricateGuard先行；GoalGate/AcceptanceJudge降P1） | 批1 P0/批2 P1 | ✅ 方案v3.2（评审#3收口：§五矛盾P0已修/toolCallsZero=turn级/F1另立卡/E3联动入DOD） | ✅ 批1 完成 @2026-08-29（C1-C5+L2 全落：C4 气泡级标记+重放重建[GuardMarkMatcher 首中消费]/C5 误拦集 203 条 0 误拦[合成语料如实申报]/L2 桩四点断言+对照组；全量 --rerun-tasks 335/0/0） | ✅验收通过 @2026-08-29（L1 335/0/0 亲跑 + 真机重放呈现：标记泡可见/首中消费/负面控制/冷启动复现全实证；live 路径由 L2 桩覆盖；ACCEPTANCE_LOG 落档）→ 待审验员 → 设计师合 main（基线 5170421 需 rebase 评估） | ✅已合 main @2026-08-29（rebase 8a205d6→5a71fe5 后 ff-only 合入 4a84fba 已推 origin；合后全量亲跑 49 类 342/0/0+1跳过 绿；§六抽查通过） | 设计: 设计师/方案设计/UPG-06_确定性防编造三件套_方案设计.md ¦ v2修订（现状修正:RepeatDetector亦未接线+拆批分级+AcceptanceJudge改journal本地持） ⏳待专家审；认领: C worktree=mov-upg06 branch=feat/upg06 @2026-08-29 21:35（批1 P0：FabricateGuard+RepeatDetector 接线+guard 事件+UI 标记；基于 main 5170421）；批1 进度 @08-29: C1 FabricateGuard 移植（误拦豁免落码）+C2 guard 事件注册+深递归 canonical+C3 AgentLoop 挂载+RepeatDetector 接线+E3 联动双闸；JVM 全绿——C4/C5 待续；⏸半停工注记 @08-29：C4 需深挖 MainActivity chat 渲染区（气泡级标记+重放重建）、C5 需语料提取脚本——均为独立收尾段，下轮继续 ¦ feat/upg06 de7bf88 已push（报告 DELIVERY_UPG06_批1收尾_2026-08-29.md） ｜ 设计师定夺@2026-08-29：①「R3 释法」核实销项——UPG-05 串行残留（方案 v3.2+出卡补充段无对应物；释法已出随 UPG-22 卡⑤发布），与本单无关 ②rebase 实证 clean：merge-tree(origin/main 8a205d6, de7bf88) 零冲突 ③流程：待审验员证据链审验（规则17）→ 通过后设计师 rebase+§六抽查+合 main ｜ 审验通过 @2026-08-29（证据链审验结论补登记入 审验员/工单审验状态.md）→ 设计师合 main 放行 ｜ 已合 main @4a84fba（rebase 后 ff-only），worktree mov-upg06 可收
UPG-07 | 预算口径 + 用量计量 + 审批简化（设备裁剪/ExecuteToolGate移出） | 批1 P0/批2 P1 | ✅ 方案v3（评审+溯源闭环+窗口下沉已拍板@2026-08-29） | ✅C 批1完成 @2026-08-29 01:4x（feat/upg07 171acfb；预算口径加权移植+窗口下沉 ModelEntry[官方 1M 实拉取证]+双阈值收敛销挂账+usage 聚合层；L1 全量 275/0/0 + 变异亲杀；L2 运行时部分转复核[模拟器与 C 的 UPG-05 装机互踩，如实申报]；报告 DELIVERY_UPG07_批1_2026-08-29.md） | ✅ 通过@2026-08-29（批1 独立复核：L1 39 类 275/0/0 吻合+变异 M1 CJK 权重/M2 条目默认漂移亲杀[M3 同族引用 UPG-03 已证]+代码四项实证[estimateTokens 与老版逐字同源/windowFor 三级/DEGRADE_RATIO 单源/UsageAggregator 零写点]+取证澄清独立复核属实[web_fetch 官方 pricing 页 CONTEXT LENGTH=1M, MAX OUTPUT 384K]；L2 降级接受[互踩如实+机制链三层源码锚+全系 1M 无区分度]） | ✅已合 main @2026-08-29 | 设计: 设计师/方案设计/UPG-07_计划授权预算口径设备裁剪_方案设计.md ¦ v2修订（四问重测:预算口径真bug先行/审批简化/裁剪移出） ⏳待专家审；【批1交付】feat/upg07 171acfb（9 文件 +346/-19）：①estimateTokens 加权（ASCII 0.3/CJK 1÷1.5/其他 1.2 ceil，TokenMeterTest 同步）②ModelEntry.contextWindowTokens 下沉（DeepSeek V4 全系官方 1M 实拉 api-docs 2026-08-29）+windowFor 三级解析+切模型跟随（applyWindowFromCurrentModel 挂 syncModelRegistry/model.use）③双阈值收敛（BCE 引用 DEFAULT_DEGRADE_RATIO 销挂账）④UsageAggregator fold 三轴（零写点 grep 实证）+usage.summary 桥+SettingsSheet 白名单；L1 275/0/0（BudgetWeightTest 10 案含变异锚）；✅验收员通过@2026-08-29（2648c83 落档）：真 bug 修复（中文 token 低估 60-65% 致压缩线悬空）+窗口下沉铺路+双阈值销漂移——待审验员→设计师合 main；批 2 前置声明在案（GoalDomain restoreFrom+弹窗基线采集）；建议批 2 顺带 applyWindowFromCurrentModel 补 Log.i 观测点；【设计师合 main@2026-08-29】merge 9c3db32 已推 origin（feat/upg07 补推）——两冲突按查验员指引解：build.gradle.kts org.json 去重取净形（TAB/挤注释剔除）、MainActivity :257 区双侧保留（usage.summary 入 schema 表+SceneTools merge 尾）；合后全量 --rerun-tasks 亲跑 41 类 281/0/0 绿；批1闭环，批2（P1）挂起
UPG-08 | mow.kim 工作台落地（Stitch 框架工程化：单页+文件树+JSON驱动+同步脚本+门禁部署） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅R2 修复完成 | ✅ 通过@2026-08-26（R1复验 P1×3全消；R2消P3；无遗留缺陷） | ✅已合 main | feat/upg08 → main aa09882（ff，含R1/R2修复+同步产物出库清理） ¦ 报告 DELIVERY_UPG08_2026-08-26.md + R1/R2复验节
UPG-09 | MOV App 登录页实现（验证码+密码双轨+微信预留位，真 Logo 竖眼商标） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-27（审验终审：L3 真实验证码登录通过，用户转达） | ✅已合 main @2026-08-27 | 772e2a5 feat/upg09 ¦ DELIVERY_UPG09_2026-08-27.md ¦ L1 5/5+变异2/2 ¦ L2六态 ¦ L3登录+免登通过 ¦ 挂账: 验证码登录自动注册服务端未实现(404) ¦ 设计师合main: 772e2a5 合并 b3b3c6e（Manifest 冲突语义解决：门控→登录→主界面；全量241绿），已推 origin
UPG-10 | 工作台 sync 状态语义细分（验收通过→待合main / 打回→打回修复中 / 已合→已完成） | P3 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-27 | ✅已合 main @2026-08-27 | 来源: 挂账-upg08-workbench状态语义（设计师已定夺） ¦ 小单，改 sync-workbench.mjs 状态推导一处 ¦ 派单@2026-08-26 ¦ 认领: C worktree=mov-upg10 branch=feat/upg10 @2026-08-27 01:45 feat/upg10 c0b5a0d（报告 DELIVERY_UPG10_2026-08-27.md） ¦ 设计师合main: c0b5a0d ff合入，main/feat/upg10 已推 origin
UPG-11 | 首启隐私政策弹窗（应用宝整改：同意/拒绝双钮 + 初始化门控） | P0 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过（带缺陷 P2×1+P3×2，不阻塞）@2026-08-27 | ✅已合 main @2026-08-27 | 来源: 应用宝审核打回问题4@2026-08-27（未弹隐私弹窗）；设计见工单库UPG-11节；整改指引 wikinew.open.qq.com/iwiki/4007776059 ¦ 认领: C worktree=mov-upg11 branch=feat/upg11 @2026-08-27 02:25 feat/upg11 308cabf（报告 DELIVERY_UPG11_2026-08-27.md） ¦ 设计师合main: feat/upg11 308cabf ff合入 main 9c2f0da，已推 origin
UPG-12 | WebView 引擎预热 + 页面加载体验优化（设置/市场等 8 页白屏治理） | P3 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过（P3×1观察项不阻塞）@2026-08-27 | ✅已合 main @2026-08-27 | 来源: 用户实测体感@2026-08-27；架构定案: 设置页维持Web（与网页版MOV联动），只做预热+原生层加载占位；设计见工单库UPG-12节 ¦ 认领: C worktree=mov-upg12 branch=feat/upg12 @2026-08-27 04:55 feat/upg12 ce3336f（报告 DELIVERY_UPG12_2026-08-27.md） ¦ 设计师合main: feat/upg12 ce3336f 合并 689b663，已推 origin
UPG-13 | 登录页视觉修订（Logo放大去底板/删slogan/隐藏顶栏/协议上移/输入框统一） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-27（审验：整单 a49c68a+583a40f+6410cb3 无已知缺陷；#8复验成立、#9独立复验含变异亲杀+真机终验） | ✅已合 main @2026-08-27 | 来源: 用户实测R4截图提出6条+微信位折行顺手修；设计见工单库UPG-13节；阻塞release出包，优先 ¦ 认领: C worktree=mov-upg13 branch=feat/upg13 @2026-08-27 05:35 ¦ feat/upg13 a49c68a（报告 DELIVERY_UPG13_2026-08-27.md；含键盘压缩回归修复） ¦ 追加#8: 勾选框换黑白灰（黑圆白勾去蓝，参考图在方案设计/），验收前并入 583a40f ¦ 追加#9(P1必修): Tab往返发码按钮消失修复——已修 feat/upg13 6410cb3（报告§八，回归契约+三段dump全通） ¦ 设计师合main: feat/upg13 6410cb3 ff合入，已推 origin
UPG-14 | 设置页收口（账号卡接真实登录态+去假徽章/退出登录去重/MCP市场与我的能力接桥） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C R1 完成（待复验） | ✅ 通过@2026-08-28（R2 e16fae8 三判据全过：AccountMe.me 接入+四 pattern 零命中+250 绿） | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 用户实测截图@2026-08-27（账号卡假数据/双退出口/两行点击无效）；设计见工单库 UPG-14 卡 ¦ 认领: C worktree=mov-upg14 branch=feat/upg14 @2026-08-27 07:30 ¦ feat/upg14 9323975（报告 DELIVERY_UPG14_2026-08-27.md；L2 UI 取证降级转验收员复核） ¦ R1 修复: feat/upg14 ce5ab0d（桥调 AccountMe.me+logoutToast 清零+契约补强——报告 §十二） ¦ R1修复段已派@08-28（P1×1+P2×1+P3×1，工单库修复段），C R1 完成待复验
UPG-15 | 登录页死锁修（登录钮常可点+未勾选inline提示/协议整行可点） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-28 | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 用户实测「输完手机号验证码登录钮无法点击」@08-27；挂账[登录]已转单；设计见工单库 UPG-15 卡；✅交付 feat/upg15 151fdb1（docs ce40e6a，报告 DELIVERY_UPG15_2026-08-27.md，L2 真机六场景证据入 验收员/证据数据/UPG-15，变异亲杀 3/3）@2026-08-27｜合入 509ab0c（merge upg15 151fdb1）
UPG-16 | release 签名配置收口（明文口令外移 gradle.properties/jks 路径修正/混淆评审） | P1 | ✅ 方案完成 | C R1 完成（待复验：feat/upg16 172e67d 口令外移+路径修正+R8 评审暂缓申报；assembleRelease BUILD SUCCESSFUL+apksigner verify 签名有效；L3 真机走查待可用模拟器） | ✅ 通过（L3真机走查降级已登记补验）@2026-08-28 | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 全库精读@08-27（build.gradle.kts 本地未提交改动含明文口令 mov@2026，未进 git）；设计见工单库 UPG-16 卡｜合入 ee312f5（merge upg16 172e67d）
UPG-17 | App demo 假数据全清（侧边栏假用户/工作台假评分/桥失败露demo/死按钮/产物390死文件） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-28 深夜（L1 253/0/0+sync 幂等+变异 M1/M2 双杀亲证+产物 72 文件精确吻合；L2 真 tap 五页全链零 demo——profile 接真****0000/工作台接真空态/开通新能力跳市场/关于 V1.0 无演示版/飞行模式暂无订单；无 P1/P2；三挂账在册） | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 全库精读@08-27；依赖 UPG-14 合 main（account.me 桥）后施工；设计见工单库 UPG-17 卡；认领: C worktree=mov-upg17 branch=feat/upg17 @2026-08-28 17:00；✅交付 feat/upg17 96c963d（926d70b feat+1f532cb build+96c963d 白名单）¦ 报告 DELIVERY_UPG17_2026-08-28.md ¦ L1 253 绿+变异3/3+产物295→72文件 ¦ L2 CDP DOM实证（MOV用户+****1234/未完善资料/错误态/skills隐藏）¦ 三个挂账已登记；✅验收员通过@2026-08-28 深夜（a1f926a 落档）：装机真 tap 全链走查零 demo（比 CDP 通道更强）；挂账「main 构建属性丢失」与验收员挂账-upg16-gradleproperties四属性丢失同案合并——待审验员→设计师合 main；【设计师合 main@2026-08-28】merge 已推 origin——合后全量 --rerun-tasks 亲跑 38 类 264/0/0 绿；顺手修主仓 gradle.properties（UPG-16 签名参数覆盖掉了 useAndroidX 行致构建红，已补回标准四行，本文件 gitignore 不入库——「wrapper/properties 入库独立单」挂账再添实证）
UPG-18 | Android 死代码清理（dsh 24 占位文件+RetryPolicy+SqliteStore+零散死函数~1300行） | P2 | ✅ 方案完成 | 待派单 |  |  | 来源: 全库精读@08-27（935 函数定义 vs 引用全量比对）；设计见工单库 UPG-18 卡
UPG-19 | 应用图标换 MOV 竖眼 Logo（Manifest 无 icon 属性，系统默认机器人图标） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C R1 重修完成 | ✅ 通过@2026-08-28（R1 复验全过：L2 竖眼显形四重实证 dark 0%→4.06%+bbox 119×132+IoU 0.472；L1 246/0/0 独立实跑吻合；变异双杀亲证 M1 exit1/M2 生成器自检 exit1；L3 图标冷启正常） | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 用户实测「安装包样式没有换成logo」@08-28；release/上架必需；设计见工单库 UPG-19 卡；✅C 交付 feat/upg19 71b7172（报告 DELIVERY_UPG19_2026-08-28.md）断电后补登记@08-28；❌验收打回@2026-08-28：P1×2 图标PNG全白(gen_icons.mjs decodePng 缺 offset+=stride)+Manifest未接线，L2 装机图标仍系统默认——验收员登记；⚠️事故说明: C 17:49 重打包工单表(UPG-17交付)误用17:00旧解压覆盖验收员17:1x打回登记，18:10 如实恢复本行（恢复依据=验收员汇报+备份链）；✅R1 重修交付 feat/upg19 fa8fdd1（并发实例汇合：decodePng修复+mjs通道+.NET 通道 gen_icons.ps1 线稿增强+黑方块对照定位双根因）¦ 报告 DELIVERY_UPG19_R1_2026-08-28.md ¦ L1 246 绿+assembleDebug 出包+aapt 接线核验+变异亲杀（删icon属性→ICON-WIRING红）¦ L2 抽屉竖眼显形 暗像素10.74% ¦ L3 门控→登录无回归——已登记两个表；R1重修@18:17(程序员C另会话并行撞车,实证分歧): 我的链 feat/upg19 fa8fdd1+2c6b777+82a5322——根因二层:①decodePng 缺 offset+=stride(全白) ②foreground PNG 在 mipmap-anydpi-v26 设备端 AdaptiveIconDrawable 消费异常(白盘),移 drawable-nodpi+XML 引 @drawable/ 后 emulator-5556 实测竖眼 dark=3.1%(理论3.04%)、图标点击冷启+门控链路绿;L1 全量 246/0/0(--rerun-tasks 实跑);变异 M1 删icon属性/M2 删offset 双杀 exit1(node tools/verify_icons.mjs);报告 DELIVERY_UPG19_R1_2026-08-28.md。注意: anydpi 死资源 20214B PNG(另一会话)不影响运行,验收以 drawable-nodpi 版装机截图为准；✅验收员R1复验通过@2026-08-28（878b98b 落档）：验收对象=入库链 fa8fdd1+2c6b777+82a5322；装机实测竖眼显形（dark 0%→4.06%、bbox 119×132、形状 IoU 0.472）——待审验员→设计师合 main；注记：verify_icons 阈值建议改>0.5%（工具自身回归不设防，非阻塞）；gradlew/wrapper 未入库并入 gradle.properties 独立单；✅审验通过→设计师已合 main @17b4e04（已推 origin，mov-upg19 worktree 可收）
UPG-20 | 聊天页 chips 改造 v2（气泡式：切换模型两级气泡+模式并入/MCP 工具气泡/chips 等宽横滑） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 @2026-08-28 20:0x（转派接手，feat/upg20 9b91f60；L1 264/0/0 + 变异必红 + L2 五项装机截图；报告 DELIVERY_UPG20_2026-08-28.md） | ✅ 通过@2026-08-28（L1 264/0/0 独立实跑吻合+变异亲杀[applyModelPick 改独立键→契约 2 案红]；L2 装机五项实证：等宽 309px/模型两级+chip 同步/MCP 空态+市场跳转/互斥+点外关/model_store.json isDefault 同键实读；L3 无 key 环境阻塞如实降级转复核项） | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 用户实测指令@08-28，demo 三轮定稿（设计师/方案设计/UPG-20v2_切换模型抽屉_demo.html）；锚点 MainActivity.kt:590-726；设计见工单库 UPG-20 卡(v2) ¦ 认领: C worktree=mov-upg20 branch=feat/upg20 @2026-08-28 07:45；【转派注记@1835】用户拍板转派（原认领 C 0745 零提交 11h，主线在 UPG-17）；接手会话同日已交付 UPG-19 R1（fa8fdd1+2c6b777+82a5322），构建/装机验证链现成；【交付@2005】feat/upg20 9b91f60（6 文件 +676/-91）：切换模型两级气泡（写 modelStore.setDefault 同键+契约变异 2 红）+MCP 气泡（bubbleOverview 只读+市场跳转）+chips 118dp 等宽横滑；L2 证据 UPG-20\ 3 图；L3 journal 对账设备无 key 未跑转复核项（申报于报告）；✅验收员通过@2026-08-28（ce36d78 落档）：装机实测五项全过+数据面 isDefault 同键铁证——待审验员→设计师合 main（main 17b4e04 与本单改动面无交集）；L3 复核项：key 可用环境发消息看 MOV-Mode（mode/model/effort）；【R1追加修复@2235】feat/upg20 0f1b303——验收核查三缺陷（空态假›条件化/MCP市场行裁切 refit 重锚/空态引导式可点跳市场）+build时序回归修正（同步窗口空壳）+goL1空占位连带修；房间侧栏当前空房放行一行小修并入收尾（核查建议选项1）；L1 264/0/0 复跑绿+装机复验（3行全渲/切换链回归/空态点击跳市场实证）；【用户实测反馈@2026-08-28，设计师落账，待 R2】①模型气泡二级悬空——R1 refit 仅 MCP 气泡走，showModelBubble build 回调丢弃 refit（MainActivity.kt:814 `_`），一级(高)→二级(矮)不重锚，气泡底边悬空（截图在案）；②时不时点 chip 现大面积黑色方块+触摸不灵——疑 popup 裸窗口（透明背景+elevation，内容首帧未绘合成黑块，focusable 吃触摸），与 R1④时序回归同族；用户机 APK 版本未确认，先刷 R1 复测，仍在则抓 logcat 复现；✅R1 复验通过@2026-08-28 深夜（73a7830 落档）：五项修复+顺手小修装机/代码全实证（空态引导直达市场/市场行完整/3 行全渲/切换链绿 isDefault=flash）——UPG-20（9b91f60+0f1b303）维持 ✅通过，随分支一并合 main；【R2修复@2305】feat/upg20 a126756——①模型二级悬空：showModelBubble refit 接回+renderL1/L2 尾部重锚（装机实证二级标题 y=1761 vs 一级 1637，窗口收缩 124px 底部贴 chip）②黑块+不灵预防性消除嫌疑源：MCP 气泡 Thread 异步改同步渲染（bubbleOverview 本地小文件读，空壳窗口期不存在，两气泡时序一致）；L1 全量绿+装机复验；✅R2 复验通过@2026-08-28 深夜（b4ae98d 落档）：二级 refit 重锚装机实证+MCP 同步直出+切链回归绿——UPG-20 终态 9b91f60+0f1b303+a126756 全过，随分支一并合 main；【设计师合 main@2026-08-28】merge 974f33a 已推 origin——合前独立复核：git 链 9b91f60→0f1b303→a126756 实证、R2 diff 两修法亲核（refit 接回+MCP 同步渲染）、L1 --rerun-tasks 亲跑 38 类 264/0/0；UPG-20 全链闭环；遗留：L3 MOV-Mode 三字段对账（待 key 可用）、用户机黑块 R2 包复测；【L3 复核闭环@2026-08-29 凌晨】dfa90d3 落档：隔离实例 emulator-5558（避 UPG-05 instrumentation 干扰）配 key 后双向对账——快速 mode=QUICK/effort=none、切深度思考后 mode=DEEP/effort=high（两字段均变化=核心断言达成）+真实 API 调用成功；DEEP 态 model=pro 为既有 A 方案映射（装配代码注释在案）非缺陷——UPG-20 全判据收口；✅L3 MOV-Mode 对账闭环@2026-08-29（emulator-5558 隔离实例真实 key：QUICK/flash/none→DEEP/v4-pro/high 双向全过，查验员 logcat 锚实证；DEEP→pro 系既有 A 方案映射非缺陷，另立产品单；dfa90d3 落档）
UPG-21 | 聊天页输入框回车键=发送（IME 发送键修复，去 MULTI_LINE 无 imeOptions 根因） | P1 | ✅ 方案完成（源码实证根因） | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-29（L1 41 类 272/0/0[申报 274 注记]+变异 2/2 亲杀[M1 加回 MULTI_LINE→契约红/M2 删 listener→编译红]+L2 真机回车=发送三步实证[气泡上屏+MOV-Mode 触发+输入框清空]） | ✅已合 main @2026-08-29（merge 5170421 已推 origin；审验五步实证通过） | 来源: 用户实测@2026-08-29「键盘发送键无法发送，是换行」；根因 MainActivity.kt:1059-1071；设计见工单库 UPG-21 卡；认领: C worktree=mov-upg21 branch=feat/upg21 @2026-08-29 20:10；✅交付 feat/upg21 a14ee64 ¦ 报告 DELIVERY_UPG21_2026-08-29.md ¦ L1 契约断言 2 项+变异 2/2 亲杀+全量 274 绿 ¦ L2 走查留验收员（登录态+网络）——已登记两个表；✅验收员通过@2026-08-29（9553524 落档）：回车=发送真机走通（keyevent 66→气泡上屏+MOV-Mode 触发+输入框清空）——待审验员→设计师合 main（基于 main 198e26f）；粘贴多行显示走代码锚（maxLines=4，adb 无剪贴板通道如实注记）；方法论注记：源码锚契约对逻辑变异不敏感（isSend=false 逃逸实证）——关键行为逻辑建议补行为级测试 ¦ 已合 main @5170421，worktree mov-upg21 可收
UPG-22 | 记忆尾单（UPG-05 遗留收口：COVER_HIT 装配打点接线 + L组剧本断言 + writeTools 冗余 save 清理 + tools 临时物捎清 + R3 释法） | P1 | ✅ 派单v1（规则21溯源复核已过，六层实物锚） | C 已认领 @2026-08-29 21:55（worktree=mov-upg22 branch=feat/upg22，从 main 8a205d6+ 切；UPG-06 批1 C3 起排队施工）——前置已解除（UPG-02+04 已合 main @8a205d6） |  |  | 来源: 挂账登记表「UPG-05 COVER_HIT 装配打点断线（P1）」转工单；派单文本 设计师/派单/UPG-22_记忆尾单_派单_2026-08-29.md；串行约束=McpToolScheduler 名单区+MainActivity 装配区与 UPG-02+04 撞车（卡验收超 24h 可先交 ①②④⑤）
UPG-23 | 本地 tab「本机能力总览」+ 主页钉选小按钮（概览卡+三层分组+工具级下钻权限标记；market.localOverview 聚合读+permissionTier 单源访问器） | P1 | ✅ 方案v1 定稿（Demo v2 用户拍板+决策点四条定案+规则21溯源过） | ✅ 完成 @2026-08-29（本地 tab 总览三层分组+工具级下钻权限标记+钉选槽；主页 chips 排钉选小按钮点按回填预设指令；MCP 气泡升级总览投影；market.localOverview 聚合读面+permissionTier 权限级单源；L1 338/0/0+1跳过 rerun 真跑绿） 认领: C worktree=mov-upg23 branch=feat/upg23 @2026-08-29 13:14（打回续作 R1：MainActivity.kt:2444 runOnUiThread 一处小修） ✅C R1 完成 @2026-08-29 13:22（feat/upg23 0bfa4fa 已 push origin；MainActivity.kt:2444 runOnUiThread 一处小修；L1 全量 338/0/0+1跳过 47类XML 实证 + assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_UPG23_R1_2026-08-29.md） | ✅验收通过 @2026-08-29（R1 打回修复复验：diff 恰 1 行 runOnUiThread 无夹带 + L1 338/0/0 亲跑 + 真机钉选/取消免重启当场同源刷新、无 CalledFromWrongThread、回填链回归；ACCEPTANCE_LOG 落档）→ 待审验员 → 设计师合 main | ✅已合 main @2026-08-29（rebase 后 ff-only 8af7da9 已推 origin；审验通过；合批[M3+M3-R2+UPG-23]后全量亲跑 50 类 362/0/0+1跳过 绿；§六抽查钉选排免重启刷新亲核） | 来源: 用户点名「本地很关键」@08-28 + 拍板「本机能力总览」@08-29；方案 设计师/方案设计/UPG-23_本地tab本机能力总览_方案设计.md + Demo 同名 _demo.html（v2 双机联动）；定稿输入=UPG-02+04 合 main 后内置包 registry 实列（数据面可先行）｜feat/upg23 4293e29 已push（报告 DELIVERY_UPG23_2026-08-29.md） ｜ 设计师定夺@2026-08-29：P1 线程缺陷属实（feat/upg23 MainActivity.kt:2444 mcpHandlers 工作线程直调 renderPinChips，已实证）——即刻排期 feat/upg23 续作一处 runOnUiThread；验收仅复核钉选刷新链（免全量），合 main 前设计师 rebase+全量绿合入闸不变 ｜ R1 交付 @2026-08-29 13:22: feat/upg23 0bfa4fa（报告 DELIVERY_UPG23_R1_2026-08-29.md）——待验收员复验钉选刷新链（免全量） ｜ 已合 main @8af7da9（rebase 后 ff-only），worktree mov-upg23 可收
UPG-24 | MOV 设计规范 v1（风格定性+token 坐标表：色板/字阶/圆角/间距/组件规格 10 件/皮肤创作指南；待并轨清单 13 项=UPG-25 施工范围） | P1 | ✅ 规范 v1 已交付 @2026-08-29（全仓扫描实物反提） | —（设计师单，文档交付；无施工） |  |  | 用户拍板「风格统一+出坐标+每页扫描」@08-29；规范 设计师/方案设计/MOV设计规范_v1.md；皮肤创作者数据参考=token 坐标表
UPG-25 | UI 瑕疵批修（规范 v1 待并轨 13 项：chips 去▾/房间时间折行/设置页三改[我的记忆融列表+API Key 挪 AI 模型组+退出登录挪账号卡]+sheet 底色/原生色并轨 UiTokens/字号档/圆角/裸 px/danger 单源/顶栏 46/ellipsize） | P1 | ✅ 规范 v1 §七 对照表即施工范围（现状值→规范值带锚点） | 设计师先行施工三实测点（用户直令）@2026-08-29：feat/upg25 49e9760，L1 46类323/0/0 绿，已装 5558 待实测；余 10 项待认领（chipsRow 余项与 UPG-23 邻接） |  |  | 来源: 用户实测截图×3 @08-29（chips 小三角/房间列表时间折行/设置页结构）+ 规范 v1 扫描清单；验收含 grep 硬编码=0+逐页走查+三实测点复测；Token/KV 申报不变
UPG-26 | 侧边栏品牌区换 logo+黑字 + 抽屉展开占比 61.8% | P1 | —（用户直令直接施工，事后补登记；规范并轨见 UPG-24/25） | ✅ 完成 @2026-08-29（feat/sidebar-brand 2279f14 已推 origin；L1 49类 342/0/1跳过 --rerun-tasks 真跑 + assembleDebug 绿 + check-token-effect 过；报告 DELIVERY_UPG26_2026-08-29.md） | - | - | 来源: 用户直令 @2026-08-29「侧边栏左上角替换 logo+黑字，展开占比 61.8%」；顺带纠正 main 资产漂移（UPG-05 i18n key 未重建入产物，本单 7 页全量重建一并更新）；与 UPG-25 在施区（chipsRow/SettingsSheet/SettingsPage）无文件重叠

## 真机工具检验
# | 工具名 | 类别 | 来源 | 已用 | 验收 | 证据文件名 | 备注