## 升级工单表
工单号 | 标题 | 优先级 | 设计师 | 程序员 | 验收员 | 设计师(合main) | 备注
UPG-01 | 全量工具元数据补全：description/inputSchema/output 三件套 | P1 | ✅ 方案v2.3（评审#5收口：批1棘轮时序硬伤修[接线断言口径+三件套按族下放]/五条执行期预案[频次journal聚合·批3排序轴·待核实≤8有界·补丁位日落·计数不变量]+规则21复核@8af7da9过[基线刷新147/9/145，providerToolMeta通道已建→批1改收敛+推广]） | ✅C 完成 批 3-1/3-2/3-3/3-4 @2026-08-30【批 3 全收口】（批3-4: feat/upg01-b3-4 3f118ae；L1 53类 386/0/1跳过 --rerun-tasks 真跑 + assembleDebug 绿 + check-token-effect 过 + ToolMetaTest 16用例 + 变异①②亲杀；报告 DELIVERY_UPG01_批3-4_2026-08-30.md）｜批 4 待领（前段可即派） | ✅批1+批2 验收通过 @2026-08-29（批1：L1 369/0/0 亲跑+变异两条亲杀+L2 抽样 MOV-Boot 回落清单/MCP 三件 desc 真+schema 字段级；批2：browser14 三件套抽查对实现+变异两条+368/0/0。观察项：MCP 循环单点无 L1 锚留批3 补、browser 热挂载面模板串留批4 清偿）→ 待审验员 → 设计师合 main；批3-3 ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-01 批3-3；L1 381/0/0+工具34+cond正确+变异M1亲杀；hardware5 真机补验挂账）；批3-4 ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-01 批3-4；批3全收口：L1 386/0/0+聚合118+收口断言16用例绿+变异②生产接线锚亲杀；Token上界+8~11K待L2实测）；批3-1 ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-01 批3-1；L1 379/0/0+ToolMetaTest 10+变异①亲杀；output 清偿22+第五族并入） | ✅批1+批2 已合 @107f9c2/70ebb8e；✅批3-1+批3-3 已合 @2026-08-30（c69fa1f/b0e2d86/1e79dfa 已推 origin；批3-2 209d191 待合；hardware5 真机补验挂账；批3-3 证据目录缺失待落盘） | 方案v2: 设计师/方案设计/UPG-01_全量工具元数据补全_方案.md ¦ v1已派单撤回重修@2026-08-26（基线重测+靶点纠正:消费点=rebuildAgentTools+补Token/KV申报） ｜ v2.3@2026-08-29：评审#5十条全落（§十）+规则21复核随版完成——批1可派，建议批2紧随同发（校准数据早出） ｜ 已派单@2026-08-29：批1（feat/upg01）+批2（feat/upg01-b2）同发待认领 ｜ 批1 认领 @2026-08-29 15:13: C worktree=mov-upg01 branch=feat/upg01（从最新 main 8af7da9 切；基于最新基线开工实测→三通道收敛→快赢接入→MCP补传→冲突检测；批2 紧随 feat/upg01-b2；UPG-22 并行约束：独立 worktree+只动元数据区避开 :3555 装配区） ｜ 批1 交付 @2026-08-29 15:34: feat/upg01 067aa8e（报告 DELIVERY_UPG01_批1_2026-08-29.md）——待验收员批次检轮接线新口径+变异两条+L2 抽样 4 件；批2 feat/upg01-b2 紧随施工中；件①缺口清单=provider20/scene2 output 声明 22/22 缺（归批 3 首批） ｜ 批2 交付 @2026-08-29 15:52: feat/upg01-b2 d33c112（报告 DELIVERY_UPG01_批2_2026-08-29.md）——待验收员 browser14 三件套全绿+变异两条；批1+批2 合 main 后 UPG-27 前置解锁；认领: C worktree=mov-upg01-b3-1 branch=feat/upg01-b3-1 @2026-08-30 00:20（基于 main 31769a0）；C 交付批 3-1: hostToolMetaB1 34 工具三件套 + buildToolRegistry host 参数并入 + output 首清偿 22（DeviceProvider 13+Obsidian 7+Scene 2）+ 频次榜产出（数据稀疏兜底）；已登记两个表；认领: C worktree=mov-upg01-b3-2 branch=feat/upg01-b3-2 @2026-08-30 00:52（基于 main 31769a0）；C 交付批 3-2: hostToolMetaB2 26 工具三件套（biz13/workflow3/vault8/credential2，全 handler 实证）+ B1 hostNoParams 升 public（f6a6a53）；基点=B3-1 最新（类型依赖已申报）；Token/KV 申报不变（收口批统一实测）；认领: C worktree=mov-upg01-b3-3 branch=feat/upg01-b3-3 @2026-08-30 01:35（基于 B3-1 最新 f6a6a53）；C 交付批 3-3: hostToolMetaB3 34 工具（唯一 cond 非 none：hardware 5 + disabled 1 + desc 豁免 1——清单随报告）；0 挂账；登记债收口预测 24；认领: C worktree=mov-upg01-b3-4 branch=feat/upg01-b3-4 @2026-08-30 02:05（基于 main 3263f10 + merge b3-2 对齐 B2）；C 交付批 3-4: hostToolMetaB4 24 工具 + 四表聚合收口（hostToolMeta=B1+B2+B3+B4）；收口断言 118 核对/回落=0/零冲突/生产聚合锚；Token 收口总账申报 +8~11K/轮（推导，实测留 L2）；合批顺序=B3-2 先合后 B3-4 归零
UPG-02 | P0-A 设备类工具包迁移 + Obsidian 工具包（与 UPG-04 合并施工，AVD 内置） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅C 完成 @2026-08-29 02:5x（合并单 UPG-02+04：feat/upg02 55f9730 已 push origin[dbc4a3e merge upg07 批1 吸收+a02033b M1]；20 工具接线+权限名单/敏感四处对齐+契约 8 案+变异 2/2；L1 全量 288/0/0；L2 装机互踩转复核；L3 5558 待跑；报告 DELIVERY_UPG02_04_*.md） ✅C M3-R2 完成 @2026-08-29 13:45（feat/upg02 5c113cb 已 push origin；三件：capture 双根因/approval.setMode 收编/file.read 三态文案；变异亲杀 4/4；L1 全量 42 类 293/0/0+1跳过 rm-rf 强制重跑 XML 实证 + assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_UPG02_M3R2_2026-08-29.md） |  | ✅已合 main @2026-08-29（merge 8a205d6 已推 origin；审验通过；冲突解三方并存+合后全量 323/0/0 亲跑） | 设计: 设计师/方案设计/UPG-02_设备类工具包_方案设计.md ｜ v2(2026-08-28 规则20溯源首跑+拍板): 基线修正(老版36/新版15/screen.capture真缺口)+注册点孤岛改写(四点配套)+重复5项放弃迁移只做真缺口13个+写类漏登记静默ALLOW陷阱入验收变异; 卡面已补工单库 ｜ 尾巴拍板@2026-08-28: 相机/扫码/日历+通知/截屏/定时均进第一期（ASK挡着风险可控）——UPG-02拍板项清零 ｜ 已派单@2026-08-29：派单文本 设计师/派单/UPG-02_派单_2026-08-29.md；接线样板=UPG-03 已闭环实物；认领按规则19（fetch+看表+基于最新 main 切 feat/upg02） ｜ 合并@2026-08-29（用户拍板：与 UPG-04 共享 MainActivity 装配区，一次接线/一次 Token 申报/一次验收）：合并派单文本 设计师/派单/UPG-02+04合并_派单_2026-08-29.md；原 UPG-02 单独派单作废留档；串行约束：本单占装配区期间 UPG-07 不开工 ｜ M3 接线补救验收 @2026-08-29：obsidian 全链/usage.summary ✅，screen.capture ❌打回→M3-R2(5c113cb)复验 ✅通过（崩溃+回填断链双根因修复实证；approval.setMode/file.read 两挂账捎修销项；详见挂账登记表） ｜ 设计师定夺@2026-08-29：M3 打回项不另立单——M3-R2 续作 feat/upg02（原施工人），三件：①screen.capture 双根因（registerCallback+pending 回填）②approval.setMode 收编 uiOnlyMcpTools（P1 安全口，设计师已实证）③file.read 未授权文案（P3）；验收仅复验三项+L1 全量，销项条件见挂账表 ｜ M3-R2 认领 @2026-08-29 13:14: C worktree=mov-upg02 branch=feat/upg02（设计师定夺打回续作三件：capture 双根因/approval.setMode 收编/file.read 文案；UPG-23 交付后串行开工，基于最新 main 重切） ｜ M3-R2 交付 @2026-08-29 13:45: feat/upg02 5c113cb（报告 DELIVERY_UPG02_M3R2_2026-08-29.md）——待验收员复验三项+L1 全量（obsidian SAF 全链免重复） ｜ M3+M3-R2 已合 main @2026-08-29（f1fba06 已推 origin；审验通过；M3 P1/setMode/file.read 三挂账销项，详见挂账表） ｜ 注记三项补验闭环 @2026-08-29（逐工具 20/20[17✅3⚠️]+L3 obsidian ASK✅+Token 实测回填✅；详见 ACCEPTANCE_LOG）
UPG-03 | P0-B 生活场景工具（12306 内置 + 地图） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅C 完成（feat/upg03 e3ea812） | ✅ 通过@2026-08-29（L1 270/0/0+变异3/3+L2 真实55趟+L3 tool_call 铁证） | ✅已合 main @2026-08-29 | 设计: 设计师/方案设计/UPG-03_生活场景工具_方案设计.md ¦ 实验代码 bce578d(SceneTools) 在 main，需程序员认领复核后正式交付 ｜ v2(2026-08-28 规则20溯源首跑+拍板): 地图线删除(老版KEY链从未存在,新建设非迁移)+12306单线2工具; L4接线四点+站表f[0]/f[2]疑似bug随单修(不修查票必败)+错误分类三态移植; 卡面已补工单库；【交付】feat/upg03 e3ea812：接线四点（装配循环+schema/description 随 Provider merge+:8389 自动跟随）+站表 f[2] 电报码修复+Kotlin split 字面坑+单测 org.json 真依赖+错误三态/降级策略+GUIDE 12306 风控节；变异 3/3（删接线/站表退化/删 schema merge）；L2 SceneLiveQueryTest 本机真实查票 2026-08-30 北京→上海 55 趟（@Ignore 手动案，证据报告内）；✅验收员通过@2026-08-29 凌晨（ad7f092 落档）：接线四点+权限归因+harmless 名单不含 scene.*+降级三态全实证——待审验员→设计师合 main（main 已 7ce043a 含 upg16 挂账修复合入；MainActivity 与 UPG-20 chips 区不同 hunk）；遗留：官网 12306 卡回补（S-08 口径） ¦ 已合 main @198e26f，worktree mov-upg03 可收 ｜ 已派单@2026-08-29：派单文本 设计师/派单/UPG-03_派单_2026-08-29.md；排序第一（接线四点样板单）；认领按规则19（fetch+看表；feat/upg03 分支已在库[自433a0b1切出]，认领人核实基线后续作或重切） ｜ 闭环@2026-08-29：merge 198e26f 已推 origin，全链（施工/验收/审验/合 main）一日内跑完——派单文本未启用即超期，留档备查；✅UPG-02+04 合并单（20 工具接线）通过@2026-08-29（012784e 落档）：L1 42 类 288/0/0+变异 M1 写类漏登记/M2 沙盒穿越亲杀+安全面四项实证[sanitizeSegments 四拒/黑名单四处镜像/写类+harmless 双名单/FGS+日历权限]+真机审批闸/拒绝语义抽验——待审验员→设计师合 main；逐工具 journal 实锤+L3 obsidian.file.write ASK+Token 实测回填=待补验登记
UPG-04 | P0-C Obsidian 工具包迁移（AVD 内置 obsidian.*） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅C 完成（并入 UPG-02 合并单，feat/upg02 55f9730 已含 obsidian 7 工具 SAF 全链；登记/验收走 UPG-02 主卡） |  | ✅随 UPG-02 合并单合 main @2026-08-29（merge 8a205d6） | 设计: 设计师/方案设计/UPG-04_Obsidian工具包_方案设计.md ｜ v2(2026-08-28 规则20溯源首跑+拍板): 存储通路=SAF授权目录(MANAGE_EXTERNAL_STORAGE永久排除)+缩圈7工具(skill×4不迁,消费链=全新建设)+rescan改ASK+沙盒移植resolve内核; 卡面已补工单库 ｜ 合并@2026-08-29（用户拍板）：本单并入 UPG-02 合并施工，方案文档保留为子方案；施工/验收/登记均走 UPG-02 主卡
UPG-05 | 记忆体系回补（基因化 + memory.* 工具接线 + 预算投影 + 记忆显化页） | P0 |  方案v5.3(打回修订) | ✅C R1 重修完成 | ✅ 通过@2026-08-29（R1 复核通过：打回三条全闭环——D1 native SettingsSheet「信息管理（记忆）」行真机打开 MemoryPageActivity/D2 独立入口与「我的信息」解耦/D3 save 免批全剧 Zero 弹窗+PermissionGuardTest v5.3 口径；机制面维持全过[297/0/0+变异6/6+instrumented 4/0]；E/R 行为面 E1×3/E2×3/E5×2/E4+R1×1/R3×1 全过[E3+R2 待补验登记]——76a1418 落档） | ✅已合 main @2026-08-29 | 设计: 设计师/方案设计/UPG-05_记忆体系回补_方案设计.md ¦ v2修订（事实修正:save/load/list/judge已有+补两死穴:打点断链/无注入+causal拆出） ⏳待专家审 ｜ v3(2026-08-28): 记忆显化页并入（全局记忆页只读列表+删除，设置页「信息管理」占位换真页；一单两交付=基因化+显化页） ｜ v4(2026-08-28): 专家审8.5/10收口（Scope Contract定案+计数dedupe+AVOID硬规+分层展示+四项P0验收），待专家复审 ｜ v5(2026-08-28): 专家复审8/10收口——八问全定案（核心裁决:显式移除=唯一合法invalidate；索引合法性判定；步4依赖改全局聚合；AVOID N≥2进契约），待专家复审签字 ｜ v5.1(2026-08-28): 两轮复审收口定稿——dedupe key修正+晋升阈值标注+draft进cover准入+截断顺序定案+变异锚6条+§四扩四层(L/E/R+显化页+基建+出口门槛表)；待查验员过目签字后派单 ｜ v5.2(2026-08-28): 查验员四条件落死（E组防刷分/E4a移确定层/门槛定数300条<2s日志测量/R组补剧本），待查验员签字 ｜ 查验员签字@2026-08-28（四条收口逐条核对在案+R1/R2执行口径声明）；编排修正落死（E4a机制判据入步4出口）；已派单待认领——认领规矩见工单库（fetch+以表为准+worktree 强绑定工单号）；认领: C worktree=mov-upg05 branch=feat/upg05 @2026-08-28 19:05（基于 main 974f33a）；UPG-05 步1（链路修通）✅C 完成 @08-28 feat/upg05 ac72e29（952d035+ac72e29）：memory.search/delete/cover 三工具+打点接线（recordSearchHits/recordCoverHits 真实调用点）+MemoryAggregator 跨 journal 聚合（dedupe key=(sessionId,turnId,memoryId)+跨session sum+tombstone 三面）+prompt 记忆段+权限分级(save/delete=ASK)；JVM 270 绿+变异 3/3+instrumented 真机 OK(2 tests)；L3a AI 对话面因模拟器无网络待补——步2/3/4 进行中；UPG-05 步2（基因层）✅C 完成 @08-28 b74727b+bd801fc：MemoryGene.kt（compact+AVOID 指令语义过滤弃条+confidence 规则推导+occurrences≥2 变异⑥亲杀+UserGene）+FailureEventSource+注入面 per-session 冻结缓存；JVM 282 绿+真机两轮 OK(2 tests)——步3 预算投影/步4 显化页施工中；UPG-05 步3（预算投影）✅C 完成 @08-28 8c8724d：MemoryCover.kt（Snapshot 冻结 per-session+显式移除唯一 invalidate+双限制+塌缩[f:hash]+全条目指纹[E4a]+cover 注入段+UPG05COVER 日志）+MemoryCoverTest 9 项（变异④亲杀）+token 申报通过；真机 OK(2 tests)——步4 显化页施工中；✅交付 feat/upg05 8eae1cb（7 commits：步1 952d035+ac72e29/步2 b74727b+bd801fc/步3 8c8724d/步4 8eae1cb）¦ 报告 DELIVERY_UPG05_2026-08-28.md ¦ L1 291 绿+变异 6/6 亲杀+token 申报通过 ¦ L2 instrumented OK(4 tests)+显化页走查截图+冷启动 379ms ¦ L3a 及 E/R 行为面因模拟器无网络留验收员（机制面全证）——已登记两个表；❌验收员打回@2026-08-29（2977a9e 落档）：重修要求①记忆入口落用户主路径（native SettingsSheet 加行或设计师重新定夺独立入口层）与「我的信息」解耦 ②save 交互成本按设计师新口径（涉权限分级变更需查验员复核）③重交时 E/R 行为面验收员执行（5558 环境+key 就绪）；机制面全过不返工 ｜ 打回@2026-08-29（用户UX裁决）：D1/D2 记忆入口错位（落在Vue深处，native SettingsSheet零入口）+D3 save每次弹窗过重；机制面全过不返工。设计师裁决：入口归位native SettingsSheet「信息管理」行（与我的信息解耦）+save降harmless（delete维持ASK）——权限变更待查验员复核；R1派单C，E/R行为面验收员5558执行 ｜ 验收员技术意见@2026-08-29 落方案文档（支持v5.3两处变更：note.create已在harmless名单[McpToolScheduler:114-119实证]、注入闸门在compactor非save审批、blast radius可逆）；转查验员材料在 处理中心/汇报区/汇报_验收员_UPG05v5.3转查验员复核_2026-08-29.md ｜ 用户拍板@2026-08-29：取消查验员签字闸——方案评审意见为参考、定案权=设计师+用户拍板，不再设签字前置；UPG-05 R1 即刻动工；❌打回@08-29（D1/D2 入口错位+D3 save 交互）→ ✅R1 重修 @08-29 d147292：native SettingsSheet「信息管理（记忆）」行（主路径入口）+save 归位 harmless[v5.3 定案，delete 维持 ASK]+PermissionGuardTest 同步+显化页分批渲染（冷启动 2322→678ms）；机制面维持有效；真机 OK(4 tests)+JVM 全绿——已登记两个表，待验收员 R1 差异面+E/R 行为面；✅验收员R1复核通过@2026-08-29（76a1418）：UPG-05 整单维持 ✅ 通过 → 待审验员 → 设计师合 main（feat/upg05 @ 35e03fc）；E3+R2 行为面待补验（验收员持有项，机制面已钉死不阻塞）；R3 边界案（字面出现元帅/意图未嫁接判过）报设计师释法 ¦ 已合 main @66244f4，worktree mov-upg05 可收 ｜ R1 合 main @2026-08-29（merge 66244f4，审验通过：D1/D2/D3 三闭环+L1 297/0/0+tombstone 数据面实证；合后全量 316/0/0 绿；新挂账 P1=装配路径 COVER_HIT 打点断线（死穴1 只修一半）待施工；E3/R2 待补验、R3 释法在册） ｜ E3+R2 行为面补验 ✅通过 @2026-08-29（跨 session 教训引用+不误伤双判据实证，验收员持有项销项）
UPG-06 | 确定性防编造回补（FabricateGuard先行；GoalGate/AcceptanceJudge降P1） | 批1 P0/批2 P1 | ✅ 方案v3.2（评审#3收口：§五矛盾P0已修/toolCallsZero=turn级/F1另立卡/E3联动入DOD） | ✅ 批1 完成 @2026-08-29（C1-C5+L2 全落：C4 气泡级标记+重放重建[GuardMarkMatcher 首中消费]/C5 误拦集 203 条 0 误拦[合成语料如实申报]/L2 桩四点断言+对照组；全量 --rerun-tasks 335/0/0） | ✅验收通过 @2026-08-29（L1 335/0/0 亲跑 + 真机重放呈现：标记泡可见/首中消费/负面控制/冷启动复现全实证；live 路径由 L2 桩覆盖；ACCEPTANCE_LOG 落档）→ 待审验员 → 设计师合 main（基线 5170421 需 rebase 评估） | ✅已合 main @2026-08-29（rebase 8a205d6→5a71fe5 后 ff-only 合入 4a84fba 已推 origin；合后全量亲跑 49 类 342/0/0+1跳过 绿；§六抽查通过） | 设计: 设计师/方案设计/UPG-06_确定性防编造三件套_方案设计.md ¦ v2修订（现状修正:RepeatDetector亦未接线+拆批分级+AcceptanceJudge改journal本地持） ⏳待专家审；认领: C worktree=mov-upg06 branch=feat/upg06 @2026-08-29 21:35（批1 P0：FabricateGuard+RepeatDetector 接线+guard 事件+UI 标记；基于 main 5170421）；批1 进度 @08-29: C1 FabricateGuard 移植（误拦豁免落码）+C2 guard 事件注册+深递归 canonical+C3 AgentLoop 挂载+RepeatDetector 接线+E3 联动双闸；JVM 全绿——C4/C5 待续；⏸半停工注记 @08-29：C4 需深挖 MainActivity chat 渲染区（气泡级标记+重放重建）、C5 需语料提取脚本——均为独立收尾段，下轮继续 ¦ feat/upg06 de7bf88 已push（报告 DELIVERY_UPG06_批1收尾_2026-08-29.md） ｜ 设计师定夺@2026-08-29：①「R3 释法」核实销项——UPG-05 串行残留（方案 v3.2+出卡补充段无对应物；释法已出随 UPG-22 卡⑤发布），与本单无关 ②rebase 实证 clean：merge-tree(origin/main 8a205d6, de7bf88) 零冲突 ③流程：待审验员证据链审验（规则17）→ 通过后设计师 rebase+§六抽查+合 main ｜ 审验通过 @2026-08-29（证据链审验结论补登记入 审验员/工单审验状态.md）→ 设计师合 main 放行 ｜ 已合 main @4a84fba（rebase 后 ff-only），worktree mov-upg06 可收
UPG-07 | 预算口径 + 用量计量 + 审批简化（设备裁剪/ExecuteToolGate移出） | 批1 P0/批2 P1 | ✅ 方案v3（评审+溯源闭环+窗口下沉已拍板@2026-08-29） | ✅C 批1完成 @2026-08-29 01:4x（feat/upg07 171acfb；预算口径加权移植+窗口下沉 ModelEntry[官方 1M 实拉取证]+双阈值收敛销挂账+usage 聚合层；L1 全量 275/0/0 + 变异亲杀；L2 运行时部分转复核[模拟器与 C 的 UPG-05 装机互踩，如实申报]；报告 DELIVERY_UPG07_批1_2026-08-29.md） | ✅ 通过@2026-08-29（批1 独立复核：L1 39 类 275/0/0 吻合+变异 M1 CJK 权重/M2 条目默认漂移亲杀[M3 同族引用 UPG-03 已证]+代码四项实证[estimateTokens 与老版逐字同源/windowFor 三级/DEGRADE_RATIO 单源/UsageAggregator 零写点]+取证澄清独立复核属实[web_fetch 官方 pricing 页 CONTEXT LENGTH=1M, MAX OUTPUT 384K]；L2 降级接受[互踩如实+机制链三层源码锚+全系 1M 无区分度]）；批2 ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-07 批2；L1 391/0/0+变异M1亲杀+测试9绿；基线数值挂账待补） | ✅已合 main @2026-08-29 | 设计: 设计师/方案设计/UPG-07_计划授权预算口径设备裁剪_方案设计.md ¦ v2修订（四问重测:预算口径真bug先行/审批简化/裁剪移出） ⏳待专家审；【批1交付】feat/upg07 171acfb（9 文件 +346/-19）：①estimateTokens 加权（ASCII 0.3/CJK 1÷1.5/其他 1.2 ceil，TokenMeterTest 同步）②ModelEntry.contextWindowTokens 下沉（DeepSeek V4 全系官方 1M 实拉 api-docs 2026-08-29）+windowFor 三级解析+切模型跟随（applyWindowFromCurrentModel 挂 syncModelRegistry/model.use）③双阈值收敛（BCE 引用 DEFAULT_DEGRADE_RATIO 销挂账）④UsageAggregator fold 三轴（零写点 grep 实证）+usage.summary 桥+SettingsSheet 白名单；L1 275/0/0（BudgetWeightTest 10 案含变异锚）；✅验收员通过@2026-08-29（2648c83 落档）：真 bug 修复（中文 token 低估 60-65% 致压缩线悬空）+窗口下沉铺路+双阈值销漂移——待审验员→设计师合 main；批 2 前置声明在案（GoalDomain restoreFrom+弹窗基线采集）；建议批 2 顺带 applyWindowFromCurrentModel 补 Log.i 观测点；【设计师合 main@2026-08-29】merge 9c3db32 已推 origin（feat/upg07 补推）——两冲突按查验员指引解：build.gradle.kts org.json 去重取净形（TAB/挤注释剔除）、MainActivity :257 区双侧保留（usage.summary 入 schema 表+SceneTools merge 尾）；合后全量 --rerun-tasks 亲跑 41 类 281/0/0 绿；批1闭环，批2（P1）挂起 批2 认领 @2026-08-30 01:5x: C worktree=mov-upg07-b2 branch=feat/upg07-b2（双前置：①GoalDomain restoreFrom 挂账修复 ②弹窗基线采集；主体=goalAllowSet 按 goal id 豁免[turnAllowSet 扩族]，goal 失效回收/新工具仍弹/纯内存重启清空，接线现有 ApprovalService 不另起，Log.i 观测点） ✅C 批2 完成 @2026-08-30 02:15：feat/upg07-b2 431b3cb（前置① GoalDomain restoreFrom 挂账修复+主体 goal 级豁免[go、ALLOW_GOAL 四键/goalAllowSet 纯内存/仅 ACTIVE 豁免=complete+ARMED 回收/新工具仍弹/重启清空/Log.i 观测点]；L1 391/0/0+变异 2/2 亲杀；基线采集脚本 scripts/approval-baseline-collect.sh 入库[3 标准任务 A/B/C 定义+计数口径]，实测受阻 adb 基础设施并发占用[838x reverse 冲突/kill-server 后模拟器 adbd 离线]→基线数值挂账待补；报告 DELIVERY_UPG07_批2_2026-08-30.md；已登记两个表
UPG-08 | mow.kim 工作台落地（Stitch 框架工程化：单页+文件树+JSON驱动+同步脚本+门禁部署） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅R2 修复完成 | ✅ 通过@2026-08-26（R1复验 P1×3全消；R2消P3；无遗留缺陷） | ✅已合 main | feat/upg08 → main aa09882（ff，含R1/R2修复+同步产物出库清理） ¦ 报告 DELIVERY_UPG08_2026-08-26.md + R1/R2复验节
UPG-09 | MOV App 登录页实现（验证码+密码双轨+微信预留位，真 Logo 竖眼商标） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-27（审验终审：L3 真实验证码登录通过，用户转达） | ✅已合 main @2026-08-27 | 772e2a5 feat/upg09 ¦ DELIVERY_UPG09_2026-08-27.md ¦ L1 5/5+变异2/2 ¦ L2六态 ¦ L3登录+免登通过 ¦ 挂账: 验证码登录自动注册服务端未实现(404) ¦ 设计师合main: 772e2a5 合并 b3b3c6e（Manifest 冲突语义解决：门控→登录→主界面；全量241绿），已推 origin
UPG-10 | 工作台 sync 状态语义细分（验收通过→待合main / 打回→打回修复中 / 已合→已完成） | P3 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-27 | ✅已合 main @2026-08-27 | 来源: 挂账-upg08-workbench状态语义（设计师已定夺） ¦ 小单，改 sync-workbench.mjs 状态推导一处 ¦ 派单@2026-08-26 ¦ 认领: C worktree=mov-upg10 branch=feat/upg10 @2026-08-27 01:45 feat/upg10 c0b5a0d（报告 DELIVERY_UPG10_2026-08-27.md） ¦ 设计师合main: c0b5a0d ff合入，main/feat/upg10 已推 origin
UPG-11 | 首启隐私政策弹窗（应用宝整改：同意/拒绝双钮 + 初始化门控） | P0 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过（带缺陷 P2×1+P3×2，不阻塞）@2026-08-27 | ✅已合 main @2026-08-27 | 来源: 应用宝审核打回问题4@2026-08-27（未弹隐私弹窗）；设计见工单库UPG-11节；整改指引 wikinew.open.qq.com/iwiki/4007776059 ¦ 认领: C worktree=mov-upg11 branch=feat/upg11 @2026-08-27 02:25 feat/upg11 308cabf（报告 DELIVERY_UPG11_2026-08-27.md） ¦ 设计师合main: feat/upg11 308cabf ff合入 main 9c2f0da，已推 origin
UPG-12 | WebView 引擎预热 + 页面加载体验优化（设置/市场等 8 页白屏治理） | P3 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过（P3×1观察项不阻塞）@2026-08-27 | ✅已合 main @2026-08-27 | 来源: 用户实测体感@2026-08-27；架构定案: 设置页维持Web（与网页版MOV联动），只做预热+原生层加载占位；设计见工单库UPG-12节 ¦ 认领: C worktree=mov-upg12 branch=feat/upg12 @2026-08-27 04:55 feat/upg12 ce3336f（报告 DELIVERY_UPG12_2026-08-27.md） ¦ 设计师合main: feat/upg12 ce3336f 合并 689b663，已推 origin
UPG-13 | 登录页视觉修订（Logo放大去底板/删slogan/隐藏顶栏/协议上移/输入框统一） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-27（审验：整单 a49c68a+583a40f+6410cb3 无已知缺陷；#8复验成立、#9独立复验含变异亲杀+真机终验） | ✅已合 main @2026-08-27 | 来源: 用户实测R4截图提出6条+微信位折行顺手修；设计见工单库UPG-13节；阻塞release出包，优先 ¦ 认领: C worktree=mov-upg13 branch=feat/upg13 @2026-08-27 05:35 ¦ feat/upg13 a49c68a（报告 DELIVERY_UPG13_2026-08-27.md；含键盘压缩回归修复） ¦ 追加#8: 勾选框换黑白灰（黑圆白勾去蓝，参考图在方案设计/），验收前并入 583a40f ¦ 追加#9(P1必修): Tab往返发码按钮消失修复——已修 feat/upg13 6410cb3（报告§八，回归契约+三段dump全通） ¦ 设计师合main: feat/upg13 6410cb3 ff合入，已推 origin
UPG-14 | 设置页收口（账号卡接真实登录态+去假徽章/退出登录去重/MCP市场与我的能力接桥） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C R1 完成（待复验） | ✅ 通过@2026-08-28（R2 e16fae8 三判据全过：AccountMe.me 接入+四 pattern 零命中+250 绿） | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 用户实测截图@2026-08-27（账号卡假数据/双退出口/两行点击无效）；设计见工单库 UPG-14 卡 ¦ 认领: C worktree=mov-upg14 branch=feat/upg14 @2026-08-27 07:30 ¦ feat/upg14 9323975（报告 DELIVERY_UPG14_2026-08-27.md；L2 UI 取证降级转验收员复核） ¦ R1 修复: feat/upg14 ce5ab0d（桥调 AccountMe.me+logoutToast 清零+契约补强——报告 §十二） ¦ R1修复段已派@08-28（P1×1+P2×1+P3×1，工单库修复段），C R1 完成待复验
UPG-15 | 登录页死锁修（登录钮常可点+未勾选inline提示/协议整行可点） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-28 | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 用户实测「输完手机号验证码登录钮无法点击」@08-27；挂账[登录]已转单；设计见工单库 UPG-15 卡；✅交付 feat/upg15 151fdb1（docs ce40e6a，报告 DELIVERY_UPG15_2026-08-27.md，L2 真机六场景证据入 验收员/证据数据/UPG-15，变异亲杀 3/3）@2026-08-27｜合入 509ab0c（merge upg15 151fdb1）
UPG-16 | release 签名配置收口（明文口令外移 gradle.properties/jks 路径修正/混淆评审） | P1 | ✅ 方案完成 | C R1 完成（待复验：feat/upg16 172e67d 口令外移+路径修正+R8 评审暂缓申报；assembleRelease BUILD SUCCESSFUL+apksigner verify 签名有效；L3 真机走查待可用模拟器） | ✅ 通过（L3真机走查降级已登记补验）@2026-08-28 | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 全库精读@08-27（build.gradle.kts 本地未提交改动含明文口令 mov@2026，未进 git）；设计见工单库 UPG-16 卡｜合入 ee312f5（merge upg16 172e67d） ｜ L3 release 真机走查 ✅闭环 @2026-08-29（签名复验一致+装机启动存活实证，降级项清零）
UPG-17 | App demo 假数据全清（侧边栏假用户/工作台假评分/桥失败露demo/死按钮/产物390死文件） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-28 深夜（L1 253/0/0+sync 幂等+变异 M1/M2 双杀亲证+产物 72 文件精确吻合；L2 真 tap 五页全链零 demo——profile 接真****0000/工作台接真空态/开通新能力跳市场/关于 V1.0 无演示版/飞行模式暂无订单；无 P1/P2；三挂账在册） | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 全库精读@08-27；依赖 UPG-14 合 main（account.me 桥）后施工；设计见工单库 UPG-17 卡；认领: C worktree=mov-upg17 branch=feat/upg17 @2026-08-28 17:00；✅交付 feat/upg17 96c963d（926d70b feat+1f532cb build+96c963d 白名单）¦ 报告 DELIVERY_UPG17_2026-08-28.md ¦ L1 253 绿+变异3/3+产物295→72文件 ¦ L2 CDP DOM实证（MOV用户+****1234/未完善资料/错误态/skills隐藏）¦ 三个挂账已登记；✅验收员通过@2026-08-28 深夜（a1f926a 落档）：装机真 tap 全链走查零 demo（比 CDP 通道更强）；挂账「main 构建属性丢失」与验收员挂账-upg16-gradleproperties四属性丢失同案合并——待审验员→设计师合 main；【设计师合 main@2026-08-28】merge 已推 origin——合后全量 --rerun-tasks 亲跑 38 类 264/0/0 绿；顺手修主仓 gradle.properties（UPG-16 签名参数覆盖掉了 useAndroidX 行致构建红，已补回标准四行，本文件 gitignore 不入库——「wrapper/properties 入库独立单」挂账再添实证）
UPG-18 | Android 死代码清理（dsh 24 占位文件+RetryPolicy+SqliteStore+零散死函数~1300行） | P2 | ✅ 方案完成 → @2026-08-30 已派单（派前复核刷新@08-29 + 验收员独立复核@107f9c2 互证一致[1407628]） | ✅UPG-18 完成 @2026-08-30（feat/upg18 ff46480，报告 DELIVERY_UPG18_2026-08-30.md） | ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-18；L1全量376/0/0+死代码重扫删除零引用+除名5存活+变异M1亲杀+L3 -0.125%） |  | 来源: 全库精读@08-27（935 函数定义 vs 引用全量比对）；设计见工单库 UPG-18 卡；派单文本 设计师/派单/UPG-18_派单_2026-08-30.md｜认领: C worktree=mov-upg18 branch=feat/upg18 @2026-08-30 01:39｜交付: feat/upg18 ff46480（报告 DELIVERY_UPG18_2026-08-30.md，已登记两个表）
UPG-19 | 应用图标换 MOV 竖眼 Logo（Manifest 无 icon 属性，系统默认机器人图标） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C R1 重修完成 | ✅ 通过@2026-08-28（R1 复验全过：L2 竖眼显形四重实证 dark 0%→4.06%+bbox 119×132+IoU 0.472；L1 246/0/0 独立实跑吻合；变异双杀亲证 M1 exit1/M2 生成器自检 exit1；L3 图标冷启正常） | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 用户实测「安装包样式没有换成logo」@08-28；release/上架必需；设计见工单库 UPG-19 卡；✅C 交付 feat/upg19 71b7172（报告 DELIVERY_UPG19_2026-08-28.md）断电后补登记@08-28；❌验收打回@2026-08-28：P1×2 图标PNG全白(gen_icons.mjs decodePng 缺 offset+=stride)+Manifest未接线，L2 装机图标仍系统默认——验收员登记；⚠️事故说明: C 17:49 重打包工单表(UPG-17交付)误用17:00旧解压覆盖验收员17:1x打回登记，18:10 如实恢复本行（恢复依据=验收员汇报+备份链）；✅R1 重修交付 feat/upg19 fa8fdd1（并发实例汇合：decodePng修复+mjs通道+.NET 通道 gen_icons.ps1 线稿增强+黑方块对照定位双根因）¦ 报告 DELIVERY_UPG19_R1_2026-08-28.md ¦ L1 246 绿+assembleDebug 出包+aapt 接线核验+变异亲杀（删icon属性→ICON-WIRING红）¦ L2 抽屉竖眼显形 暗像素10.74% ¦ L3 门控→登录无回归——已登记两个表；R1重修@18:17(程序员C另会话并行撞车,实证分歧): 我的链 feat/upg19 fa8fdd1+2c6b777+82a5322——根因二层:①decodePng 缺 offset+=stride(全白) ②foreground PNG 在 mipmap-anydpi-v26 设备端 AdaptiveIconDrawable 消费异常(白盘),移 drawable-nodpi+XML 引 @drawable/ 后 emulator-5556 实测竖眼 dark=3.1%(理论3.04%)、图标点击冷启+门控链路绿;L1 全量 246/0/0(--rerun-tasks 实跑);变异 M1 删icon属性/M2 删offset 双杀 exit1(node tools/verify_icons.mjs);报告 DELIVERY_UPG19_R1_2026-08-28.md。注意: anydpi 死资源 20214B PNG(另一会话)不影响运行,验收以 drawable-nodpi 版装机截图为准；✅验收员R1复验通过@2026-08-28（878b98b 落档）：验收对象=入库链 fa8fdd1+2c6b777+82a5322；装机实测竖眼显形（dark 0%→4.06%、bbox 119×132、形状 IoU 0.472）——待审验员→设计师合 main；注记：verify_icons 阈值建议改>0.5%（工具自身回归不设防，非阻塞）；gradlew/wrapper 未入库并入 gradle.properties 独立单；✅审验通过→设计师已合 main @17b4e04（已推 origin，mov-upg19 worktree 可收）
UPG-20 | 聊天页 chips 改造 v2（气泡式：切换模型两级气泡+模式并入/MCP 工具气泡/chips 等宽横滑） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 @2026-08-28 20:0x（转派接手，feat/upg20 9b91f60；L1 264/0/0 + 变异必红 + L2 五项装机截图；报告 DELIVERY_UPG20_2026-08-28.md） | ✅ 通过@2026-08-28（L1 264/0/0 独立实跑吻合+变异亲杀[applyModelPick 改独立键→契约 2 案红]；L2 装机五项实证：等宽 309px/模型两级+chip 同步/MCP 空态+市场跳转/互斥+点外关/model_store.json isDefault 同键实读；L3 无 key 环境阻塞如实降级转复核项） | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 用户实测指令@08-28，demo 三轮定稿（设计师/方案设计/UPG-20v2_切换模型抽屉_demo.html）；锚点 MainActivity.kt:590-726；设计见工单库 UPG-20 卡(v2) ¦ 认领: C worktree=mov-upg20 branch=feat/upg20 @2026-08-28 07:45；【转派注记@1835】用户拍板转派（原认领 C 0745 零提交 11h，主线在 UPG-17）；接手会话同日已交付 UPG-19 R1（fa8fdd1+2c6b777+82a5322），构建/装机验证链现成；【交付@2005】feat/upg20 9b91f60（6 文件 +676/-91）：切换模型两级气泡（写 modelStore.setDefault 同键+契约变异 2 红）+MCP 气泡（bubbleOverview 只读+市场跳转）+chips 118dp 等宽横滑；L2 证据 UPG-20\ 3 图；L3 journal 对账设备无 key 未跑转复核项（申报于报告）；✅验收员通过@2026-08-28（ce36d78 落档）：装机实测五项全过+数据面 isDefault 同键铁证——待审验员→设计师合 main（main 17b4e04 与本单改动面无交集）；L3 复核项：key 可用环境发消息看 MOV-Mode（mode/model/effort）；【R1追加修复@2235】feat/upg20 0f1b303——验收核查三缺陷（空态假›条件化/MCP市场行裁切 refit 重锚/空态引导式可点跳市场）+build时序回归修正（同步窗口空壳）+goL1空占位连带修；房间侧栏当前空房放行一行小修并入收尾（核查建议选项1）；L1 264/0/0 复跑绿+装机复验（3行全渲/切换链回归/空态点击跳市场实证）；【用户实测反馈@2026-08-28，设计师落账，待 R2】①模型气泡二级悬空——R1 refit 仅 MCP 气泡走，showModelBubble build 回调丢弃 refit（MainActivity.kt:814 `_`），一级(高)→二级(矮)不重锚，气泡底边悬空（截图在案）；②时不时点 chip 现大面积黑色方块+触摸不灵——疑 popup 裸窗口（透明背景+elevation，内容首帧未绘合成黑块，focusable 吃触摸），与 R1④时序回归同族；用户机 APK 版本未确认，先刷 R1 复测，仍在则抓 logcat 复现；✅R1 复验通过@2026-08-28 深夜（73a7830 落档）：五项修复+顺手小修装机/代码全实证（空态引导直达市场/市场行完整/3 行全渲/切换链绿 isDefault=flash）——UPG-20（9b91f60+0f1b303）维持 ✅通过，随分支一并合 main；【R2修复@2305】feat/upg20 a126756——①模型二级悬空：showModelBubble refit 接回+renderL1/L2 尾部重锚（装机实证二级标题 y=1761 vs 一级 1637，窗口收缩 124px 底部贴 chip）②黑块+不灵预防性消除嫌疑源：MCP 气泡 Thread 异步改同步渲染（bubbleOverview 本地小文件读，空壳窗口期不存在，两气泡时序一致）；L1 全量绿+装机复验；✅R2 复验通过@2026-08-28 深夜（b4ae98d 落档）：二级 refit 重锚装机实证+MCP 同步直出+切链回归绿——UPG-20 终态 9b91f60+0f1b303+a126756 全过，随分支一并合 main；【设计师合 main@2026-08-28】merge 974f33a 已推 origin——合前独立复核：git 链 9b91f60→0f1b303→a126756 实证、R2 diff 两修法亲核（refit 接回+MCP 同步渲染）、L1 --rerun-tasks 亲跑 38 类 264/0/0；UPG-20 全链闭环；遗留：L3 MOV-Mode 三字段对账（待 key 可用）、用户机黑块 R2 包复测；【L3 复核闭环@2026-08-29 凌晨】dfa90d3 落档：隔离实例 emulator-5558（避 UPG-05 instrumentation 干扰）配 key 后双向对账——快速 mode=QUICK/effort=none、切深度思考后 mode=DEEP/effort=high（两字段均变化=核心断言达成）+真实 API 调用成功；DEEP 态 model=pro 为既有 A 方案映射（装配代码注释在案）非缺陷——UPG-20 全判据收口；✅L3 MOV-Mode 对账闭环@2026-08-29（emulator-5558 隔离实例真实 key：QUICK/flash/none→DEEP/v4-pro/high 双向全过，查验员 logcat 锚实证；DEEP→pro 系既有 A 方案映射非缺陷，另立产品单；dfa90d3 落档）
UPG-21 | 聊天页输入框回车键=发送（IME 发送键修复，去 MULTI_LINE 无 imeOptions 根因） | P1 | ✅ 方案完成（源码实证根因） | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-29（L1 41 类 272/0/0[申报 274 注记]+变异 2/2 亲杀[M1 加回 MULTI_LINE→契约红/M2 删 listener→编译红]+L2 真机回车=发送三步实证[气泡上屏+MOV-Mode 触发+输入框清空]） | ✅已合 main @2026-08-29（merge 5170421 已推 origin；审验五步实证通过） | 来源: 用户实测@2026-08-29「键盘发送键无法发送，是换行」；根因 MainActivity.kt:1059-1071；设计见工单库 UPG-21 卡；认领: C worktree=mov-upg21 branch=feat/upg21 @2026-08-29 20:10；✅交付 feat/upg21 a14ee64 ¦ 报告 DELIVERY_UPG21_2026-08-29.md ¦ L1 契约断言 2 项+变异 2/2 亲杀+全量 274 绿 ¦ L2 走查留验收员（登录态+网络）——已登记两个表；✅验收员通过@2026-08-29（9553524 落档）：回车=发送真机走通（keyevent 66→气泡上屏+MOV-Mode 触发+输入框清空）——待审验员→设计师合 main（基于 main 198e26f）；粘贴多行显示走代码锚（maxLines=4，adb 无剪贴板通道如实注记）；方法论注记：源码锚契约对逻辑变异不敏感（isSend=false 逃逸实证）——关键行为逻辑建议补行为级测试 ¦ 已合 main @5170421，worktree mov-upg21 可收
UPG-22 | 记忆尾单（UPG-05 遗留收口：COVER_HIT 装配打点接线 + L组剧本断言 + writeTools 冗余 save 清理 + tools 临时物捎清 + R3 释法） | P1 | ✅ 派单v1（规则21溯源复核已过，六层实物锚） | C 已认领 @2026-08-29 21:55（worktree=mov-upg22 branch=feat/upg22，从 main 8a205d6+ 切；UPG-06 批1 C3 起排队施工）——前置已解除（UPG-02+04 已合 main @8a205d6） ✅C UPG-22 完成 @2026-08-29 16:48（feat/upg22 aacb15b 已 push origin，基线 ff 至最新 main 0fdfe87；五件全交：①COVER_HIT 装配打点接线[recordCoverHitForAssembly 纯函数+turnId=cover-<指纹> dedupe 对齐 Freeze+journalView 访问器] ②L 组断言 A/B/C 补入 instrumented[M1 活行锚+M2 断言 B] ③writeTools 冗余 memory.save 清理 ④tools/ 四临时物捎清 ⑤R3 释法随报告发布；L1 全量 51 类 363/0/0+1跳过+instrumented 3/3 真机 5556+assembleDebug 绿+check-token-effect 过；报告 DELIVERY_UPG22_2026-08-29.md） ✅C R1 完成 @2026-08-29 17:1x（feat/upg22 09b9a79 已 push origin；候选集改全局聚合视图 aggregatedJournalView[读侧全局/写侧当前 session]——作用域错配根因一行修正；回归锚=instrumented 断言 D 跨 session 盲区场景[缺陷版必红]+变异 M3 亲杀自证；L1 全量 51 类 363/0/0+1跳过+instrumented 6/6 真机 5556+assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_UPG22_R1_2026-08-29.md） ｜ ✅C R1 打回修复完成（09b9a79：候选集改全局聚合视图） | ❌打回 @2026-08-29（②③④件+R3 释法过；①COVER_HIT 打点 L2 真机不生效——新 session 候选集作用域错配[session-local memoryDrafts vs 全局 cover]，显化页 0→1 未达成；根因已定位修复面小，修后仅复验 L2 三连+L1 全量） → ✅R1 复验通过 @2026-08-29（L2 三连全过+E1 回归：装配打点落 jsonl turnId=cover-fp 逐位吻合/显化页 0→1/同 session dedupe 不涨；跨 session cover 注入行为面实证） | ✅已合 main @2026-08-29（程序员代行设计师：rebase 87787b8 后 ff-only 495060f 已推 origin；冲突仅 MainActivity companion 区与 UPG-01 批1 同域——纯新增并存解，range-diff 对勘 R1=等价/首件仅插入点上下文；合前全量闸 53类 376/0/1 绿；worktree mov-upg22 可收；销项链[挂账 COVER_HIT 划销+BP-05+UPG-05 遗留①③④]待验收员落档后划销） | 来源: 挂账登记表「UPG-05 COVER_HIT 装配打点断线（P1）」转工单；派单文本 设计师/派单/UPG-22_记忆尾单_派单_2026-08-29.md；串行约束=McpToolScheduler 名单区+MainActivity 装配区与 UPG-02+04 撞车（卡验收超 24h 可先交 ①②④⑤） ｜ UPG-22 交付 @2026-08-29 16:48: feat/upg22 aacb15b（报告 DELIVERY_UPG22_2026-08-29.md）——待验收员：L1 全量+变异 M1/M2 亲杀+L2 真机新 session journal memory/ref source=cover+显化页引用 0→1；销项联动=挂账表 COVER_HIT 划销+BP-05 ✅+UPG-05 遗留①③④划销；R3 释法（判事实归属不判词面：挂错对象=失，归属正确或明示无记忆=过）已随报告发布入验收剧本 ｜ R1 交付 @2026-08-29 17:1x: feat/upg22 09b9a79（报告 DELIVERY_UPG22_R1_2026-08-29.md）——免全量复验口径：仅复验 L2 三连+L1 全量（派单原文）
UPG-23 | 本地 tab「本机能力总览」+ 主页钉选小按钮（概览卡+三层分组+工具级下钻权限标记；market.localOverview 聚合读+permissionTier 单源访问器） | P1 | ✅ 方案v1 定稿（Demo v2 用户拍板+决策点四条定案+规则21溯源过） | ✅ 完成 @2026-08-29（本地 tab 总览三层分组+工具级下钻权限标记+钉选槽；主页 chips 排钉选小按钮点按回填预设指令；MCP 气泡升级总览投影；market.localOverview 聚合读面+permissionTier 权限级单源；L1 338/0/0+1跳过 rerun 真跑绿） 认领: C worktree=mov-upg23 branch=feat/upg23 @2026-08-29 13:14（打回续作 R1：MainActivity.kt:2444 runOnUiThread 一处小修） ✅C R1 完成 @2026-08-29 13:22（feat/upg23 0bfa4fa 已 push origin；MainActivity.kt:2444 runOnUiThread 一处小修；L1 全量 338/0/0+1跳过 47类XML 实证 + assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_UPG23_R1_2026-08-29.md） | ✅验收通过 @2026-08-29（R1 打回修复复验：diff 恰 1 行 runOnUiThread 无夹带 + L1 338/0/0 亲跑 + 真机钉选/取消免重启当场同源刷新、无 CalledFromWrongThread、回填链回归；ACCEPTANCE_LOG 落档）→ 待审验员 → 设计师合 main | ✅已合 main @2026-08-29（rebase 后 ff-only 8af7da9 已推 origin；审验通过；合批[M3+M3-R2+UPG-23]后全量亲跑 50 类 362/0/0+1跳过 绿；§六抽查钉选排免重启刷新亲核） | 来源: 用户点名「本地很关键」@08-28 + 拍板「本机能力总览」@08-29；方案 设计师/方案设计/UPG-23_本地tab本机能力总览_方案设计.md + Demo 同名 _demo.html（v2 双机联动）；定稿输入=UPG-02+04 合 main 后内置包 registry 实列（数据面可先行）｜feat/upg23 4293e29 已push（报告 DELIVERY_UPG23_2026-08-29.md） ｜ 设计师定夺@2026-08-29：P1 线程缺陷属实（feat/upg23 MainActivity.kt:2444 mcpHandlers 工作线程直调 renderPinChips，已实证）——即刻排期 feat/upg23 续作一处 runOnUiThread；验收仅复核钉选刷新链（免全量），合 main 前设计师 rebase+全量绿合入闸不变 ｜ R1 交付 @2026-08-29 13:22: feat/upg23 0bfa4fa（报告 DELIVERY_UPG23_R1_2026-08-29.md）——待验收员复验钉选刷新链（免全量） ｜ 已合 main @8af7da9（rebase 后 ff-only），worktree mov-upg23 可收
UPG-24 | MOV 设计规范 v1（风格定性+token 坐标表：色板/字阶/圆角/间距/组件规格 10 件/皮肤创作指南；待并轨清单 13 项=UPG-25 施工范围） | P1 | ✅ 规范 v1 已交付 @2026-08-29（全仓扫描实物反提） | —（设计师单，文档交付；无施工） |  |  | 用户拍板「风格统一+出坐标+每页扫描」@08-29；规范 设计师/方案设计/MOV设计规范_v1.md；皮肤创作者数据参考=token 坐标表
UPG-25 | UI 瑕疵批修（规范 v1 待并轨 13 项：chips 去▾/房间时间折行/设置页三改[我的记忆融列表+API Key 挪 AI 模型组+退出登录挪账号卡]+sheet 底色/原生色并轨 UiTokens/字号档/圆角/裸 px/danger 单源/顶栏 46/ellipsize） | P1 | ✅ 规范 v1 §七 对照表即施工范围（现状值→规范值带锚点） | ✅UPG-25v2 完成 @2026-08-30（feat/upg25-v2 2ccce25 已推 origin；main 3263f10 重切；L1 53类 382/0/1跳过 --rerun-tasks 真跑 + assembleDebug 绿 + design_token_assert 11组断言绿+变异2/2 + check-token-effect 过；13 项全量重做（upg40 保留零回退，冲突裁决保两边）；报告 DELIVERY_UPG25v2_2026-08-30.md）——待验收员 L1 复核+L2 真机 13 项对照+L3 换肤零回归 | ✅ 验收通过 @2026-08-30（代登记；见 ACCEPTANCE_LOG UPG-25，3条P3观察项不阻塞） |  | 来源: 用户实测截图×3 @08-29（chips 小三角/房间列表时间折行/设置页结构）+ 规范 v1 扫描清单；验收含 grep 硬编码=0+逐页走查+三实测点复测；Token/KV 申报不变；认领: C worktree=mov-upg25 branch=feat/upg25 @2026-08-29 23:34；C 交付: 余10项(§七 #5-#13) 全落地——UiTokens.kt 单源/sheet底色s0/字号归并/圆角并轨/裸px清零/danger单源/游离色收编/顶栏46/MemoryPage ellipsize；Token/KV 申报不变；认领: C worktree=mov-upg25v2 branch=feat/upg25-v2 @2026-08-30 03:10（基于 main 3263f10；原 62986c2 被 upg40 覆盖面已核实）；v2 交付: 49e9760+62986c2 在 upg40 后 main 重放（cherry-pick+merge-file 三方）；冲突 4 文件裁决=文本底色 UiTokens/primary 保 mov_primary/avatarBg 保 upg40 #80868F；Token/KV 申报不变
UPG-26 | 侧边栏品牌区换 logo+黑字 + 抽屉展开占比 61.8% | P1 | —（用户直令直接施工，事后补登记；规范并轨见 UPG-24/25） | ✅ 完成 @2026-08-29（feat/sidebar-brand 2279f14 已推 origin；L1 49类 342/0/1跳过 --rerun-tasks 真跑 + assembleDebug 绿 + check-token-effect 过；报告 DELIVERY_UPG26_2026-08-29.md） ｜ R1/R2 精修完成 @2026-08-29（b2eb0f5 已推：品牌 16px/500 细排+logo 30px/96px 源+文字贴三角底边，抽屉 0.618→0.75；L1 49类 342/0/1 复跑绿；emulator-5556 实装截图实证） | - | ✅已合 main @2026-08-29（程序员代行设计师：rebase 8af7da9 后 ff-only 0fdfe87 已推 origin；worktree mov-sidebar 可收） | 来源: 用户直令 @2026-08-29「侧边栏左上角替换 logo+黑字，展开占比 61.8%」；顺带纠正 main 资产漂移（UPG-05 i18n key 未重建入产物，本单 7 页全量重建一并更新）；与 UPG-25 在施区（chipsRow/SettingsSheet/SettingsPage）无文件重叠；rebase 冲突仅生成物（资产页 hash 引用），源码零冲突，重建产物消歧后全量 50类 362/0/1 绿
UPG-27 | Code Mode SDK 生成 + 工具描述按需加载（tool.help）——code 模式 SDK 提示节（数据=ToolDefinition 登记层）+ 长文档按需取 | P1 | ✅ 方案v1.2.1 定稿 @2026-08-29（v1 溯源过@8af7da9→v1.1 灵感库增补→v1.2 外评一轮七条→v1.2.1 二轮五缺口+源码实证定案：shell.exec 单字符串 schema[MainActivity:386/:3598]+判例含转义样例+解析失败结构化错误+结构化改造挂账另立小单｜权限双门[McpToolScheduler:185-191 恒ASK+McpServer:109-111 内层guard]｜tool.help 进 codeTools 直呼+声明文本由 codeTools 生成｜错误语义三分+INVALID_ARGS｜全卡 tokens 口径目标≤7K 禁KB+summary 专用字段 fail-loud；分层溯源图已刷 v1.2.1 实测行号[E3装配:4405-4424/codeTools:284/rebuildAgentTools:6283/allowedTools塌缩:6302-6303/presentationMode:269]；卡=工单库.md UPG-27 v1.2.1；外发评审稿 DesktopUPG27_CodeMode设计_外发评审版_2026-08-29.md 两轮通过） |  待派单可认领 @2026-08-29（前置已解除：UPG-01 批1 合 main 107f9c2，登记层数据源就绪；开工先 git fetch origin+读工单库.md UPG-27 v1.2.1 卡[含派单交接段]；worktree=mov-upg27 branch=feat/upg27；验收=L1 三变异+三分错误断言+声明生成化断言+双渲染同源断言、L2 双门权限实测+tool.help 直呼真文档+塌缩自纠、L3 必含长尾工具主导任务+prefix cache 命中率；Token 申报一律 tokens 禁 KB） 认领: C worktree=mov-upg27 branch=feat/upg27 @2026-08-29 23:00（从最新 main af68d22 切；v1.2.1 卡消化完毕开工——件①SDK 提示节生成[目录层+签名层+判例+三分] 件②tool.help 直呼；红线七条对齐） ✅C 完成 @2026-08-29 23:3x（feat/upg27 0efda79 已 push origin，基底 main af68d22；两件全交：①SDK 提示节生成[ToolSdkGenerator 同源纯函数：目录层 138 工具 ≤3K tokens 实测≈2.4K+常用集签名层[配置态冷启动空态诚实]+调用范式全路径判例[引号转义样例+token 运行时变量]+双门如实+三分声明+版本化冻结[元数据入配置态文本零落盘]；实测修正=目录层取全集非 agentToolSchemas[code filtered 只剩直呼面]] ②tool.help[harmless 免批+codeTools 直呼+单查/批量+TOOL_NOT_FOUND 近邻+INVALID_ARGS 指引+≤1500 tokens 摘要先行+同源断言兑现]；codeTools :284 扩入=唯一改动点+声明生成化同谓词；L1 全量 54 类 383/0/0+1跳过 强制重跑+ToolSdkGeneratorTest 8 用例+变异三条亲杀+assembleDebug 绿+check-token-effect 过；Token 申报=code 前缀 13-18K→2 schema+SDK 节≈3.3K tokens≈3-4x 收益[all tokens 禁 KB]；报告 DELIVERY_UPG27_2026-08-29.md） ✅C R1 完成 @2026-08-30 00:45（feat/upg27 ca47f01 已 push origin；三项：M1 申报失实修正——新建 CodeModeWiringContractTest 装配点活行锚[if 条件形态锚=验收员原变异 if(false) 短路必红 R1 复核实证+buildSdkSection 调用活行+knownTools 三处同步计数锚；可达性行为面如实申报归 L2]+变异复核改全量口径真跑[弃 --tests 过滤] outputHint 诚实化[恒待登记标注+禁输入键冒充锁死] 申报更正[7 用例非 8]+P3 双实现对账断言；L1 全量 55 类 388/0/0+1跳过 强制重跑+assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_UPG27_R1_2026-08-29.md） | ✅ 打回项修复复验通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-27 R1；L1全量388/0/0+M1亲杀红+outputHint诚实化；L2真机四项待补验） |  | 来源: 处理中心/建议区/建议_工具调用面演进三线_2026-08-29.md（用户拍板提前出卡@2026-08-29）；灵感库对账: dsh A3 Code Mode + Skills 规范按需加载 + book-to-skill #12 分层 + video-shotcraft #7 判例/索引防幻觉 + ego-lite #4 稳定error_code；执行通路天然在=shell.exec→本机MCP:8389（M3 实证），不新造执行器；EvoC2F 编排编译登记 C 级观察 ｜ v1.2.1 @2026-08-29：灵感库增补(v1.1)+外评两轮(v1.2/v1.2.1)全落卡；新实测锚=E3装配:4405-4424(原:4275-4300漂移)/codeTools:284(原:193)/rebuildAgentTools:6283/allowedTools塌缩:6302-6303/presentationMode:269；shell.exec 单字符串定案+结构化改造挂账另立小单；工具输出回流大小策略预留 spill(A1)接口 ｜ UPG-27 交付 @2026-08-29 23:3x: feat/upg27 0efda79（报告 DELIVERY_UPG27_2026-08-29.md）——待验收员 L2 真机[code 模式真实任务/双门实测/tool.help 直呼/塌缩自纠]+L3 对比观察[prefix cache 命中率/计费 token/长尾主导任务] ｜ R1 交付 @2026-08-30 00:45: feat/upg27 ca47f01（报告 DELIVERY_UPG27_R1_2026-08-29.md）——待验收员复验：M1/M2/M3 全量口径亲杀复核 + output 诚实化抽查；L2 真机四项先修后验随复验执行
UPG-40 | App 视觉风格统一（黑白主调·logo 同源）——**换肤标准交付**：tokens.css 升级「token 契约+皮肤段」（默认皮肤=候选C 冷调近黑）+ 聊天页色值 token 化 + 原生 colors.xml mov_* 语义单源收编 5 处硬编码绿 | P1 | ✅ 方案 v1.1 定稿 @2026-08-29（五决策点拍板：主色=候选C=**默认皮肤**[dark 黑底冷白 #E8EBF2 系]/深色黑底白强调/官网工作台不同批/纯黑白/可点态黑=可点兜底 #5A6B7A；**v1.1 换肤标准升级[用户指令：风格不能写死，定好标准就行]**：①token 契约=语义 token 名清单固定，消费侧只准用契约名禁字面色值 ②皮肤=纯值段，新皮肤只准追加 [data-skin] 段禁改契约组件 ③聊天页 RoomApp:147/:156 改 var(--bubble-*,fallback) ④原生 colors.xml mov_* 语义命名单源，换肤=值替换/values-xx 覆盖，运行时动态后置 ⑤验收增=契约完整性断言+mono 第二皮肤存在性验证；逐屏识别增补=原生绿 5 处+紫野色+修正 cKw 定性；mock 15 张+Excel+HTML 在 设计师mock风格统一_2026-08-29） |  待派单可 ✅C 完成 @2026-08-30 01:42 | ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-40；L1全量376/0/0+品牌绿全仓0+变异4/4亲杀+真机候选C冷调近黑） | ✅已合 main @2026-08-30（c9298d0，ff-only 已推 origin；合后全量复跑 376/0/0 绿；worktree mov-upg40 可收） | 来源: 建议区草案+设计师逐屏识别增补（改造点 Excel 4 sheet）；v1.1 换肤标准=用户指令落点（风格不能写死）；拍板记录见工单库 UPG-40 卡；与 UPG-41 串行（同文件 MarketPage） 认领: C worktree=mov-upg40 branch=feat/upg40 @2026-08-30 01:3x（从最新 main 31769a0 切；三刀：①tokens.css 契约段+候选C 皮肤值段 ②RoomApp 气泡 token 化 ③colors.xml mov_* 单源+5 处硬编码收编+主题挂载+紫头像灰阶；换肤标准=v1.1（契约完整+值段追加制）） ✅C 完成：feat/upg40 f9e3f17（基底 main 31769a0 已 push）；换肤标准 v1.1=契约段+候选C 皮肤值段（黑白灰+danger 红保留）；三刀：tokens.css/气泡 var/原生 colors.xml+themes.xml+5 处收编；47 类 338/0/0+变异 4/4 亲杀+品牌绿 0；报告 DELIVERY_UPG40_2026-08-30.md；已登记两个表
UPG-41 | 市场页「本地」二级页化——本机能力总览（UPG-23 概览卡+钉选+三层分组+下钻）下沉全屏弹层，一级 tab 收缩概览入口卡 | P2 | ✅ 方案 v1 @2026-08-29（用户提出本地不简约→评估成立；全屏弹层形态不动 vite 构建/sync-pages 链；数据面 market.localOverview()/ui.getPins/安装启停/权限零改动，纯结构重组） | 📌 待认领 @2026-08-30（前置已解除：UPG-40 合 main @c9298d0；派单 设计师/派单/UPG-41_派单_2026-08-30.md；worktree=mov-upg41 branch=feat/upg41） |  |  | 来源: 用户 UX 反馈 @2026-08-29「本地设计不简约，为什么不搞二级页面」；UPG-23 总览内容整体迁移等价；视觉随 UPG-40 已换主色本单零新增样式
UPG-42 | mow.kim 站点容器面 WebMCP 化（一期+二期）——自研 mov-page-server.js（JSON-RPC 2.0 over postMessage，AGPL 零搬运）+ 全站 10 个 mov_* 确定性工具 + llms.txt/.md 双轨 AI 就绪 | P1 | ✅ 方案 v1.1 定稿 @2026-08-30（设计稿四补强已落：mov_ 前缀统一/input schema[有参仅 mov_search_spec(query)+mov_get_package(id)，其余空 properties]/错误码对齐 MCP 标准[method not found·invalid params·internal error]/三期视觉反馈并入卡片投影；设计稿=设计师方案设计WebMCP接入_MOV网站容器面设计_2026-08-29.md v1.1；W3C 标准轨道+AGPL 零搬代码；工具矩阵 10 个：全站 site_info+dev 5+tools 3+home 1） |  待派单可认领 @2026-08-30（worktree=mov-upg42 branch=feat/upg42；分两批：批1=page-server+dev 3 工具+llms.txt+spec.md[1 天]、批2=tools 3+home 1+全站 site_info+registry_schema+publish_flow+徽标[半天]；L1=JSON-RPC 合规+三错误码+同步性断言+防注入标注；L2=真机发现/调用/llms 可达；AGPL 验收=自研声明+code review；部署走 dev 站/官网 scp 链） ✅C 批1 完成 @2026-08-30 01:22（feat/upg42 3fde899 已 push origin，基底 main 31769a0；mov-page-server 自研 UMD[AGPL 自研声明+零 import 实证]：RpcCore 纯逻辑[JSON-RPC 2.0 over postMessage+tools/list 四字段+注册注销+list_changed]+薄壳[allowedOrigins 白名单禁*+白名单外静默零响应+请求/响应 JSON 字符串对称]；错误码对齐 MCP[-32601/-32602 含未注册工具名/-32603 双路]；「数据非指令」三重包裹[红线3]；dev 站 3 工具[spec.html 挂 mov_get_tool_contract+mov_search_spec[有参 schema]、quick-start.html 挂 mov_get_quickstart_template——全只读[红线1]]+spec.md 镜像九节+llms.txt；node:test 7/7 绿[四字段/回显+包裹/三错误码/同步性[数据源换→输出变]/白名单/注册注销]；线上 scp 部署后 curl 实证 llms.txt+spec.md 200+两页接入在案；报告 DELIVERY_UPG42_批1_2026-08-30.md） | ✅ 批1 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-42；headless 注入11/11+L2线上可发现/真数据/llms.txt可达；AGPL红线过；2条P3观察项不阻塞） | ✅批1 已合 main @2026-08-30（dc58ddf，ff-only 已推 origin；合后全量绿；AGPL 零 import 佐证在档；批2 待续；worktree mov-upg42 可收） | 来源: 作者浏览器双本质愿景+WebMCP 入 W3C 标准轨道（灵感库 评估_WebMCP_2026-08-29，AGPL 只借标准零搬代码）+设计稿 v1.1 四补强；与 UPG-43 串行（43 前置=42 合 main+UPG-27 交付） 认领: C worktree=mov-upg42 branch=feat/upg42 @2026-08-30 00:5x（从最新 main 31769a0 切；批 1=自研 mov-page-server.js+dev 站 3 工具+llms.txt+spec.md 镜像；AGPL 自研零搬运+allowedOrigins 白名单+数据非指令包裹） ｜ 批1 交付 @2026-08-30 01:22: feat/upg42 3fde899（报告 DELIVERY_UPG42_批1_2026-08-30.md）——待验收员 L1 复跑+headless 注入客户端走查+L2 真机/浏览器；批2[/tools/ 三工具+/home/+mov_site_info+徽标]待发单
UPG-43 | ConnectWeb 作 WebMCP 客户端/Hub（浏览器双本质三期）——WebView 注入 proxy 聚合各站 mov_* 工具 → 经 UPG-27 MCP 面挂进 AI 工具面，调用并入卡片投影 | P2 | ✅ 方案 v1 @2026-08-30（规划卡：WebMCP Hub 形态 B1 借鉴点；proxy 薄中继不聚合跨站；工具命名 web.<域名>.<mov_工具名> 走既有权限门只读口径；**视觉反馈纪律=站点工具调用并入 UPG-40 卡片投影 AI 动作用户可见**；路由口径=active tab 优先/URL 匹配次之，跨站聚合后置） | ⏳ 待前置（前置=UPG-42 合 main + UPG-27 交付；worktree=mov-upg43 branch=feat/upg43；验收=L1 proxy 聚合断言+视觉反馈断言、L2 真机 ConnectWeb 打开 mow.kim→AI 工具面出现站点工具→调用返回→卡片可见[浏览器双本质闭环实证]） |  |  | 来源: 浏览器双本质三期（作者愿景）+WebMCP Hub 语义；markstream/ConnectWeb 冻结项不碰；跨站聚合后置
UPG-28 | obsidian.file.write 审批闸修复（isHarmless file.write 特判误捕——相对路径静默放行不弹 ASK） | P1 | ✅ 方案v1 @2026-08-29（规则20/21溯源实物锚：McpToolScheduler.kt:161 contains→== 全名精确匹配，一处判定不改名单；方案 设计师/方案设计/UPG-28_obsidian写入审批闸修复_方案设计.md） | ✅C 完成 @2026-08-30 01:05（feat/upg28 443b288 已 push origin，基底 main 31769a0；:161 contains→== 全名精确匹配一处判定；L1 全量 53 套件 377/0/0 rerun 真跑+assembleDebug 绿+check-token-effect 过；变异 M1 改回 contains 必红/M2 删断言变异下全绿双锚亲杀；L2 5558 真机相对路径 ASK 弹窗+journal asked/decided allowed-once 链+vault 落盘闭环，证据 程序员/UPG28-evidence/；报告 DELIVERY_UPG28_2026-08-30.md） | ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-28；L1全量377/0/0+变异M1/M2双锚亲杀；L2采纳模拟器证据，实体平板复验受限） | ✅已合 main @2026-08-30（443b288，ff-only 已推 origin；合后全量复跑 377/0/0 绿；worktree mov-upg28v 可收） | 来源: 挂账登记表[UPG-02+04 验收附带]obsidian.file.write 相对路径静默放行（P1 安全面）→转工单；定案=:161 contains→name=="file.write"精确匹配，obsidian.file.write 下落 writeTools 任意路径形态全 ASK，dsh file.write harmless 语义一字不变；验收=L1 全量绿+契约断言三形态+变异 M1/M2 亲杀+L2 真机复刻 upg02_l3_probe.md 剧本弹 ASK+journal approval/asked；防撞=名单区与 UPG-22 ③ 邻接，本单只动 :161 判定区；Token/KV 两节申报不变 ｜ ✅C 交付 @2026-08-30 01:05：feat/upg28 443b288（报告 DELIVERY_UPG28_2026-08-30.md；L1 377/0/0 rerun+变异 M1/M2 亲杀+L2 真机 ASK 闭环，证据 程序员/UPG28-evidence/） ｜ 销项联动：挂账[obsidian.file.write 相对路径静默放行 P1]已闭环
UPG-44 | AcceptanceJudge B1 观察层（UPG-06 批2 剩项）——journal 本地持 expected + 投影剔键 + 对拍结果落 journal（不拦截不重试），仅问答型/核对型任务启用，expected 来源=用户显式指定（B1） | P1 | ✅ 派单文本 设计师/派单/UPG-44_AcceptanceJudge_B1_派单_2026-08-30.md（方案 UPG-06 方案设计 §十一.2 B1 定案；GoalGate 已销项 @08-30） |  在施 C @2026-08-30 03:22 认领（worktree=mov-upg44 branch=feat/upg44） |  |  | 来源: UPG-06 批2 剩项（GoalGate 销项后）；设计师拆卡 @2026-08-30｜认领: C worktree=mov-upg44 branch=feat/upg44 @2026-08-30 03:22；C 本会话接管 @2026-08-30 03:35（原认领者（03:22）无施工痕迹：分支空/无报告/无进展证据；用户拍板接管；worktree=mov-upg44b 避 mov-upg44 目录被 MOV-APP clone 占名）

## 真机工具检验
# | 工具名 | 类别 | 来源 | 已用 | 验收 | 证据文件名 | 备注