## 升级工单表
工单号 | 标题 | 优先级 | 设计师 | 程序员 | 验收员 | 设计师(合main) | 备注 | delivery_id
UPG-01 | 全量工具元数据补全：description/inputSchema/output 三件套 | P1 | ✅ 方案v2.3（评审#5收口：批1棘轮时序硬伤修[接线断言口径+三件套按族下放]/五条执行期预案[频次journal聚合·批3排序轴·待核实≤8有界·补丁位日落·计数不变量]+规则21复核@8af7da9过[基线刷新147/9/145，providerToolMeta通道已建→批1改收敛+推广]） | ✅C 批 4 完成 @2026-08-30（feat/upg01-b4 前段 8cf7a2f+后段 5f5219c 已 push origin，基底 main 801b8fc；六件全交：McpExtDiscovery Result.meta+metaOf 结构校验/死码删除[McpToolProvider.kt+registerMovQueryTools]/敏感名单镜像四处→三处/外部发现挂载+mountExtTools 三态回落[projectToolMetaOrNull+extToolMeta]/静态表日落[toolParamSchemas=emptyMap 67键⊆118键+死函数删]；L1 全量 55 类 408/0/0+定向 21 用例+变异 3/3 亲杀+assembleDebug 绿+check-token-effect 过；报告 DELIVERY_UPG01_批4_2026-08-30.md；已登记两个表） ✅C 完成 批 3-1/3-2/3-3/3-4 @2026-08-30【批 3 全收口】（批3-4: feat/upg01-b3-4 3f118ae；L1 53类 386/0/1跳过 --rerun-tasks 真跑 + assembleDebug 绿 + check-token-effect 过 + ToolMetaTest 16用例 + 变异①②亲杀；报告 DELIVERY_UPG01_批3-4_2026-08-30.md）｜批 4 待领（前段可即派） ✅C 批4 R1 修复完成 @2026-08-30（feat/upg01-b4 6aaa1fc：agent 面 ext.* 三态投影[extToolMetaMap 成员+rebuildAgentTools ext 分支]+ToolMetaTest 接线锚；验收 L3 P1[agent 面 ext 元数据断链]闭环；报告 DELIVERY_UPG01_批4_R1_2026-08-30.md）——待验收员 L3 复验[AI 带参调用] | ✅批1+批2 验收通过 @2026-08-29（批1：L1 369/0/0 亲跑+变异两条亲杀+L2 抽样 MOV-Boot 回落清单/MCP 三件 desc 真+schema 字段级；批2：browser14 三件套抽查对实现+变异两条+368/0/0。观察项：MCP 循环单点无 L1 锚留批3 补、browser 热挂载面模板串留批4 清偿）→ 待审验员 → 设计师合 main；批3-3 ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-01 批3-3；L1 381/0/0+工具34+cond正确+变异M1亲杀；hardware5 真机补验 ✅ 通过 @2026-08-30（挂账已销，见 ACCEPTANCE_LOG 批3-3 §5）；批3-4 ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-01 批3-4；批3全收口：L1 386/0/0+聚合118+收口断言16用例绿+变异②生产接线锚亲杀；Token上界+8~11K待L2实测）；批3-1 ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-01 批3-1；L1 379/0/0+ToolMetaTest 10+变异①亲杀；output 清偿22+第五族并入）；批3-2 ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-01 批3-2；L1 381/0/0+ToolMetaTest 批3-2 全绿）；批4 ❌ 打回 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-01 批4：L1 408/0/0+变异3/3+静态表日落复核；L2 真机✅+模板串0残留；L3 ❌ 发现P1 Agent面ext元数据断链→挂账-upg01批4-agent面ext元数据断链，修复后复验L3）；批4-R1 复验 @2026-08-30：代码层 ✅（全量 409/0/0+ToolMetaTest 22+变异亲杀 R1 锚必红）+**真机 L3 ❌ 未闭环**（AI 对 ext_MockServer_hello 仍 3 连空参，host 对照 obsidian.file.search 带参正常→空参特定于 ext 工具，R1 运行时效果未实证）→ 维持打回，R2 建议补可观测日志定位（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-01 批4 R1） ¦ ✅**批4 R1 L3 复验通过 @2026-08-30(15:2x)**：干净流程(mock 127.0.0.1:9600+force-stop重启+新对话)重现——journal tool/call ext_MockServer_hello {"who":"Galaxy"} → tool/result mock-hello:{"who":"Galaxy"}(isError=false)全链闭环；此前 3 连空参=环境未干净复现伪失败；**L1/L2/L3 全过 → 可合 main**(见 ACCEPTANCE_LOG 6574b93；审验员复验证据链通过) | ✅批1+批2 已合 @107f9c2/70ebb8e；✅批3-1+批3-3 已合 @2026-08-30（c69fa1f/b0e2d86/1e79dfa 已推 origin；批3-2 209d191 待合；hardware5 真机补验挂账；批3-3 证据目录缺失待落盘） ¦ ✅批4 已合 main @2026-08-30(c753e8a merge 6aaa1fc;§六抽查:L3 ext.MockServer.hello 带参闭环;push origin) | 方案v2: 设计师/方案设计/UPG-01_全量工具元数据补全_方案.md ¦ v1已派单撤回重修@2026-08-26（基线重测+靶点纠正:消费点=rebuildAgentTools+补Token/KV申报） ｜ v2.3@2026-08-29：评审#5十条全落（§十）+规则21复核随版完成——批1可派，建议批2紧随同发（校准数据早出） ｜ 已派单@2026-08-29：批1（feat/upg01）+批2（feat/upg01-b2）同发待认领 ｜ 批1 认领 @2026-08-29 15:13: C worktree=mov-upg01 branch=feat/upg01（从最新 main 8af7da9 切；基于最新基线开工实测→三通道收敛→快赢接入→MCP补传→冲突检测；批2 紧随 feat/upg01-b2；UPG-22 并行约束：独立 worktree+只动元数据区避开 :3555 装配区） ｜ 批1 交付 @2026-08-29 15:34: feat/upg01 067aa8e（报告 DELIVERY_UPG01_批1_2026-08-29.md）——待验收员批次检轮接线新口径+变异两条+L2 抽样 4 件；批2 feat/upg01-b2 紧随施工中；件①缺口清单=provider20/scene2 output 声明 22/22 缺（归批 3 首批） ｜ 批2 交付 @2026-08-29 15:52: feat/upg01-b2 d33c112（报告 DELIVERY_UPG01_批2_2026-08-29.md）——待验收员 browser14 三件套全绿+变异两条；批1+批2 合 main 后 UPG-27 前置解锁；认领: C worktree=mov-upg01-b3-1 branch=feat/upg01-b3-1 @2026-08-30 00:20（基于 main 31769a0）；C 交付批 3-1: hostToolMetaB1 34 工具三件套 + buildToolRegistry host 参数并入 + output 首清偿 22（DeviceProvider 13+Obsidian 7+Scene 2）+ 频次榜产出（数据稀疏兜底）；已登记两个表；认领: C worktree=mov-upg01-b3-2 branch=feat/upg01-b3-2 @2026-08-30 00:52（基于 main 31769a0）；C 交付批 3-2: hostToolMetaB2 26 工具三件套（biz13/workflow3/vault8/credential2，全 handler 实证）+ B1 hostNoParams 升 public（f6a6a53）；基点=B3-1 最新（类型依赖已申报）；Token/KV 申报不变（收口批统一实测）；认领: C worktree=mov-upg01-b3-3 branch=feat/upg01-b3-3 @2026-08-30 01:35（基于 B3-1 最新 f6a6a53）；C 交付批 3-3: hostToolMetaB3 34 工具（唯一 cond 非 none：hardware 5 + disabled 1 + desc 豁免 1——清单随报告）；0 挂账；登记债收口预测 24；认领: C worktree=mov-upg01-b3-4 branch=feat/upg01-b3-4 @2026-08-30 02:05（基于 main 3263f10 + merge b3-2 对齐 B2）；C 交付批 3-4: hostToolMetaB4 24 工具 + 四表聚合收口（hostToolMeta=B1+B2+B3+B4）；收口断言 118 核对/回落=0/零冲突/生产聚合锚；Token 收口总账申报 +8~11K/轮（推导，实测留 L2）；合批顺序=B3-2 先合后 B3-4 归零 ｜ 认领: C worktree=mov-upg01-b4 branch=feat/upg01-b4 @2026-08-30 12:22（批 3 已全收口：654c88f 合批落 main 801b8fc；前后段条件齐，整体开工——前段+后段） ｜ 批4 交付 @2026-08-30: feat/upg01-b4 8cf7a2f+5f5219c（报告 DELIVERY_UPG01_批4_2026-08-30.md）——待验收员 L1 复核+变异 3 条+L2 真机[外部 tools/list curl 实证 desc/inputSchema 非空+browser 安装后 agent 面 desc 真描述]+L3 journal；批 4 全收口：MCP 面收口+外部发现路径+静态表日落闭环（补丁位日落 metaConflicts 零冲突） ｜ 批4 R1 修复认领: C worktree=mov-upg01-b4 branch=feat/upg01-b4 @2026-08-30（验收 L3 打回 P1[挂账-upg01批4-agent面ext元数据断链]：extToolMetaMap 成员+rebuildAgentTools 投影+ToolMetaTest agent 面接线锚） ｜ 批4 R1 修复交付 @2026-08-30: feat/upg01-b4 6aaa1fc（rebase 8f8debd 后：前段 cde86ac+后段 45f5e20+修复 6aaa1fc 已 push origin[force-with-lease 覆盖 5f5219c]；挂账-upg01批4-agent面ext元数据断链修复：extToolMetaMap 成员[发现挂载 ext.meta+mountExtTools meta 非空并入]+rebuildAgentTools ext.* 走 extToolMeta[宿主仍 projectToolMeta 回落不混]；ToolMetaTest 22 用例+变异改回恒 projectToolMeta 必红+全量 55 类 409/0/0+assembleDebug 绿+check-token-effect 过；报告 DELIVERY_UPG01_批4_R1_2026-08-30.md；已登记两个表）——待验收员复验 L3[AI 带参调用 ext.* 真描述] | —（合前交付，未绑定）
UPG-02 | P0-A 设备类工具包迁移 + Obsidian 工具包（与 UPG-04 合并施工，AVD 内置） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅C 完成 @2026-08-29 02:5x（合并单 UPG-02+04：feat/upg02 55f9730 已 push origin[dbc4a3e merge upg07 批1 吸收+a02033b M1]；20 工具接线+权限名单/敏感四处对齐+契约 8 案+变异 2/2；L1 全量 288/0/0；L2 装机互踩转复核；L3 5558 待跑；报告 DELIVERY_UPG02_04_*.md） ✅C M3-R2 完成 @2026-08-29 13:45（feat/upg02 5c113cb 已 push origin；三件：capture 双根因/approval.setMode 收编/file.read 三态文案；变异亲杀 4/4；L1 全量 42 类 293/0/0+1跳过 rm-rf 强制重跑 XML 实证 + assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_UPG02_M3R2_2026-08-29.md） | ✅ 合并单主批验收通过 @2026-08-29（补登记自 ACCEPTANCE_LOG UPG-02+04:1852；L1 288/0/0+变异2/2+安全面+真机抽验）+ M3 接线补救 局部打回（screen.capture 捕获桥 P0/P1，:1930 修后复验该单项） | ✅已合 main @2026-08-29（merge 8a205d6 已推 origin；审验通过；冲突解三方并存+合后全量 323/0/0 亲跑） | 设计: 设计师/方案设计/UPG-02_设备类工具包_方案设计.md ｜ v2(2026-08-28 规则20溯源首跑+拍板): 基线修正(老版36/新版15/screen.capture真缺口)+注册点孤岛改写(四点配套)+重复5项放弃迁移只做真缺口13个+写类漏登记静默ALLOW陷阱入验收变异; 卡面已补工单库 ｜ 尾巴拍板@2026-08-28: 相机/扫码/日历+通知/截屏/定时均进第一期（ASK挡着风险可控）——UPG-02拍板项清零 ｜ 已派单@2026-08-29：派单文本 设计师/派单/UPG-02_派单_2026-08-29.md；接线样板=UPG-03 已闭环实物；认领按规则19（fetch+看表+基于最新 main 切 feat/upg02） ｜ 合并@2026-08-29（用户拍板：与 UPG-04 共享 MainActivity 装配区，一次接线/一次 Token 申报/一次验收）：合并派单文本 设计师/派单/UPG-02+04合并_派单_2026-08-29.md；原 UPG-02 单独派单作废留档；串行约束：本单占装配区期间 UPG-07 不开工 ｜ M3 接线补救验收 @2026-08-29：obsidian 全链/usage.summary ✅，screen.capture ❌打回→M3-R2(5c113cb)复验 ✅通过（崩溃+回填断链双根因修复实证；approval.setMode/file.read 两挂账捎修销项；详见挂账登记表） ｜ 设计师定夺@2026-08-29：M3 打回项不另立单——M3-R2 续作 feat/upg02（原施工人），三件：①screen.capture 双根因（registerCallback+pending 回填）②approval.setMode 收编 uiOnlyMcpTools（P1 安全口，设计师已实证）③file.read 未授权文案（P3）；验收仅复验三项+L1 全量，销项条件见挂账表 ｜ M3-R2 认领 @2026-08-29 13:14: C worktree=mov-upg02 branch=feat/upg02（设计师定夺打回续作三件：capture 双根因/approval.setMode 收编/file.read 文案；UPG-23 交付后串行开工，基于最新 main 重切） ｜ M3-R2 交付 @2026-08-29 13:45: feat/upg02 5c113cb（报告 DELIVERY_UPG02_M3R2_2026-08-29.md）——待验收员复验三项+L1 全量（obsidian SAF 全链免重复） ｜ M3+M3-R2 已合 main @2026-08-29（f1fba06 已推 origin；审验通过；M3 P1/setMode/file.read 三挂账销项，详见挂账表） ｜ 注记三项补验闭环 @2026-08-29（逐工具 20/20[17✅3⚠️]+L3 obsidian ASK✅+Token 实测回填✅；详见 ACCEPTANCE_LOG） | —（合前交付，未绑定）
UPG-03 | P0-B 生活场景工具（12306 内置 + 地图） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅C 完成（feat/upg03 e3ea812） | ✅ 通过@2026-08-29（L1 270/0/0+变异3/3+L2 真实55趟+L3 tool_call 铁证） | ✅已合 main @2026-08-29 | 设计: 设计师/方案设计/UPG-03_生活场景工具_方案设计.md ¦ 实验代码 bce578d(SceneTools) 在 main，需程序员认领复核后正式交付 ｜ v2(2026-08-28 规则20溯源首跑+拍板): 地图线删除(老版KEY链从未存在,新建设非迁移)+12306单线2工具; L4接线四点+站表f[0]/f[2]疑似bug随单修(不修查票必败)+错误分类三态移植; 卡面已补工单库；【交付】feat/upg03 e3ea812：接线四点（装配循环+schema/description 随 Provider merge+:8389 自动跟随）+站表 f[2] 电报码修复+Kotlin split 字面坑+单测 org.json 真依赖+错误三态/降级策略+GUIDE 12306 风控节；变异 3/3（删接线/站表退化/删 schema merge）；L2 SceneLiveQueryTest 本机真实查票 2026-08-30 北京→上海 55 趟（@Ignore 手动案，证据报告内）；✅验收员通过@2026-08-29 凌晨（ad7f092 落档）：接线四点+权限归因+harmless 名单不含 scene.*+降级三态全实证——待审验员→设计师合 main（main 已 7ce043a 含 upg16 挂账修复合入；MainActivity 与 UPG-20 chips 区不同 hunk）；遗留：官网 12306 卡回补（S-08 口径） ¦ 已合 main @198e26f，worktree mov-upg03 可收 ｜ 已派单@2026-08-29：派单文本 设计师/派单/UPG-03_派单_2026-08-29.md；排序第一（接线四点样板单）；认领按规则19（fetch+看表；feat/upg03 分支已在库[自433a0b1切出]，认领人核实基线后续作或重切） ｜ 闭环@2026-08-29：merge 198e26f 已推 origin，全链（施工/验收/审验/合 main）一日内跑完——派单文本未启用即超期，留档备查；✅UPG-02+04 合并单（20 工具接线）通过@2026-08-29（012784e 落档）：L1 42 类 288/0/0+变异 M1 写类漏登记/M2 沙盒穿越亲杀+安全面四项实证[sanitizeSegments 四拒/黑名单四处镜像/写类+harmless 双名单/FGS+日历权限]+真机审批闸/拒绝语义抽验——待审验员→设计师合 main；逐工具 journal 实锤+L3 obsidian.file.write ASK+Token 实测回填=待补验登记 | —（合前交付，未绑定）
UPG-04 | P0-C Obsidian 工具包迁移（AVD 内置 obsidian.*） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅C 完成（并入 UPG-02 合并单，feat/upg02 55f9730 已含 obsidian 7 工具 SAF 全链；登记/验收走 UPG-02 主卡） | 并入 UPG-02 合并单验收（补登记自 ACCEPTANCE_LOG UPG-02+04:1852，主批✅通过） | ✅随 UPG-02 合并单合 main @2026-08-29（merge 8a205d6） | 设计: 设计师/方案设计/UPG-04_Obsidian工具包_方案设计.md ｜ v2(2026-08-28 规则20溯源首跑+拍板): 存储通路=SAF授权目录(MANAGE_EXTERNAL_STORAGE永久排除)+缩圈7工具(skill×4不迁,消费链=全新建设)+rescan改ASK+沙盒移植resolve内核; 卡面已补工单库 ｜ 合并@2026-08-29（用户拍板）：本单并入 UPG-02 合并施工，方案文档保留为子方案；施工/验收/登记均走 UPG-02 主卡 | —（合前交付，未绑定）
UPG-05 | 记忆体系回补（基因化 + memory.* 工具接线 + 预算投影 + 记忆显化页） | P0 |  方案v5.3(打回修订) | ✅C R1 重修完成 | ✅ 通过@2026-08-29（R1 复核通过：打回三条全闭环——D1 native SettingsSheet「信息管理（记忆）」行真机打开 MemoryPageActivity/D2 独立入口与「我的信息」解耦/D3 save 免批全剧 Zero 弹窗+PermissionGuardTest v5.3 口径；机制面维持全过[297/0/0+变异6/6+instrumented 4/0]；E/R 行为面 E1×3/E2×3/E5×2/E4+R1×1/R3×1 全过[E3+R2 待补验登记]——76a1418 落档） | ✅已合 main @2026-08-29 | 设计: 设计师/方案设计/UPG-05_记忆体系回补_方案设计.md ¦ v2修订（事实修正:save/load/list/judge已有+补两死穴:打点断链/无注入+causal拆出） ⏳待专家审 ｜ v3(2026-08-28): 记忆显化页并入（全局记忆页只读列表+删除，设置页「信息管理」占位换真页；一单两交付=基因化+显化页） ｜ v4(2026-08-28): 专家审8.5/10收口（Scope Contract定案+计数dedupe+AVOID硬规+分层展示+四项P0验收），待专家复审 ｜ v5(2026-08-28): 专家复审8/10收口——八问全定案（核心裁决:显式移除=唯一合法invalidate；索引合法性判定；步4依赖改全局聚合；AVOID N≥2进契约），待专家复审签字 ｜ v5.1(2026-08-28): 两轮复审收口定稿——dedupe key修正+晋升阈值标注+draft进cover准入+截断顺序定案+变异锚6条+§四扩四层(L/E/R+显化页+基建+出口门槛表)；待查验员过目签字后派单 ｜ v5.2(2026-08-28): 查验员四条件落死（E组防刷分/E4a移确定层/门槛定数300条<2s日志测量/R组补剧本），待查验员签字 ｜ 查验员签字@2026-08-28（四条收口逐条核对在案+R1/R2执行口径声明）；编排修正落死（E4a机制判据入步4出口）；已派单待认领——认领规矩见工单库（fetch+以表为准+worktree 强绑定工单号）；认领: C worktree=mov-upg05 branch=feat/upg05 @2026-08-28 19:05（基于 main 974f33a）；UPG-05 步1（链路修通）✅C 完成 @08-28 feat/upg05 ac72e29（952d035+ac72e29）：memory.search/delete/cover 三工具+打点接线（recordSearchHits/recordCoverHits 真实调用点）+MemoryAggregator 跨 journal 聚合（dedupe key=(sessionId,turnId,memoryId)+跨session sum+tombstone 三面）+prompt 记忆段+权限分级(save/delete=ASK)；JVM 270 绿+变异 3/3+instrumented 真机 OK(2 tests)；L3a AI 对话面因模拟器无网络待补——步2/3/4 进行中；UPG-05 步2（基因层）✅C 完成 @08-28 b74727b+bd801fc：MemoryGene.kt（compact+AVOID 指令语义过滤弃条+confidence 规则推导+occurrences≥2 变异⑥亲杀+UserGene）+FailureEventSource+注入面 per-session 冻结缓存；JVM 282 绿+真机两轮 OK(2 tests)——步3 预算投影/步4 显化页施工中；UPG-05 步3（预算投影）✅C 完成 @08-28 8c8724d：MemoryCover.kt（Snapshot 冻结 per-session+显式移除唯一 invalidate+双限制+塌缩[f:hash]+全条目指纹[E4a]+cover 注入段+UPG05COVER 日志）+MemoryCoverTest 9 项（变异④亲杀）+token 申报通过；真机 OK(2 tests)——步4 显化页施工中；✅交付 feat/upg05 8eae1cb（7 commits：步1 952d035+ac72e29/步2 b74727b+bd801fc/步3 8c8724d/步4 8eae1cb）¦ 报告 DELIVERY_UPG05_2026-08-28.md ¦ L1 291 绿+变异 6/6 亲杀+token 申报通过 ¦ L2 instrumented OK(4 tests)+显化页走查截图+冷启动 379ms ¦ L3a 及 E/R 行为面因模拟器无网络留验收员（机制面全证）——已登记两个表；❌验收员打回@2026-08-29（2977a9e 落档）：重修要求①记忆入口落用户主路径（native SettingsSheet 加行或设计师重新定夺独立入口层）与「我的信息」解耦 ②save 交互成本按设计师新口径（涉权限分级变更需查验员复核）③重交时 E/R 行为面验收员执行（5558 环境+key 就绪）；机制面全过不返工 ｜ 打回@2026-08-29（用户UX裁决）：D1/D2 记忆入口错位（落在Vue深处，native SettingsSheet零入口）+D3 save每次弹窗过重；机制面全过不返工。设计师裁决：入口归位native SettingsSheet「信息管理」行（与我的信息解耦）+save降harmless（delete维持ASK）——权限变更待查验员复核；R1派单C，E/R行为面验收员5558执行 ｜ 验收员技术意见@2026-08-29 落方案文档（支持v5.3两处变更：note.create已在harmless名单[McpToolScheduler:114-119实证]、注入闸门在compactor非save审批、blast radius可逆）；转查验员材料在 处理中心/汇报区/汇报_验收员_UPG05v5.3转查验员复核_2026-08-29.md ｜ 用户拍板@2026-08-29：取消查验员签字闸——方案评审意见为参考、定案权=设计师+用户拍板，不再设签字前置；UPG-05 R1 即刻动工；❌打回@08-29（D1/D2 入口错位+D3 save 交互）→ ✅R1 重修 @08-29 d147292：native SettingsSheet「信息管理（记忆）」行（主路径入口）+save 归位 harmless[v5.3 定案，delete 维持 ASK]+PermissionGuardTest 同步+显化页分批渲染（冷启动 2322→678ms）；机制面维持有效；真机 OK(4 tests)+JVM 全绿——已登记两个表，待验收员 R1 差异面+E/R 行为面；✅验收员R1复核通过@2026-08-29（76a1418）：UPG-05 整单维持 ✅ 通过 → 待审验员 → 设计师合 main（feat/upg05 @ 35e03fc）；E3+R2 行为面待补验（验收员持有项，机制面已钉死不阻塞）；R3 边界案（字面出现元帅/意图未嫁接判过）报设计师释法 ¦ 已合 main @66244f4，worktree mov-upg05 可收 ｜ R1 合 main @2026-08-29（merge 66244f4，审验通过：D1/D2/D3 三闭环+L1 297/0/0+tombstone 数据面实证；合后全量 316/0/0 绿；新挂账 P1=装配路径 COVER_HIT 打点断线（死穴1 只修一半）待施工；E3/R2 待补验、R3 释法在册） ｜ E3+R2 行为面补验 ✅通过 @2026-08-29（跨 session 教训引用+不误伤双判据实证，验收员持有项销项） | —（合前交付，未绑定）
UPG-06 | 确定性防编造回补（FabricateGuard先行；GoalGate/AcceptanceJudge降P1） | 批1 P0/批2 P1 | ✅ 方案v3.2（评审#3收口：§五矛盾P0已修/toolCallsZero=turn级/F1另立卡/E3联动入DOD） | ✅ 批1 完成 @2026-08-29（C1-C5+L2 全落：C4 气泡级标记+重放重建[GuardMarkMatcher 首中消费]/C5 误拦集 203 条 0 误拦[合成语料如实申报]/L2 桩四点断言+对照组；全量 --rerun-tasks 335/0/0） | ✅验收通过 @2026-08-29（L1 335/0/0 亲跑 + 真机重放呈现：标记泡可见/首中消费/负面控制/冷启动复现全实证；live 路径由 L2 桩覆盖；ACCEPTANCE_LOG 落档）→ 待审验员 → 设计师合 main（基线 5170421 需 rebase 评估） | ✅已合 main @2026-08-29（rebase 8a205d6→5a71fe5 后 ff-only 合入 4a84fba 已推 origin；合后全量亲跑 49 类 342/0/0+1跳过 绿；§六抽查通过） | 设计: 设计师/方案设计/UPG-06_确定性防编造三件套_方案设计.md ¦ v2修订（现状修正:RepeatDetector亦未接线+拆批分级+AcceptanceJudge改journal本地持） ⏳待专家审；认领: C worktree=mov-upg06 branch=feat/upg06 @2026-08-29 21:35（批1 P0：FabricateGuard+RepeatDetector 接线+guard 事件+UI 标记；基于 main 5170421）；批1 进度 @08-29: C1 FabricateGuard 移植（误拦豁免落码）+C2 guard 事件注册+深递归 canonical+C3 AgentLoop 挂载+RepeatDetector 接线+E3 联动双闸；JVM 全绿——C4/C5 待续；⏸半停工注记 @08-29：C4 需深挖 MainActivity chat 渲染区（气泡级标记+重放重建）、C5 需语料提取脚本——均为独立收尾段，下轮继续 ¦ feat/upg06 de7bf88 已push（报告 DELIVERY_UPG06_批1收尾_2026-08-29.md） ｜ 设计师定夺@2026-08-29：①「R3 释法」核实销项——UPG-05 串行残留（方案 v3.2+出卡补充段无对应物；释法已出随 UPG-22 卡⑤发布），与本单无关 ②rebase 实证 clean：merge-tree(origin/main 8a205d6, de7bf88) 零冲突 ③流程：待审验员证据链审验（规则17）→ 通过后设计师 rebase+§六抽查+合 main ｜ 审验通过 @2026-08-29（证据链审验结论补登记入 审验员/工单审验状态.md）→ 设计师合 main 放行 ｜ 已合 main @4a84fba（rebase 后 ff-only），worktree mov-upg06 可收 | —（合前交付，未绑定）
UPG-07 | 预算口径 + 用量计量 + 审批简化（设备裁剪/ExecuteToolGate移出） | 批1 P0/批2 P1 | ✅ 方案v3（评审+溯源闭环+窗口下沉已拍板@2026-08-29） | ✅C 批1完成 @2026-08-29 01:4x（feat/upg07 171acfb；预算口径加权移植+窗口下沉 ModelEntry[官方 1M 实拉取证]+双阈值收敛销挂账+usage 聚合层；L1 全量 275/0/0 + 变异亲杀；L2 运行时部分转复核[模拟器与 C 的 UPG-05 装机互踩，如实申报]；报告 DELIVERY_UPG07_批1_2026-08-29.md） ✅C 批2 修复完成 @2026-08-30（feat/upg07-b2 74485bd：审批弹窗四键 custom view 修复——挂账-弹窗四键未渲染闭环；报告 DELIVERY_UPG27修复_UPG07批2修复_2026-08-30.md） ✅C 批2 大白话弹窗修复完成 @2026-08-30（feat/upg07-b2 e7104e3 已 push origin[rebase edf86d9；弃四键方案]：demo v4 结构[大图标+AI想帮你X人话主行+参数人话化+30s 倒计时自动取消+同意/拒绝+同类同意勾选]；映射 同意=ALLOW_ONCE 勾选=ALLOW_GOAL:ALLOW_TURN 拒绝=REJECT；goalAllowSet/goalIdProvider 零改动；服务侧 60s fail-closed 保留；Upg07B2FixContractTest 6 锚+变异 2/2 亲杀+全量 57 类 424/0/0+assembleDebug 绿+check-token-effect 过；报告 DELIVERY_UPG07批2_修复_大白话弹窗_2026-08-30.md；已登记两个表） | ✅ 通过@2026-08-29（批1 独立复核：L1 39 类 275/0/0 吻合+变异 M1 CJK 权重/M2 条目默认漂移亲杀[M3 同族引用 UPG-03 已证]+代码四项实证[estimateTokens 与老版逐字同源/windowFor 三级/DEGRADE_RATIO 单源/UsageAggregator 零写点]+取证澄清独立复核属实[web_fetch 官方 pricing 页 CONTEXT LENGTH=1M, MAX OUTPUT 384K]；L2 降级接受[互踩如实+机制链三层源码锚+全系 1M 无区分度]）；批2 ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-07 批2；L1 391/0/0+变异M1亲杀+测试9绿；基线已采 13 次（A=6 B=3 C=4）✅ 销挂账；⚠️ 发现 P1 审批弹窗四键未渲染；✅ 大白话修复复验通过 @2026-08-30（ACCEPTANCE_LOG 65fb958：feat/upg07-b2 e7104e3 v4=setView 根除冲突+图标/人话/脱敏/30s 自动取消/同意拒绝/同类勾选；6/0+424/0/0+变异2/2；真机：大白话 UI 捕获+allowed-turn 链+同类免弹+30s cancelled——挂账销项→待设计师合 main） | ✅已合 main @2026-08-29 ¦ ✅批2 已合 main @2026-08-30(设计师 merge e9aa7bc[含 e7104e3 大白话弹窗+goal豁免]，P1 复验通过[424/0/0+变异2亲杀+L2 journal];push origin;worktree mov-upg07-b2 可收) | 设计: 设计师/方案设计/UPG-07_计划授权预算口径设备裁剪_方案设计.md ¦ v2修订（四问重测:预算口径真bug先行/审批简化/裁剪移出） ⏳待专家审；【批1交付】feat/upg07 171acfb（9 文件 +346/-19）：①estimateTokens 加权（ASCII 0.3/CJK 1÷1.5/其他 1.2 ceil，TokenMeterTest 同步）②ModelEntry.contextWindowTokens 下沉（DeepSeek V4 全系官方 1M 实拉 api-docs 2026-08-29）+windowFor 三级解析+切模型跟随（applyWindowFromCurrentModel 挂 syncModelRegistry/model.use）③双阈值收敛（BCE 引用 DEFAULT_DEGRADE_RATIO 销挂账）④UsageAggregator fold 三轴（零写点 grep 实证）+usage.summary 桥+SettingsSheet 白名单；L1 275/0/0（BudgetWeightTest 10 案含变异锚）；✅验收员通过@2026-08-29（2648c83 落档）：真 bug 修复（中文 token 低估 60-65% 致压缩线悬空）+窗口下沉铺路+双阈值销漂移——待审验员→设计师合 main；批 2 前置声明在案（GoalDomain restoreFrom+弹窗基线采集）；建议批 2 顺带 applyWindowFromCurrentModel 补 Log.i 观测点；【设计师合 main@2026-08-29】merge 9c3db32 已推 origin（feat/upg07 补推）——两冲突按查验员指引解：build.gradle.kts org.json 去重取净形（TAB/挤注释剔除）、MainActivity :257 区双侧保留（usage.summary 入 schema 表+SceneTools merge 尾）；合后全量 --rerun-tasks 亲跑 41 类 281/0/0 绿；批1闭环，批2（P1）挂起 批2 认领 @2026-08-30 01:5x: C worktree=mov-upg07-b2 branch=feat/upg07-b2（双前置：①GoalDomain restoreFrom 挂账修复 ②弹窗基线采集；主体=goalAllowSet 按 goal id 豁免[turnAllowSet 扩族]，goal 失效回收/新工具仍弹/纯内存重启清空，接线现有 ApprovalService 不另起，Log.i 观测点） ✅C 批2 完成 @2026-08-30 02:15：feat/upg07-b2 431b3cb（前置① GoalDomain restoreFrom 挂账修复+主体 goal 级豁免[go、ALLOW_GOAL 四键/goalAllowSet 纯内存/仅 ACTIVE 豁免=complete+ARMED 回收/新工具仍弹/重启清空/Log.i 观测点]；L1 391/0/0+变异 2/2 亲杀；基线采集脚本 scripts/approval-baseline-collect.sh 入库[3 标准任务 A/B/C 定义+计数口径]，实测受阻 adb 基础设施并发占用[838x reverse 冲突/kill-server 后模拟器 adbd 离线]→基线数值挂账待补；报告 DELIVERY_UPG07_批2_2026-08-30.md；已登记两个表 ¦ [批2修复派单已出] 设计师/派单/UPG-07批2_修复_审批弹窗四键_派单_2026-08-30.md(挂账2: 修弹窗四键setMessage+setItems冲突) ｜ 批2 修复单认领: C worktree=mov-upg07-b2 branch=feat/upg07-b2 @2026-08-30（设计师派单 UPG-07批2_修复_审批弹窗四键：setMessage+setItems 冲突致按钮不渲染 → 修复四键可点，goal 逻辑不动） ｜ ✅C 批2 修复交付 @2026-08-30: feat/upg07-b2 74485bd（rebase 8f8debd；审批弹窗 setMessage+setItems 冲突 → custom view[摘要+四键选项行全可点]；四键语义/60s fail-closed/goal 豁免零改动；Upg07B2FixContractTest 5 用例+变异 setItems 回潮必红+全量 57 类 417/0/0+assembleDebug 绿；报告同 UPG-27 修复；已登记两个表）——待验收员 L1 复核+变异+L2 真机[有 ACTIVE 目标四键全可见可点+uiautomator 节点树+journal allowed-goal 链+截图] ｜ 批2 大白话弹窗修复认领: C worktree=mov-upg07-b2 branch=feat/upg07-b2 @2026-08-30（派单[修复]：demo v4 大白话弹窗[大图标/AI想帮你X/同意拒绝/30s 倒计时/同类同意勾选]；映射 同意=ALLOW_ONCE 勾选=ALLOW_TURN¦ALLOW_GOAL 拒绝=REJECT；四键方案作废） ｜ 批2 大白话弹窗修复交付 @2026-08-30: feat/upg07-b2 e7104e3（报告 DELIVERY_UPG07批2_修复_大白话弹窗_2026-08-30.md）——待验收员 L2 复验[uiautomator 可点节点/goal 豁免 journal allowed-goal 链/三场景截图+节点树/30s 自动取消]；挂账-upg07批2-审批弹窗四键未渲染 已由 v4 方案取代（四键作废），复验通过后销 | —（合前交付，未绑定）
UPG-08 | mow.kim 工作台落地（Stitch 框架工程化：单页+文件树+JSON驱动+同步脚本+门禁部署） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅R2 修复完成 | ✅ 通过@2026-08-26（R1复验 P1×3全消；R2消P3；无遗留缺陷） | ✅已合 main | feat/upg08 → main aa09882（ff，含R1/R2修复+同步产物出库清理） ¦ 报告 DELIVERY_UPG08_2026-08-26.md + R1/R2复验节 | —（合前交付，未绑定）
UPG-09 | MOV App 登录页实现（验证码+密码双轨+微信预留位，真 Logo 竖眼商标） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-27（审验终审：L3 真实验证码登录通过，用户转达） | ✅已合 main @2026-08-27 | 772e2a5 feat/upg09 ¦ DELIVERY_UPG09_2026-08-27.md ¦ L1 5/5+变异2/2 ¦ L2六态 ¦ L3登录+免登通过 ¦ 挂账: 验证码登录自动注册服务端未实现(404) ¦ 设计师合main: 772e2a5 合并 b3b3c6e（Manifest 冲突语义解决：门控→登录→主界面；全量241绿），已推 origin | —（合前交付，未绑定）
UPG-10 | 工作台 sync 状态语义细分（验收通过→待合main / 打回→打回修复中 / 已合→已完成） | P3 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-27 | ✅已合 main @2026-08-27 | 来源: 挂账-upg08-workbench状态语义（设计师已定夺） ¦ 小单，改 sync-workbench.mjs 状态推导一处 ¦ 派单@2026-08-26 ¦ 认领: C worktree=mov-upg10 branch=feat/upg10 @2026-08-27 01:45 feat/upg10 c0b5a0d（报告 DELIVERY_UPG10_2026-08-27.md） ¦ 设计师合main: c0b5a0d ff合入，main/feat/upg10 已推 origin | —（合前交付，未绑定）
UPG-11 | 首启隐私政策弹窗（应用宝整改：同意/拒绝双钮 + 初始化门控） | P0 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过（带缺陷 P2×1+P3×2，不阻塞）@2026-08-27 | ✅已合 main @2026-08-27 | 来源: 应用宝审核打回问题4@2026-08-27（未弹隐私弹窗）；设计见工单库UPG-11节；整改指引 wikinew.open.qq.com/iwiki/4007776059 ¦ 认领: C worktree=mov-upg11 branch=feat/upg11 @2026-08-27 02:25 feat/upg11 308cabf（报告 DELIVERY_UPG11_2026-08-27.md） ¦ 设计师合main: feat/upg11 308cabf ff合入 main 9c2f0da，已推 origin | —（合前交付，未绑定）
UPG-12 | WebView 引擎预热 + 页面加载体验优化（设置/市场等 8 页白屏治理） | P3 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过（P3×1观察项不阻塞）@2026-08-27 | ✅已合 main @2026-08-27 | 来源: 用户实测体感@2026-08-27；架构定案: 设置页维持Web（与网页版MOV联动），只做预热+原生层加载占位；设计见工单库UPG-12节 ¦ 认领: C worktree=mov-upg12 branch=feat/upg12 @2026-08-27 04:55 feat/upg12 ce3336f（报告 DELIVERY_UPG12_2026-08-27.md） ¦ 设计师合main: feat/upg12 ce3336f 合并 689b663，已推 origin | —（合前交付，未绑定）
UPG-13 | 登录页视觉修订（Logo放大去底板/删slogan/隐藏顶栏/协议上移/输入框统一） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-27（审验：整单 a49c68a+583a40f+6410cb3 无已知缺陷；#8复验成立、#9独立复验含变异亲杀+真机终验） | ✅已合 main @2026-08-27 | 来源: 用户实测R4截图提出6条+微信位折行顺手修；设计见工单库UPG-13节；阻塞release出包，优先 ¦ 认领: C worktree=mov-upg13 branch=feat/upg13 @2026-08-27 05:35 ¦ feat/upg13 a49c68a（报告 DELIVERY_UPG13_2026-08-27.md；含键盘压缩回归修复） ¦ 追加#8: 勾选框换黑白灰（黑圆白勾去蓝，参考图在方案设计/），验收前并入 583a40f ¦ 追加#9(P1必修): Tab往返发码按钮消失修复——已修 feat/upg13 6410cb3（报告§八，回归契约+三段dump全通） ¦ 设计师合main: feat/upg13 6410cb3 ff合入，已推 origin | —（合前交付，未绑定）
UPG-14 | 设置页收口（账号卡接真实登录态+去假徽章/退出登录去重/MCP市场与我的能力接桥） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C R1 完成（待复验） | ✅ 通过@2026-08-28（R2 e16fae8 三判据全过：AccountMe.me 接入+四 pattern 零命中+250 绿） | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 用户实测截图@2026-08-27（账号卡假数据/双退出口/两行点击无效）；设计见工单库 UPG-14 卡 ¦ 认领: C worktree=mov-upg14 branch=feat/upg14 @2026-08-27 07:30 ¦ feat/upg14 9323975（报告 DELIVERY_UPG14_2026-08-27.md；L2 UI 取证降级转验收员复核） ¦ R1 修复: feat/upg14 ce5ab0d（桥调 AccountMe.me+logoutToast 清零+契约补强——报告 §十二） ¦ R1修复段已派@08-28（P1×1+P2×1+P3×1，工单库修复段），C R1 完成待复验 | —（合前交付，未绑定）
UPG-15 | 登录页死锁修（登录钮常可点+未勾选inline提示/协议整行可点） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-28 | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 用户实测「输完手机号验证码登录钮无法点击」@08-27；挂账[登录]已转单；设计见工单库 UPG-15 卡；✅交付 feat/upg15 151fdb1（docs ce40e6a，报告 DELIVERY_UPG15_2026-08-27.md，L2 真机六场景证据入 验收员/证据数据/UPG-15，变异亲杀 3/3）@2026-08-27｜合入 509ab0c（merge upg15 151fdb1） | —（合前交付，未绑定）
UPG-16 | release 签名配置收口（明文口令外移 gradle.properties/jks 路径修正/混淆评审） | P1 | ✅ 方案完成 | C R1 完成（待复验：feat/upg16 172e67d 口令外移+路径修正+R8 评审暂缓申报；assembleRelease BUILD SUCCESSFUL+apksigner verify 签名有效；L3 真机走查待可用模拟器） | ✅ 通过（L3真机走查降级已登记补验）@2026-08-28 | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 全库精读@08-27（build.gradle.kts 本地未提交改动含明文口令 mov@2026，未进 git）；设计见工单库 UPG-16 卡｜合入 ee312f5（merge upg16 172e67d） ｜ L3 release 真机走查 ✅闭环 @2026-08-29（签名复验一致+装机启动存活实证，降级项清零） | —（合前交付，未绑定）
UPG-17 | App demo 假数据全清（侧边栏假用户/工作台假评分/桥失败露demo/死按钮/产物390死文件） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-28 深夜（L1 253/0/0+sync 幂等+变异 M1/M2 双杀亲证+产物 72 文件精确吻合；L2 真 tap 五页全链零 demo——profile 接真****0000/工作台接真空态/开通新能力跳市场/关于 V1.0 无演示版/飞行模式暂无订单；无 P1/P2；三挂账在册） | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 全库精读@08-27；依赖 UPG-14 合 main（account.me 桥）后施工；设计见工单库 UPG-17 卡；认领: C worktree=mov-upg17 branch=feat/upg17 @2026-08-28 17:00；✅交付 feat/upg17 96c963d（926d70b feat+1f532cb build+96c963d 白名单）¦ 报告 DELIVERY_UPG17_2026-08-28.md ¦ L1 253 绿+变异3/3+产物295→72文件 ¦ L2 CDP DOM实证（MOV用户+****1234/未完善资料/错误态/skills隐藏）¦ 三个挂账已登记；✅验收员通过@2026-08-28 深夜（a1f926a 落档）：装机真 tap 全链走查零 demo（比 CDP 通道更强）；挂账「main 构建属性丢失」与验收员挂账-upg16-gradleproperties四属性丢失同案合并——待审验员→设计师合 main；【设计师合 main@2026-08-28】merge 已推 origin——合后全量 --rerun-tasks 亲跑 38 类 264/0/0 绿；顺手修主仓 gradle.properties（UPG-16 签名参数覆盖掉了 useAndroidX 行致构建红，已补回标准四行，本文件 gitignore 不入库——「wrapper/properties 入库独立单」挂账再添实证） | —（合前交付，未绑定）
UPG-18 | Android 死代码清理（dsh 24 占位文件+RetryPolicy+SqliteStore+零散死函数~1300行） | P2 | ✅ 方案完成 → @2026-08-30 已派单（派前复核刷新@08-29 + 验收员独立复核@107f9c2 互证一致[1407628]） | ✅UPG-18 完成 @2026-08-30（feat/upg18 ff46480，报告 DELIVERY_UPG18_2026-08-30.md） | ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-18；L1全量376/0/0+死代码重扫删除零引用+除名5存活+变异M1亲杀+L3 -0.125%） | ✅ 已合 main @2026-08-30(设计师 merge 6103bb8;resolve:MainActivity保留UPG-27 togglePresentationMode[非死码,UPG-18旧基线误判],SqliteStore删[真死码];push origin) | 来源: 全库精读@08-27（935 函数定义 vs 引用全量比对）；设计见工单库 UPG-18 卡；派单文本 设计师/派单/UPG-18_派单_2026-08-30.md｜认领: C worktree=mov-upg18 branch=feat/upg18 @2026-08-30 01:39｜交付: feat/upg18 ff46480（报告 DELIVERY_UPG18_2026-08-30.md，已登记两个表） | —（合前交付，未绑定）
UPG-19 | 应用图标换 MOV 竖眼 Logo（Manifest 无 icon 属性，系统默认机器人图标） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C R1 重修完成 | ✅ 通过@2026-08-28（R1 复验全过：L2 竖眼显形四重实证 dark 0%→4.06%+bbox 119×132+IoU 0.472；L1 246/0/0 独立实跑吻合；变异双杀亲证 M1 exit1/M2 生成器自检 exit1；L3 图标冷启正常） | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 用户实测「安装包样式没有换成logo」@08-28；release/上架必需；设计见工单库 UPG-19 卡；✅C 交付 feat/upg19 71b7172（报告 DELIVERY_UPG19_2026-08-28.md）断电后补登记@08-28；❌验收打回@2026-08-28：P1×2 图标PNG全白(gen_icons.mjs decodePng 缺 offset+=stride)+Manifest未接线，L2 装机图标仍系统默认——验收员登记；⚠️事故说明: C 17:49 重打包工单表(UPG-17交付)误用17:00旧解压覆盖验收员17:1x打回登记，18:10 如实恢复本行（恢复依据=验收员汇报+备份链）；✅R1 重修交付 feat/upg19 fa8fdd1（并发实例汇合：decodePng修复+mjs通道+.NET 通道 gen_icons.ps1 线稿增强+黑方块对照定位双根因）¦ 报告 DELIVERY_UPG19_R1_2026-08-28.md ¦ L1 246 绿+assembleDebug 出包+aapt 接线核验+变异亲杀（删icon属性→ICON-WIRING红）¦ L2 抽屉竖眼显形 暗像素10.74% ¦ L3 门控→登录无回归——已登记两个表；R1重修@18:17(程序员C另会话并行撞车,实证分歧): 我的链 feat/upg19 fa8fdd1+2c6b777+82a5322——根因二层:①decodePng 缺 offset+=stride(全白) ②foreground PNG 在 mipmap-anydpi-v26 设备端 AdaptiveIconDrawable 消费异常(白盘),移 drawable-nodpi+XML 引 @drawable/ 后 emulator-5556 实测竖眼 dark=3.1%(理论3.04%)、图标点击冷启+门控链路绿;L1 全量 246/0/0(--rerun-tasks 实跑);变异 M1 删icon属性/M2 删offset 双杀 exit1(node tools/verify_icons.mjs);报告 DELIVERY_UPG19_R1_2026-08-28.md。注意: anydpi 死资源 20214B PNG(另一会话)不影响运行,验收以 drawable-nodpi 版装机截图为准；✅验收员R1复验通过@2026-08-28（878b98b 落档）：验收对象=入库链 fa8fdd1+2c6b777+82a5322；装机实测竖眼显形（dark 0%→4.06%、bbox 119×132、形状 IoU 0.472）——待审验员→设计师合 main；注记：verify_icons 阈值建议改>0.5%（工具自身回归不设防，非阻塞）；gradlew/wrapper 未入库并入 gradle.properties 独立单；✅审验通过→设计师已合 main @17b4e04（已推 origin，mov-upg19 worktree 可收） | —（合前交付，未绑定）
UPG-20 | 聊天页 chips 改造 v2（气泡式：切换模型两级气泡+模式并入/MCP 工具气泡/chips 等宽横滑） | P1 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 @2026-08-28 20:0x（转派接手，feat/upg20 9b91f60；L1 264/0/0 + 变异必红 + L2 五项装机截图；报告 DELIVERY_UPG20_2026-08-28.md） | ✅ 通过@2026-08-28（L1 264/0/0 独立实跑吻合+变异亲杀[applyModelPick 改独立键→契约 2 案红]；L2 装机五项实证：等宽 309px/模型两级+chip 同步/MCP 空态+市场跳转/互斥+点外关/model_store.json isDefault 同键实读；L3 无 key 环境阻塞如实降级转复核项） | ✅已合 main @2026-08-28 | 来源: 用户实测指令@08-28，demo 三轮定稿（设计师/方案设计/UPG-20v2_切换模型抽屉_demo.html）；锚点 MainActivity.kt:590-726；设计见工单库 UPG-20 卡(v2) ¦ 认领: C worktree=mov-upg20 branch=feat/upg20 @2026-08-28 07:45；【转派注记@1835】用户拍板转派（原认领 C 0745 零提交 11h，主线在 UPG-17）；接手会话同日已交付 UPG-19 R1（fa8fdd1+2c6b777+82a5322），构建/装机验证链现成；【交付@2005】feat/upg20 9b91f60（6 文件 +676/-91）：切换模型两级气泡（写 modelStore.setDefault 同键+契约变异 2 红）+MCP 气泡（bubbleOverview 只读+市场跳转）+chips 118dp 等宽横滑；L2 证据 UPG-20\ 3 图；L3 journal 对账设备无 key 未跑转复核项（申报于报告）；✅验收员通过@2026-08-28（ce36d78 落档）：装机实测五项全过+数据面 isDefault 同键铁证——待审验员→设计师合 main（main 17b4e04 与本单改动面无交集）；L3 复核项：key 可用环境发消息看 MOV-Mode（mode/model/effort）；【R1追加修复@2235】feat/upg20 0f1b303——验收核查三缺陷（空态假›条件化/MCP市场行裁切 refit 重锚/空态引导式可点跳市场）+build时序回归修正（同步窗口空壳）+goL1空占位连带修；房间侧栏当前空房放行一行小修并入收尾（核查建议选项1）；L1 264/0/0 复跑绿+装机复验（3行全渲/切换链回归/空态点击跳市场实证）；【用户实测反馈@2026-08-28，设计师落账，待 R2】①模型气泡二级悬空——R1 refit 仅 MCP 气泡走，showModelBubble build 回调丢弃 refit（MainActivity.kt:814 `_`），一级(高)→二级(矮)不重锚，气泡底边悬空（截图在案）；②时不时点 chip 现大面积黑色方块+触摸不灵——疑 popup 裸窗口（透明背景+elevation，内容首帧未绘合成黑块，focusable 吃触摸），与 R1④时序回归同族；用户机 APK 版本未确认，先刷 R1 复测，仍在则抓 logcat 复现；✅R1 复验通过@2026-08-28 深夜（73a7830 落档）：五项修复+顺手小修装机/代码全实证（空态引导直达市场/市场行完整/3 行全渲/切换链绿 isDefault=flash）——UPG-20（9b91f60+0f1b303）维持 ✅通过，随分支一并合 main；【R2修复@2305】feat/upg20 a126756——①模型二级悬空：showModelBubble refit 接回+renderL1/L2 尾部重锚（装机实证二级标题 y=1761 vs 一级 1637，窗口收缩 124px 底部贴 chip）②黑块+不灵预防性消除嫌疑源：MCP 气泡 Thread 异步改同步渲染（bubbleOverview 本地小文件读，空壳窗口期不存在，两气泡时序一致）；L1 全量绿+装机复验；✅R2 复验通过@2026-08-28 深夜（b4ae98d 落档）：二级 refit 重锚装机实证+MCP 同步直出+切链回归绿——UPG-20 终态 9b91f60+0f1b303+a126756 全过，随分支一并合 main；【设计师合 main@2026-08-28】merge 974f33a 已推 origin——合前独立复核：git 链 9b91f60→0f1b303→a126756 实证、R2 diff 两修法亲核（refit 接回+MCP 同步渲染）、L1 --rerun-tasks 亲跑 38 类 264/0/0；UPG-20 全链闭环；遗留：L3 MOV-Mode 三字段对账（待 key 可用）、用户机黑块 R2 包复测；【L3 复核闭环@2026-08-29 凌晨】dfa90d3 落档：隔离实例 emulator-5558（避 UPG-05 instrumentation 干扰）配 key 后双向对账——快速 mode=QUICK/effort=none、切深度思考后 mode=DEEP/effort=high（两字段均变化=核心断言达成）+真实 API 调用成功；DEEP 态 model=pro 为既有 A 方案映射（装配代码注释在案）非缺陷——UPG-20 全判据收口；✅L3 MOV-Mode 对账闭环@2026-08-29（emulator-5558 隔离实例真实 key：QUICK/flash/none→DEEP/v4-pro/high 双向全过，查验员 logcat 锚实证；DEEP→pro 系既有 A 方案映射非缺陷，另立产品单；dfa90d3 落档） | —（合前交付，未绑定）
UPG-21 | 聊天页输入框回车键=发送（IME 发送键修复，去 MULTI_LINE 无 imeOptions 根因） | P1 | ✅ 方案完成（源码实证根因） | ✅C 完成 | ✅ 通过@2026-08-29（L1 41 类 272/0/0[申报 274 注记]+变异 2/2 亲杀[M1 加回 MULTI_LINE→契约红/M2 删 listener→编译红]+L2 真机回车=发送三步实证[气泡上屏+MOV-Mode 触发+输入框清空]） | ✅已合 main @2026-08-29（merge 5170421 已推 origin；审验五步实证通过） | 来源: 用户实测@2026-08-29「键盘发送键无法发送，是换行」；根因 MainActivity.kt:1059-1071；设计见工单库 UPG-21 卡；认领: C worktree=mov-upg21 branch=feat/upg21 @2026-08-29 20:10；✅交付 feat/upg21 a14ee64 ¦ 报告 DELIVERY_UPG21_2026-08-29.md ¦ L1 契约断言 2 项+变异 2/2 亲杀+全量 274 绿 ¦ L2 走查留验收员（登录态+网络）——已登记两个表；✅验收员通过@2026-08-29（9553524 落档）：回车=发送真机走通（keyevent 66→气泡上屏+MOV-Mode 触发+输入框清空）——待审验员→设计师合 main（基于 main 198e26f）；粘贴多行显示走代码锚（maxLines=4，adb 无剪贴板通道如实注记）；方法论注记：源码锚契约对逻辑变异不敏感（isSend=false 逃逸实证）——关键行为逻辑建议补行为级测试 ¦ 已合 main @5170421，worktree mov-upg21 可收 | —（合前交付，未绑定）
UPG-22 | 记忆尾单（UPG-05 遗留收口：COVER_HIT 装配打点接线 + L组剧本断言 + writeTools 冗余 save 清理 + tools 临时物捎清 + R3 释法） | P1 | ✅ 派单v1（规则21溯源复核已过，六层实物锚） | C 已认领 @2026-08-29 21:55（worktree=mov-upg22 branch=feat/upg22，从 main 8a205d6+ 切；UPG-06 批1 C3 起排队施工）——前置已解除（UPG-02+04 已合 main @8a205d6） ✅C UPG-22 完成 @2026-08-29 16:48（feat/upg22 aacb15b 已 push origin，基线 ff 至最新 main 0fdfe87；五件全交：①COVER_HIT 装配打点接线[recordCoverHitForAssembly 纯函数+turnId=cover-<指纹> dedupe 对齐 Freeze+journalView 访问器] ②L 组断言 A/B/C 补入 instrumented[M1 活行锚+M2 断言 B] ③writeTools 冗余 memory.save 清理 ④tools/ 四临时物捎清 ⑤R3 释法随报告发布；L1 全量 51 类 363/0/0+1跳过+instrumented 3/3 真机 5556+assembleDebug 绿+check-token-effect 过；报告 DELIVERY_UPG22_2026-08-29.md） ✅C R1 完成 @2026-08-29 17:1x（feat/upg22 09b9a79 已 push origin；候选集改全局聚合视图 aggregatedJournalView[读侧全局/写侧当前 session]——作用域错配根因一行修正；回归锚=instrumented 断言 D 跨 session 盲区场景[缺陷版必红]+变异 M3 亲杀自证；L1 全量 51 类 363/0/0+1跳过+instrumented 6/6 真机 5556+assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_UPG22_R1_2026-08-29.md） ｜ ✅C R1 打回修复完成（09b9a79：候选集改全局聚合视图） | ❌打回 @2026-08-29（②③④件+R3 释法过；①COVER_HIT 打点 L2 真机不生效——新 session 候选集作用域错配[session-local memoryDrafts vs 全局 cover]，显化页 0→1 未达成；根因已定位修复面小，修后仅复验 L2 三连+L1 全量） → ✅R1 复验通过 @2026-08-29（L2 三连全过+E1 回归：装配打点落 jsonl turnId=cover-fp 逐位吻合/显化页 0→1/同 session dedupe 不涨；跨 session cover 注入行为面实证） | ✅已合 main @2026-08-29（程序员代行设计师：rebase 87787b8 后 ff-only 495060f 已推 origin；冲突仅 MainActivity companion 区与 UPG-01 批1 同域——纯新增并存解，range-diff 对勘 R1=等价/首件仅插入点上下文；合前全量闸 53类 376/0/1 绿；worktree mov-upg22 可收；销项链[挂账 COVER_HIT 划销+BP-05+UPG-05 遗留①③④]待验收员落档后划销） | 来源: 挂账登记表「UPG-05 COVER_HIT 装配打点断线（P1）」转工单；派单文本 设计师/派单/UPG-22_记忆尾单_派单_2026-08-29.md；串行约束=McpToolScheduler 名单区+MainActivity 装配区与 UPG-02+04 撞车（卡验收超 24h 可先交 ①②④⑤） ｜ UPG-22 交付 @2026-08-29 16:48: feat/upg22 aacb15b（报告 DELIVERY_UPG22_2026-08-29.md）——待验收员：L1 全量+变异 M1/M2 亲杀+L2 真机新 session journal memory/ref source=cover+显化页引用 0→1；销项联动=挂账表 COVER_HIT 划销+BP-05 ✅+UPG-05 遗留①③④划销；R3 释法（判事实归属不判词面：挂错对象=失，归属正确或明示无记忆=过）已随报告发布入验收剧本 ｜ R1 交付 @2026-08-29 17:1x: feat/upg22 09b9a79（报告 DELIVERY_UPG22_R1_2026-08-29.md）——免全量复验口径：仅复验 L2 三连+L1 全量（派单原文） | —（合前交付，未绑定）
UPG-23 | 本地 tab「本机能力总览」+ 主页钉选小按钮（概览卡+三层分组+工具级下钻权限标记；market.localOverview 聚合读+permissionTier 单源访问器） | P1 | ✅ 方案v1 定稿（Demo v2 用户拍板+决策点四条定案+规则21溯源过） | ✅ 完成 @2026-08-29（本地 tab 总览三层分组+工具级下钻权限标记+钉选槽；主页 chips 排钉选小按钮点按回填预设指令；MCP 气泡升级总览投影；market.localOverview 聚合读面+permissionTier 权限级单源；L1 338/0/0+1跳过 rerun 真跑绿） 认领: C worktree=mov-upg23 branch=feat/upg23 @2026-08-29 13:14（打回续作 R1：MainActivity.kt:2444 runOnUiThread 一处小修） ✅C R1 完成 @2026-08-29 13:22（feat/upg23 0bfa4fa 已 push origin；MainActivity.kt:2444 runOnUiThread 一处小修；L1 全量 338/0/0+1跳过 47类XML 实证 + assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_UPG23_R1_2026-08-29.md） | ✅验收通过 @2026-08-29（R1 打回修复复验：diff 恰 1 行 runOnUiThread 无夹带 + L1 338/0/0 亲跑 + 真机钉选/取消免重启当场同源刷新、无 CalledFromWrongThread、回填链回归；ACCEPTANCE_LOG 落档）→ 待审验员 → 设计师合 main | ✅已合 main @2026-08-29（rebase 后 ff-only 8af7da9 已推 origin；审验通过；合批[M3+M3-R2+UPG-23]后全量亲跑 50 类 362/0/0+1跳过 绿；§六抽查钉选排免重启刷新亲核） | 来源: 用户点名「本地很关键」@08-28 + 拍板「本机能力总览」@08-29；方案 设计师/方案设计/UPG-23_本地tab本机能力总览_方案设计.md + Demo 同名 _demo.html（v2 双机联动）；定稿输入=UPG-02+04 合 main 后内置包 registry 实列（数据面可先行）｜feat/upg23 4293e29 已push（报告 DELIVERY_UPG23_2026-08-29.md） ｜ 设计师定夺@2026-08-29：P1 线程缺陷属实（feat/upg23 MainActivity.kt:2444 mcpHandlers 工作线程直调 renderPinChips，已实证）——即刻排期 feat/upg23 续作一处 runOnUiThread；验收仅复核钉选刷新链（免全量），合 main 前设计师 rebase+全量绿合入闸不变 ｜ R1 交付 @2026-08-29 13:22: feat/upg23 0bfa4fa（报告 DELIVERY_UPG23_R1_2026-08-29.md）——待验收员复验钉选刷新链（免全量） ｜ 已合 main @8af7da9（rebase 后 ff-only），worktree mov-upg23 可收 | —（合前交付，未绑定）
UPG-24 | MOV 设计规范 v1（风格定性+token 坐标表：色板/字阶/圆角/间距/组件规格 10 件/皮肤创作指南；待并轨清单 13 项=UPG-25 施工范围） | P1 | ✅ 规范 v1 已交付 @2026-08-29（全仓扫描实物反提） | —（设计师单，文档交付；无施工） |  |  | 用户拍板「风格统一+出坐标+每页扫描」@08-29；规范 设计师/方案设计/MOV设计规范_v1.md；皮肤创作者数据参考=token 坐标表
UPG-25 | UI 瑕疵批修（规范 v1 待并轨 13 项：chips 去▾/房间时间折行/设置页三改[我的记忆融列表+API Key 挪 AI 模型组+退出登录挪账号卡]+sheet 底色/原生色并轨 UiTokens/字号档/圆角/裸 px/danger 单源/顶栏 46/ellipsize） | P1 | ✅ 规范 v1 §七 对照表即施工范围（现状值→规范值带锚点） | ✅UPG-25v2 完成 @2026-08-30（feat/upg25-v2 2ccce25 已推 origin；main 3263f10 重切；L1 53类 382/0/1跳过 --rerun-tasks 真跑 + assembleDebug 绿 + design_token_assert 11组断言绿+变异2/2 + check-token-effect 过；13 项全量重做（upg40 保留零回退，冲突裁决保两边）；报告 DELIVERY_UPG25v2_2026-08-30.md）——待验收员 L1 复核+L2 真机 13 项对照+L3 换肤零回归 | ✅ 验收通过 @2026-08-30（代登记；见 ACCEPTANCE_LOG UPG-25，3条P3观察项不阻塞）；v2 打回重修 ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-25 v2；L1 382/0/0+design_token_assert 11/11+变异M1亲杀+upg40零回归；L2 真机13项+L3 换肤 ✅ 补验通过 @2026-08-30（设备 21770d7d）） | (已在旧表登记) ✅已合 main @2026-08-30(8f8debd, merge 2ccce25; §六抽查通过 13项+候选C换肤;push origin) | 来源: 用户实测截图×3 @08-29（chips 小三角/房间列表时间折行/设置页结构）+ 规范 v1 扫描清单；验收含 grep 硬编码=0+逐页走查+三实测点复测；Token/KV 申报不变；认领: C worktree=mov-upg25 branch=feat/upg25 @2026-08-29 23:34；C 交付: 余10项(§七 #5-#13) 全落地——UiTokens.kt 单源/sheet底色s0/字号归并/圆角并轨/裸px清零/danger单源/游离色收编/顶栏46/MemoryPage ellipsize；Token/KV 申报不变；认领: C worktree=mov-upg25v2 branch=feat/upg25-v2 @2026-08-30 03:10（基于 main 3263f10；原 62986c2 被 upg40 覆盖面已核实）；v2 交付: 49e9760+62986c2 在 upg40 后 main 重放（cherry-pick+merge-file 三方）；冲突 4 文件裁决=文本底色 UiTokens/primary 保 mov_primary/avatarBg 保 upg40 #80868F；Token/KV 申报不变 | —（合前交付，未绑定）
UPG-26 | 侧边栏品牌区换 logo+黑字 + 抽屉展开占比 61.8% | P1 | —（用户直令直接施工，事后补登记；规范并轨见 UPG-24/25） | ✅ 完成 @2026-08-29（feat/sidebar-brand 2279f14 已推 origin；L1 49类 342/0/1跳过 --rerun-tasks 真跑 + assembleDebug 绿 + check-token-effect 过；报告 DELIVERY_UPG26_2026-08-29.md） ｜ R1/R2 精修完成 @2026-08-29（b2eb0f5 已推：品牌 16px/500 细排+logo 30px/96px 源+文字贴三角底边，抽屉 0.618→0.75；L1 49类 342/0/1 复跑绿；emulator-5556 实装截图实证） | - | ✅已合 main @2026-08-29（程序员代行设计师：rebase 8af7da9 后 ff-only 0fdfe87 已推 origin；worktree mov-sidebar 可收） | 来源: 用户直令 @2026-08-29「侧边栏左上角替换 logo+黑字，展开占比 61.8%」；顺带纠正 main 资产漂移（UPG-05 i18n key 未重建入产物，本单 7 页全量重建一并更新）；与 UPG-25 在施区（chipsRow/SettingsSheet/SettingsPage）无文件重叠；rebase 冲突仅生成物（资产页 hash 引用），源码零冲突，重建产物消歧后全量 50类 362/0/1 绿 | —（合前交付，未绑定）
UPG-27 | Code Mode SDK 生成 + 工具描述按需加载（tool.help）——code 模式 SDK 提示节（数据=ToolDefinition 登记层）+ 长文档按需取 | P1 | ✅ 方案v1.2.1 定稿 @2026-08-29（v1 溯源过@8af7da9→v1.1 灵感库增补→v1.2 外评一轮七条→v1.2.1 二轮五缺口+源码实证定案：shell.exec 单字符串 schema[MainActivity:386/:3598]+判例含转义样例+解析失败结构化错误+结构化改造挂账另立小单｜权限双门[McpToolScheduler:185-191 恒ASK+McpServer:109-111 内层guard]｜tool.help 进 codeTools 直呼+声明文本由 codeTools 生成｜错误语义三分+INVALID_ARGS｜全卡 tokens 口径目标≤7K 禁KB+summary 专用字段 fail-loud；分层溯源图已刷 v1.2.1 实测行号[E3装配:4405-4424/codeTools:284/rebuildAgentTools:6283/allowedTools塌缩:6302-6303/presentationMode:269]；卡=工单库.md UPG-27 v1.2.1；外发评审稿 DesktopUPG27_CodeMode设计_外发评审版_2026-08-29.md 两轮通过） | ✅ 全链在 main @2026-08-31（git cherry 实证 4 提交 patch 等价已含；本体+单A+修复+L2 复验闭环；设计师关单） | ✅ 打回项修复复验通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-27 R1；L1全量388/0/0+M1亲杀红+outputHint诚实化；L2 补验 @2026-08-30：双门权限门✅/tool.help✅；schema 门⚠️跨批依赖；code 模式任务+塌缩自纠 ⏳ 阻塞（发现 P1 无手控入口→挂账）） | ¦ ✅已合 main @2026-08-30(主单 merge 7992904[Code Mode SDK+tool.help+挂账1修复+P1证伪],L2最终通过 5e44347;单1 ai-model-ui merge ca0e490;push origin) | 来源: 处理中心/建议区/建议_工具调用面演进三线_2026-08-29.md（用户拍板提前出卡@2026-08-29）；灵感库对账: dsh A3 Code Mode + Skills 规范按需加载 + book-to-skill #12 分层 + video-shotcraft #7 判例/索引防幻觉 + ego-lite #4 稳定error_code；执行通路天然在=shell.exec→本机MCP:8389（M3 实证），不新造执行器；EvoC2F 编排编译登记 C 级观察 ｜ v1.2.1 @2026-08-29：灵感库增补(v1.1)+外评两轮(v1.2/v1.2.1)全落卡；新实测锚=E3装配:4405-4424(原:4275-4300漂移)/codeTools:284(原:193)/rebuildAgentTools:6283/allowedTools塌缩:6302-6303/presentationMode:269；shell.exec 单字符串定案+结构化改造挂账另立小单；工具输出回流大小策略预留 spill(A1)接口 ｜ UPG-27 交付 @2026-08-29 23:3x: feat/upg27 0efda79（报告 DELIVERY_UPG27_2026-08-29.md）——待验收员 L2 真机[code 模式真实任务/双门实测/tool.help 直呼/塌缩自纠]+L3 对比观察[prefix cache 命中率/计费 token/长尾主导任务] ｜ R1 交付 @2026-08-30 00:45: feat/upg27 ca47f01（报告 DELIVERY_UPG27_R1_2026-08-29.md）——待验收员复验：M1/M2/M3 全量口径亲杀复核 + output 诚实化抽查；L2 真机四项先修后验随复验执行 ¦ [修复派单已出] 设计师/派单/UPG-27_修复_补呈现模式切换_派单_2026-08-30.md(挂账1: 补code模式UI入口+presentToken持久化) ｜ 修复单认领: C worktree=mov-upg27 branch=feat/upg27 @2026-08-30（设计师派单 UPG-27_修复_补呈现模式切换：顶部极简钮接线 togglePresentationMode + presentToken 持久化 + uiOnly 维持——R1 验收 L2 code 模式阻塞解锁） ｜ ✅C 修复交付 @2026-08-30: feat/upg27 ace425c（rebase 8f8debd；顶部极简钮接线 togglePresentationMode+toast 反馈+SharedPreferences 持久化[onCreate 恢复+set_mode 同持久化]+uiOnly 维持；Upg27FixContractTest 6 用例+变异 2/2 亲杀+全量 58 类 421/0/0+assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_UPG27修复_UPG07批2修复_2026-08-30.md；已登记两个表）——待验收员 L1 复核+变异+L2 真机[顶栏钮切模式 toast+重启保留+code 模式任务/塌缩自纠随 R1 L2 复验] ｜ L2 真机复验单认领: C @2026-08-30（派单[复验]：code 模式真实任务[SDK 节+shell.exec→MCP→工具链+双门 ASK] + 塌缩自纠[三分语义+AI 自纠转 shell.exec]；只复验不改代码；真机 21770d7d） ｜ C L2 真机复验完成 @2026-08-30（项1 code 真实任务 ✅ 全链：code system SDK 节→直呼→外层 ASK→批准→exitCode=0 真执行+二修正；双门 ✅ 外 shell.exec ASK×12+内 obsidian.file.write ASK×3（含 allowed-turn 豁免链）；项2 ⚠️ TOOL_COLLAPSED 三分语义 ✅+自纠部分——SDK 节工具名点号 vs AI 面名下划线错位=新 P1 转单；顶部极简钮 tap 无响应=P2 观察；报告 DELIVERY_UPG27_L2复验_2026-08-30.md；rebase 冲突解析 7bd83f2[tool.help 补登记 B5 承接批4日落]+全量 427/0/0）——待设计师裁决/销项/转工单 ｜ ✅验收员 L2 复验 @2026-08-30（ACCEPTANCE_LOG 3021）：⏳ **未通过**——有据：入口/切 code/持久化✅（MOV-Boot 2 工具+重启仍 code）+塌缩自纠✅（TOOL_COLLAPSED×14→AI 自纠转 search 真执行）+外层 shell.exec 恒 ASK✅（ASKED×2+ApprovalVis visible）；**主阻塞=新 P1（SDK 点号 vs 调度器下划线错位）已独立佐证**（点号→handlers[name]/handlers[exec.name] 双 miss→TOOL_COLLAPSED；下划线→成功×45）→ 已挂账并确认；修复方向=**AI 按 SDK 引导直呼点号应成功执行**（McpToolScheduler:320 补点号→下划线 fallback）；验收员自身弹窗 3ms cancelled=uiautomator 干扰非缺陷不挂账；证据目录 UPG27L2/ **缺失**（ACCEPTANCE_LOG 引用路径未落盘——验证据留证待补）——待 P1 修复后复验「真实任务+双门内层」两项 ｜ ⚠️ C P1 修复派单回执 @2026-08-30：**P1 证伪（未实施修复）**——journal 逐回合对照[12 次 TOOL_COLLAPSED 全在 native 面：line 730/845/1007 system=「当前工具面模式：native」；code 回合 seq3956 零塌缩样本]+机制澄清[handlers=mcpHandlers 点号键 :3629/known=点号键 :3631/allowed=点号键 :6581；LLM sanitize 仅影响 schema 展示 :360；调度器 :283 归一查点号键→两形态命中]+JVM 生产同构实验[点号/下划线直呼均到达权限门非塌缩；native 面塌缩保留]；新增 SchedulerDotNameBehaviorTest 锁定四态；全量 61 类 443/0/0；生产代码零改动；报告 DELIVERY_UPG27_P1修复_2026-08-30.md；commit ce5fac9 已推——**待出单人裁决**：撤销 P1 挂账/转 SDK 点号一致性 P3 观察（可选）/P2 另派单 ｜ ✅C 单1（AI 模型三级管理 UI）完成 @2026-08-30（feat/ai-model-ui **0dc9318** 已 push origin，基底 e9aa7bc；一级设置页「AI 模型 ›」一行[两行→一行+key 并三级+空态引导]；二级列表[名+当前✓+快速测试 5 类分型+启用开关+唯一添加+空态]；三级[连接方式云/本地分流+动态字段+复制模型[新 entryId+key 不复制+自动进编辑]+删除含 key 确认]；约束[三态分离/只存 keyName/urlKind 集中分型云 HTTPS only 本地 localhost+LAN]/接 model.* 真实增删；真机 CDP 全链[列表/三级/复制/删除确认/setDefault 切换/增删入库/环境还原]+截图 3 张；verify 27 锚全过+L1 57 类 424/0/0+assembleDebug 绿；修复 bug[编辑态设为当前未生效→editingId 兜底]；Token/KV 0/0；观察项 3 条[复制本地 keyName 落 deepseek_key/删除不清 credentials/分型持久化留单4-5]；报告 DELIVERY_AIModelUI_单1_2026-08-30.md）——待验收员 L1 复核+L2 独立走查 ｜ ✅C 单A（Memory API 工程契约）完成 @2026-08-30（feat/ai-model-ui **3bf598f** 已 push origin；:memory-core[MemoryEntity/MemoryStore/LifecycleService/JsonMini 零 Android 依赖]+:memory-api[Envelope/PinnedStore/ChangeLog/MemoryApiService] 模块化；7 API 统一 {ok,code,data,syncToken,seq}；状态机逐格[promote/remove/restore×三态 幂等/restore 恢复 previousStatus+previousPinned 5s 窗口/remove 立即 tombstone/死错误码零出现]；memoryChanges[seq 单调+压缩+SYNC_TOKEN_INVALID 自愈新基线/竞态去重/lastUsedAt 不进流]；pinned 归属 api 层独立存储[上限 3 原子/移除释额/晋升保持]；keyset 分页+facets 精确+30/页；持久化[原子写盘/迁移幂等/损坏容错/故障注入]；MainActivity 接线 importSeeds 自现有聚合[幂等]；测试 core 8+api 16+边界 3=27 用例全绿+变异 3/3 亲杀[restore 不恢复 pinned 红/remove 延迟红/锚③结构红]+全量 app 58 类 427/0/0+assembleDebug 绿；Token/KV 0/0；范围边界[AI 工具面 memory.* 未切门面=双库现状如实申报]；报告 DELIVERY_MemoryAPI_2026-08-30.md；已登记两个表）——待验收员 L1（逐格/Envelope/死码/依赖检查）+L3（竞态/失败注入/迁移/SYNC 自愈）；单B 待派单 ｜ ✅C 单1（Tool Orchestration Runtime）完成 @2026-08-30（feat/tool-orch **bc58a01** 已 push origin，基底 7992904；:tool-orch 纯 JVM 引擎[Context 四源组装/Tool Decision NO_CALL 合法+CALL+MULTI_CALL/胶囊偏好提权非锁定/Argument 四类阻断[缺参/歧义/非法/超权限]/Safety 自有风险分类 L0-L3[annotation 缺失兜底确认门]/编排 Parallel-Sequential-Conditional/Tool RAG threshold+topK/Trace 14 字段无 CoT]+评测集 12 用例六指标 [Selection/Argument/No-Call P&R/Multi/Safety Gate 全 1.0]+desc 改动前后回归不降；接线 app:tool-orch+MainActivity toolOrchTools=hostToolMeta 投影[annotations 推导，自有分类兜底]；测试 tool-orch 14/0+全量 app 61 类 443/0/0+assembleDebug 绿；Token/KV 0/0；边界[未接执行链/规则式参数提取/desc 回归=测试内]；报告 DELIVERY_ToolOrch_2026-08-30.md；已登记两个表）——待验收员 L1 六指标；单2（胶囊）依赖本单 Decision 接口 ｜ ✅C 单A 打回修复完成 @2026-08-30（feat/ai-model-ui **0aa0c07** 已 push origin[force 3bf598f→0aa0c07，rebase main 7992904——单1 已合 ca0e490，分支仅单A 差异]；P1 边界违例[MainActivity 直引 core→改门面工厂 MemoryApiService.create(baseDir)+SeedEntry.status 改 API 字符串，app/src/main grep core 零命中]+boundary ②③ 假绿[路径真实探测+豁免收窄仅注释行]；变异亲杀[直引 core→②红/Class.forName 字符串引用→③红/注释行豁免不红]，恢复后全量 memory-core 8+memory-api 14+boundary 3+app 62 类 446=468 用例 0 失败+assembleDebug 绿；Token/KV 0/0；报告 DELIVERY_MemoryAPI_单A_修复_2026-08-30.md；已登记两个表）——待审验员复核 boundary 三绿+P1 变异红日志→合 main｜✅关单 2026-08-31（无需 merge；P2 顶部钮观察项在册） | —（合前交付，未绑定）
UPG-40 | App 视觉风格统一（黑白主调·logo 同源）——**换肤标准交付**：tokens.css 升级「token 契约+皮肤段」（默认皮肤=候选C 冷调近黑）+ 聊天页色值 token 化 + 原生 colors.xml mov_* 语义单源收编 5 处硬编码绿 | P1 | ✅ 方案 v1.1 定稿 @2026-08-29（五决策点拍板：主色=候选C=**默认皮肤**[dark 黑底冷白 #E8EBF2 系]/深色黑底白强调/官网工作台不同批/纯黑白/可点态黑=可点兜底 #5A6B7A；**v1.1 换肤标准升级[用户指令：风格不能写死，定好标准就行]**：①token 契约=语义 token 名清单固定，消费侧只准用契约名禁字面色值 ②皮肤=纯值段，新皮肤只准追加 [data-skin] 段禁改契约组件 ③聊天页 RoomApp:147/:156 改 var(--bubble-*,fallback) ④原生 colors.xml mov_* 语义命名单源，换肤=值替换/values-xx 覆盖，运行时动态后置 ⑤验收增=契约完整性断言+mono 第二皮肤存在性验证；逐屏识别增补=原生绿 5 处+紫野色+修正 cKw 定性；mock 15 张+Excel+HTML 在 设计师mock风格统一_2026-08-29） |  待派单可 ✅C 完成 @2026-08-30 01:42 | ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-40；L1全量376/0/0+品牌绿全仓0+变异4/4亲杀+真机候选C冷调近黑） | ✅已合 main @2026-08-30（c9298d0，ff-only 已推 origin；合后全量复跑 376/0/0 绿；worktree mov-upg40 可收） | 来源: 建议区草案+设计师逐屏识别增补（改造点 Excel 4 sheet）；v1.1 换肤标准=用户指令落点（风格不能写死）；拍板记录见工单库 UPG-40 卡；与 UPG-41 串行（同文件 MarketPage） 认领: C worktree=mov-upg40 branch=feat/upg40 @2026-08-30 01:3x（从最新 main 31769a0 切；三刀：①tokens.css 契约段+候选C 皮肤值段 ②RoomApp 气泡 token 化 ③colors.xml mov_* 单源+5 处硬编码收编+主题挂载+紫头像灰阶；换肤标准=v1.1（契约完整+值段追加制）） ✅C 完成：feat/upg40 f9e3f17（基底 main 31769a0 已 push）；换肤标准 v1.1=契约段+候选C 皮肤值段（黑白灰+danger 红保留）；三刀：tokens.css/气泡 var/原生 colors.xml+themes.xml+5 处收编；47 类 338/0/0+变异 4/4 亲杀+品牌绿 0；报告 DELIVERY_UPG40_2026-08-30.md；已登记两个表 | —（合前交付，未绑定）
UPG-41 | 本地页「列表/详情」重设计 + 市场包独立模板(2026-08-30 拍板替代原二级页化) | P1 | ✅ 方案v2 定稿 @2026-08-30(替代原v1二级页化,待派单)——见 设计师/方案设计/本地页列表详情重设计_方案_v1_2026-08-30.md(v2 定稿) | ✅C 完成（v2 重设计）@2026-08-30：feat/upg41 907a8ce 已 push origin（force-with-lease 覆盖作废 v1 bb31e33，基底 main 801b8fc）——一级本地列表[分组标题+名称+副题+箭头，无图标/无计数/无健康点/无控件]+LocalOverviewPage 内置详情[这能干嘛/怎么用{用它}回填/工具一览/权限分布/SAF，用途用法前置]+MarketPackDetail 市场包独立模板[普通/极简主页示意 segment/怎么用/信任区致密折叠默认收起/卸载，无启停开关]；数据面零改动；L1 verify 20 项全绿+变异 2/2 亲杀+vite build+sync-pages 72 文件幂等+assembleDebug 绿+check-token-effect 过；报告 DELIVERY_UPG41_v2_2026-08-30.md；已登记两个表 ✅C 补丁 35a37b6（2026-08-30）：MarketPageActivity 白名单精确放行 ui.prefillInput（{用它}回填必要接线，非 ui.* 前缀）——assembleDebug 复绿 ✅C 打回修复完成 @2026-08-30（feat/upg41 675970b+0ef352d 已 push origin：P1 内置宿主组[设备控制/12306/Obsidian]头卡改「常驻」不可关[删 switch+删 toggle 接线]，可启停开关转移 MarketPackDetail 头卡[市场包 setEnabled builtin/registry 支路]；P2 zh.js 补 localDetail 17 key+marketPack 20 key 全量中文；verify 29 项全绿+变异 2/2 亲杀+bun build+sync-pages 72 文件幂等+assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_UPG41v2_修复_2026-08-30.md；已登记两个表）——待验收员复验[P1 常驻不可点无 MARKET_NOT_INSTALLED/市场包启停真实生效 + P2 独立构建无裸 key + L1/其余不回退] | v2 ❌ 打回 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-41 v2：L1 verify20/20+变异2/2+构建绿；L2 真机 一级/详情/用它回填/SAF ✅；❌ P1 内置包启停 MARKET_NOT_INSTALLED→挂账-upg41v2-内置包启停不可操作；P2 zh.js 缺 localDetail key→挂账-upg41v2-zhjs缺localDetail字典；L3 深色✅）； v2 � �� @2026-08-30ACCEPTANCE_LOG e786524P1 �;�8{ �s- :��6���Switch+: ToggleButton (:P2 zh h�.�-verifyg en/zh .�+�� build �i+-�Ф�iW�I�verify 28/28+� 2/2+build BI$y&y | — ¦ ✅已合 main @2026-08-30(设计师 merge f33fb33[含 3e950ab]，P1/P2 打回修复复验通过；push origin；worktree mov-upg41 可收) | 来源: 用户拍板@2026-08-30替代UPG-41 v1; demo 设计预览/本地列表详情_demo_v6.html; 优先级P1·待派单 ｜ 认领: C worktree=mov-upg41 branch=feat/upg41 @2026-08-30 14:0x（v2 重设计派单；旧 v1 feat/upg41 bb31e33 已作废——worktree 已从最新 main 801b8fc 重开；确认 UPG-40 c9298d0/UPG-25 已合 main） ｜ 认领: C worktree=mov-upg41 branch=feat/upg41 @2026-08-30 14:0x（v2 重设计派单；旧 v1 feat/upg41 bb31e33 已作废——worktree 已从最新 main 801b8fc 重开；确认 UPG-40 c9298d0/UPG-25 已合 main） ｜ v2 交付 @2026-08-30: feat/upg41 907a8ce（报告 DELIVERY_UPG41_v2_2026-08-30.md）——待验收员 L1 复核+变异 2 条+L2 真机[本地 tab 一级截图无控件堆叠/点内置→这能干嘛·怎么用/市场包主页示意 segment 可切/启停·SAF·卸载可操作]+L3 深浅双色与 UPG-40 token 无回归；旧 v1 已按用户拍板作废（force-with-lease 覆盖）（补丁 35a37b6 已 push） ｜ 打回修复认领: C worktree=mov-upg41 branch=feat/upg41 @2026-08-30（P1 内置宿主组改「常驻不可关」分流 host/market + P2 zh.js 补 localDetail/marketPack 全量 key + verify 断言） ｜ 打回修复交付 @2026-08-30: feat/upg41 675970b+0ef352d（报告 DELIVERY_UPG41v2_修复_2026-08-30.md）——待验收员修复复验后销挂账[upg41v2-内置包启停不可操作：已按设计师决策改常驻/upg41v2-zhjs缺localDetail字典：已补全]｜ ✅ 验收通过 @2026-08-30（ACCEPTANCE_LOG e786524 销挂账x2）→ 待设计师合 main（合批必重跑 vite build+sync-pages）；补注 62739b5：browser-automation(builtin) 启停 UI 结构性不可达→新挂账 upg41v2-browser自动化builtin启停UI不可达 P3；环境冲突=自动化进程重装旧构建覆盖修复构建(16:06/16:18)，合 main 前勿依赖运行态 | —（合前交付，未绑定）
UPG-42 | mow.kim 站点容器面 WebMCP 化（一期+二期）——自研 mov-page-server.js（JSON-RPC 2.0 over postMessage，AGPL 零搬运）+ 全站 10 个 mov_* 确定性工具 + llms.txt/.md 双轨 AI 就绪 | P1 | ✅ 方案 v1.1 定稿 @2026-08-30（设计稿四补强已落：mov_ 前缀统一/input schema[有参仅 mov_search_spec(query)+mov_get_package(id)，其余空 properties]/错误码对齐 MCP 标准[method not found·invalid params·internal error]/三期视觉反馈并入卡片投影；设计稿=设计师方案设计WebMCP接入_MOV网站容器面设计_2026-08-29.md v1.1；W3C 标准轨道+AGPL 零搬代码；工具矩阵 10 个：全站 site_info+dev 5+tools 3+home 1） |  待派单可认领 @2026-08-30（worktree=mov-upg42 branch=feat/upg42；分两批：批1=page-server+dev 3 工具+llms.txt+spec.md[1 天]、批2=tools 3+home 1+全站 site_info+registry_schema+publish_flow+徽标[半天]；L1=JSON-RPC 合规+三错误码+同步性断言+防注入标注；L2=真机发现/调用/llms 可达；AGPL 验收=自研声明+code review；部署走 dev 站/官网 scp 链） ✅C 批1 完成 @2026-08-30 01:22（feat/upg42 3fde899 已 push origin，基底 main 31769a0；mov-page-server 自研 UMD[AGPL 自研声明+零 import 实证]：RpcCore 纯逻辑[JSON-RPC 2.0 over postMessage+tools/list 四字段+注册注销+list_changed]+薄壳[allowedOrigins 白名单禁*+白名单外静默零响应+请求/响应 JSON 字符串对称]；错误码对齐 MCP[-32601/-32602 含未注册工具名/-32603 双路]；「数据非指令」三重包裹[红线3]；dev 站 3 工具[spec.html 挂 mov_get_tool_contract+mov_search_spec[有参 schema]、quick-start.html 挂 mov_get_quickstart_template——全只读[红线1]]+spec.md 镜像九节+llms.txt；node:test 7/7 绿[四字段/回显+包裹/三错误码/同步性[数据源换→输出变]/白名单/注册注销]；线上 scp 部署后 curl 实证 llms.txt+spec.md 200+两页接入在案；报告 DELIVERY_UPG42_批1_2026-08-30.md） | ✅ 批1 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-42；headless 注入11/11+L2线上可发现/真数据/llms.txt可达；AGPL红线过；2条P3观察项不阻塞） | ✅批1 已合 main @2026-08-30（dc58ddf，ff-only 已推 origin；合后全量绿；AGPL 零 import 佐证在档；批2 待续；worktree mov-upg42 可收） | 来源: 作者浏览器双本质愿景+WebMCP 入 W3C 标准轨道（灵感库 评估_WebMCP_2026-08-29，AGPL 只借标准零搬代码）+设计稿 v1.1 四补强；与 UPG-43 串行（43 前置=42 合 main+UPG-27 交付） 认领: C worktree=mov-upg42 branch=feat/upg42 @2026-08-30 00:5x（从最新 main 31769a0 切；批 1=自研 mov-page-server.js+dev 站 3 工具+llms.txt+spec.md 镜像；AGPL 自研零搬运+allowedOrigins 白名单+数据非指令包裹） ｜ 批1 交付 @2026-08-30 01:22: feat/upg42 3fde899（报告 DELIVERY_UPG42_批1_2026-08-30.md）——待验收员 L1 复跑+headless 注入客户端走查+L2 真机/浏览器；批2[/tools/ 三工具+/home/+mov_site_info+徽标]待发单 | —（合前交付，未绑定）
UPG-43 | ConnectWeb 作 WebMCP 客户端/Hub（浏览器双本质三期）——WebView 注入 proxy 聚合各站 mov_* 工具 → 经 UPG-27 MCP 面挂进 AI 工具面，调用并入卡片投影 | P2 | ✅ 方案 v1 @2026-08-30（规划卡：WebMCP Hub 形态 B1 借鉴点；proxy 薄中继不聚合跨站；工具命名 web.<域名>.<mov_工具名> 走既有权限门只读口径；**视觉反馈纪律=站点工具调用并入 UPG-40 卡片投影 AI 动作用户可见**；路由口径=active tab 优先/URL 匹配次之，跨站聚合后置） | ⏳ 待前置（前置=UPG-42 合 main + UPG-27 交付；worktree=mov-upg43 branch=feat/upg43；验收=L1 proxy 聚合断言+视觉反馈断言、L2 真机 ConnectWeb 打开 mow.kim→AI 工具面出现站点工具→调用返回→卡片可见[浏览器双本质闭环实证]） |  |  | 来源: 浏览器双本质三期（作者愿景）+WebMCP Hub 语义；markstream/ConnectWeb 冻结项不碰；跨站聚合后置
UPG-28 | obsidian.file.write 审批闸修复（isHarmless file.write 特判误捕——相对路径静默放行不弹 ASK） | P1 | ✅ 方案v1 @2026-08-29（规则20/21溯源实物锚：McpToolScheduler.kt:161 contains→== 全名精确匹配，一处判定不改名单；方案 设计师/方案设计/UPG-28_obsidian写入审批闸修复_方案设计.md） | ✅C 完成 @2026-08-30 01:05（feat/upg28 443b288 已 push origin，基底 main 31769a0；:161 contains→== 全名精确匹配一处判定；L1 全量 53 套件 377/0/0 rerun 真跑+assembleDebug 绿+check-token-effect 过；变异 M1 改回 contains 必红/M2 删断言变异下全绿双锚亲杀；L2 5558 真机相对路径 ASK 弹窗+journal asked/decided allowed-once 链+vault 落盘闭环，证据 程序员/UPG28-evidence/；报告 DELIVERY_UPG28_2026-08-30.md） | ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-28；L1全量377/0/0+变异M1/M2双锚亲杀；L2 实体平板端到端 ✅ 补验 @2026-08-30（ASK 弹窗+journal 链+审批后真实执行）） | ✅已合 main @2026-08-30（443b288，ff-only 已推 origin；合后全量复跑 377/0/0 绿；worktree mov-upg28v 可收） | 来源: 挂账登记表[UPG-02+04 验收附带]obsidian.file.write 相对路径静默放行（P1 安全面）→转工单；定案=:161 contains→name=="file.write"精确匹配，obsidian.file.write 下落 writeTools 任意路径形态全 ASK，dsh file.write harmless 语义一字不变；验收=L1 全量绿+契约断言三形态+变异 M1/M2 亲杀+L2 真机复刻 upg02_l3_probe.md 剧本弹 ASK+journal approval/asked；防撞=名单区与 UPG-22 ③ 邻接，本单只动 :161 判定区；Token/KV 两节申报不变 ｜ ✅C 交付 @2026-08-30 01:05：feat/upg28 443b288（报告 DELIVERY_UPG28_2026-08-30.md；L1 377/0/0 rerun+变异 M1/M2 亲杀+L2 真机 ASK 闭环，证据 程序员/UPG28-evidence/） ｜ 销项联动：挂账[obsidian.file.write 相对路径静默放行 P1]已闭环 | —（合前交付，未绑定）
UPG-44 | AcceptanceJudge B1 观察层（UPG-06 批2 剩项）——journal 本地持 expected + 投影剔键 + 对拍结果落 journal（不拦截不重试），仅问答型/核对型任务启用，expected 来源=用户显式指定（B1） | P1 | ✅ 派单文本 设计师/派单/UPG-44_AcceptanceJudge_B1_派单_2026-08-30.md（方案 UPG-06 方案设计 §十一.2 B1 定案；GoalGate 已销项 @08-30） | ✅C 完成 @2026-08-30 04:05（接管交付） | ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-44；L1 399/0/0+17用例+变异亲杀+Surface剔键硬证） | ¦ ✅已合 main @2026-08-30(801b8fc AcceptanceJudge 已合; 表补登) | 来源: UPG-06 批2 剩项（GoalGate 销项后）；设计师拆卡 @2026-08-30｜认领: C worktree=mov-upg44 branch=feat/upg44 @2026-08-30 03:22；C 本会话接管 @2026-08-30 03:35（原认领者（03:22）无施工痕迹：分支空/无报告/无进展证据；用户拍板接管；worktree=mov-upg44b 避 mov-upg44 目录被 MOV-APP clone 占名） ✅C 完成 @2026-08-30 04:05：feat/upg44 122945b（接管原 03:22 认领未提交施工；AcceptanceJudge B1=CHECK_VERBS+M1/M2 正则提取[询问豁免/诚实降级 null]+exact judge[expected 空=产出非空放行/produced≤200/fail 带 diff]；acceptance/criteria+verdict 专用事件[turnId/agentId/非 ignorable/KNOWN 注册/全链 when]；AgentLoop acceptanceJudgeOnTurnEnd[turn/end 前落=turn 包裹/未裁决 criteria+AI 回复→verdict]；Surface 显式剔键=expected 绝不发模型[E2E ③实证]；Token/KV 0/0；定向 17 用例+变异 3/3 亲杀+全量 399/0/0；接管修复=M1 正则备选顺序 bug[应/应为 longest-first]+Surface 显式剔键+剔键测试；报告 DELIVERY_UPG44_2026-08-30.md；已登记两个表）｜【双实例收敛 @2026-08-30｜同代号 C 双会话并行交付（认领 03:22/接管 03:35）——两实现等价（diff 仅 4 文件），以 feat/upg44 122945b 为准（已 push origin），等价副本 feat/upg44-c 0c1b23b 已 push 存档；报告以 DELIVERY_UPG44_2026-08-30.md 为准 | —（合前交付，未绑定）
UPG-45 | 审批 · Approval Capability Registry(权限能力注册表) | P0 | ✅ 方案v3定稿(大神评审8.8/10,P0边界钉死)——已派单 @2026-08-30 | ✅C 完成 @2026-08-30（feat/upg45 b758b28 已 push origin，基底 main 8f8debd）：docs/ApprovalRegistry.json+md（54 行+防御清单 21+unknown 模板）+生成器[JVM permissionTier 实跑]+语义库 human-authored+L1 verify 13 项全绿+变异 3/3 亲杀+全量 56 类 404/0/0+assembleDebug 绿+check-token-effect 过；零运行时改动（红线全守）；报告 DELIVERY_UPG45_2026-08-30.md；已登记两个表 | ✅ 验收通过 @2026-08-30（见 ACCEPTANCE_LOG UPG-45：L1 404/0/0+verify 13/13+变异4亲杀+幂等；L2 真机三场景 ask/free 一致；L3 零冲突；P3 申报偏差 53→54 行） | ✅ 已合 main @2026-08-30(设计师 merge fac925c[含 b758b28 ApprovalRegistry 注册表/变量13×语义/tier实跑],push origin;worktree mov-upg45 可收) | 设计: 设计师/方案设计/审批弹窗_用户授权层_设计_v3_2026-08-30.md; 派单: 设计师/派单/UPG-45_审批_ApprovalRegistry_派单_2026-08-30.md; 来源: 用户+大神评审「AI Agent人类可读授权层」→停止写方案先做A(Registry); P0红线: 解释失败≠权限失败/AI不决定安全分类/unknown安全默认ask/不可逆标注/三维分列 ｜ 认领: C worktree=mov-upg45 branch=feat/upg45 @2026-08-30（盘点半脚本化：集提取+permissionTier 实跑+语义 human 字段合并；L1 verify 脚本独立对账） ｜ ✅C 完成 @2026-08-30: 交付见程序列（注册表=单 B 唯一输入；待验收员 L1 复核+变异 3 条+L2 真机抽样[写文件/删缓存/发消息三场景 approvalMode 一致]+L3 与 UPG-01/06/BP-03 语义零冲突） ¦ [✅审验通过 @2026-08-30] P0判据全坐实(verify13/13+L1 404/0/0+变异锚+M1亲杀+幂等+真机三场景ask/free一致);唯一P3=语义库54行申报偏差(报告称53)已记录不阻塞;证: UPG45证据目录3文件+审验亲跑L1 XML ¦ 【⚠️临时产物,后续大改】UPG-45 ApprovalRegistry 为**暂定**交付(审批/外观UI演进大,后面还要拿出来修改)——非定稿,留待后续调整;已合 main fac925c | —（合前交付，未绑定）
UPG-46 | 工具联动 Runtime 契约(Tool Orchestration:决策/参数校验/安全门/多工具/评测集) | P0 | ✅ 方案 v3 定稿(联动机制 v3 冻结,大神 9.3+Trace契约) | ✅C 交付 @2026-08-30(feat/tool-orch bc58a01 已 push;纯JVM引擎+评测集12用例六指标;报告 DELIVERY_ToolOrch_2026-08-30.md)——待验收员 L1 六指标(worktree mov-tool-orch) | ✅ 验收通过 @2026-08-30(ACCEPTANCE_LOG 3042d2d;tool-orch 14用例全绿[六指标基线/NO_CALL 1.0/desc回归]+全量457/0/0+变异2/2亲杀;P3×2观察) | ✅ 已合 main @2026-08-30(设计师 merge 4bfddd8[含 bc58a01],resolve:memoryApi+toolOrch共存;push origin;worktree mov-tool-orch 可收;待审验员) | 设计: 输入与MCP工具联动机制_设计_v3;验收: 主页胶囊与工具联动_验收标准_v3(L1六指标);红线: NO_CALL合法/参数四类阻断/L2L3确认门/Trace不存CoT/记忆回流=候选 ✅C 交付 @2026-08-30（feat/tool-orch **bc58a01** 已 push；:tool-orch 纯 JVM 引擎[Context 四源/Decision NO_CALL 合法+MULTI/参数四类阻断/Safety 自有分类+L2L3 确认门/编排三类/Tool RAG/Trace 14 字段无 CoT]+评测集 12 用例六指标全 1.0+desc 回归不降；MainActivity toolOrchTools=hostToolMeta 投影（单2 接口就绪）；tool-orch 14/0+app 61 类 443/0/0+assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_ToolOrch_2026-08-30.md）——待验收员 L1 六指标 | —（合前交付，未绑定）
UPG-47 | 主页胶囊系统(pin_type+stableId/三区/＋管理弹层/点击分派/长按菜单/第三态/气泡字数) | P0 | ✅ 方案 v3 定稿(主页胶囊系统 v3 冻结) | 已认领 @2026-08-30(worktree mov-capsule, branch feat/capsule-system,施工中)——依赖 UPG-46(已交付 bc58a01);待交付 |  �6� @2026-08-30ACCEPTANCE_LOG 156d055feat/capsule-system cf3299e+32ba01c \` 0aa0c07L1 456/0/0+WorkbenchPins 9/0+CapsuleResolver 8/0+� 2/2 �@+pin v2 W�8iL2 : :/ �U/��gL/�9B[��� P5]/��u/�/�YP3�3[462�/hash 767228c+cf3299e/��YW��>] � ���� main Ѣ rebase e | ✅已合 main @2026-08-30（merge(upg47) 6b53bdd——主页胶囊系统，补登记 2026-09-01） | 设计: 主页胶囊系统_设计_v3 + MOV设计规范§chips(命名/排版/展开/字数);验收: 验收标准_v3(L2);依赖 UPG-46(Decision/Safety);红线: workbench_pins单写点/pin只存stableId/卸载释额/聚合空态/胶囊=偏好提示 ✅C 交付 @2026-08-30（feat/capsule-system **767228c+32ba01c** push；WorkbenchPins v2[pin 仅 stableId/pinType/preset+迁移幂等+上限5]+CapsuleResolver[注册表实读/预设链/状态/勾稽释额]+dock 三区[聚合空态隐藏+＋固定]+点击分派[页面/回填/输入面板]+长按菜单[直达门控/详情/取消钉选]+第三态[停用变淡/卸载释额/下线不可用]+管理弹层[当前钉选排序面/分组增删/上限可见/第6禁用/dock 预览]+气泡字数[主行≤16/副行中段省略/模式小标签]；全量 **462 用例 0 失败**+变异亲杀 3/3+真机截图 4 张[三区/弹层/长按/记忆页]——待验收员 L2 复核（报告 交付报告_UPG47_主页胶囊系统_2026-08-30.md）；**挂账：main(4bfddd8) 编译红[upg46 merge 引入 MarkstreamView unresolved+6103bb8 尾部未解决冲突标记]——UPG-47 分支停靠 0aa0c07 绿基线**
UPG-48 | Memory API 工程契约(记忆页:memory-core/memory-api 模块 + 状态机/Envelope/changes) | P0 | ✅ 方案 v3 定稿(Memory_API工程契约_v4 + 记忆页分层管理_设计_v4 冻结)——已派单 @2026-08-30 | ✅ 修复完成 @2026-08-30(0aa0c07 门面工厂/SeedEntry净化/零直引)——审验五步复核通过 | ✅ 审验通过 @2026-08-30(零直触core/门面净化/boundary②③真绿/L1 468/0/0/变异3态亲杀)——复核通过 | ✅ 已合 main @2026-08-30(设计师 merge 92d4c22[含 0aa0c07],审验复核通过;push origin;worktree mov-ai-model-ui 可收) | 设计: Memory_API工程契约_v4 + 记忆页分层管理_设计_v4 + 我的记忆_验收方案_v1;打回修复派单: 单A_修复(改走api门面+boundary修);代码 feat/ai-model-ui 3bf598f 基于旧基线,合main前先merge UPG-27本体 7992904 ✅C 交付 @2026-08-30（feat/ai-model-ui **3bf598f** 单A+**0aa0c07** 打回修复[门面工厂 create+SeedEntry 字符串净化+boundary ②③ 真绿+变异③态亲杀]；:memory-core/:memory-api 模块化[纯 JVM/app 仅依赖 api]；7 API 统一 Envelope+状态机逐格+memoryChanges 自愈/竞态+keyset/facets+pinned 上限 3 原子[api 层零 core 感知]+原子持久化/迁移幂等；测试 468 用例 0 失败；报告 DELIVERY_MemoryAPI_2026-08-30.md+DELIVERY_MemoryAPI_单A_修复_2026-08-30.md）——单A 修复后待审验员复核→合 main；单B（UPG-49）未开工 | —（合前交付，未绑定）
UPG-49 | 记忆页「我的记忆」UI 分层管理(待确认/已记住 分层+设为重要/置顶/移除+5s撤销+搜索+详情) | P1 | ✅ 方案 v4 定稿(记忆页分层管理_设计_v4,大神9.2冻结) | ✅C 完成 @2026-08-30（已合 main 2a13dcd @2026-09-02） ｜ R2 修复交付 @2026-09-01（feat/upg49-r2 **5640bce** 已 push origin；三项修复：P1-1 撤销窗过期条目同步从 items 移除[MemoRows.expiredIds+undo filter]/P1-2 窗口渲染 RENDER_PAGE=60+ensureAllLoadedAsync 后台全量加载+滚动恢复/P2-1 matchRanges 忽略大小写高亮[0x66FFC107]；JsonMini 排查终止性安全无因果；变异亲杀 2/2 验证变红还原复绿+app 全量 --rerun-tasks BUILD SUCCESSFUL+assembleDebug 绿；真机无线 adb 验证通过[P1-1 过期撤销条消失不复活/P2-1 搜索两字高亮像素检测/P1-2 记忆页正常渲染]；报告 DELIVERY_UPG49_R2_2026-09-01.md；挂账 Fts5 冷启动 ANR 已登记）——待验收员 L2 复验 ｜ R2b P2-1 回炉修复 @2026-09-01（**3751a99** push origin；off-by-one：setSpan end 改 r.last+1[搜「高铁」高亮带 70px=2 字 真机实证，原 36px=1 字]+删图钉徽标[验收定：置顶由按钮/详情体现]；变异亲杀 2/2[M-1 off-by-one 倒退→锚红/M-2 恢复→徽标测试红]；全量 --rerun-tasks BUILD SUCCESSFUL+assembleDebug 绿；报告 DELIVERY_UPG49_R2_2026-09-01.md 追加 R2b 节）——待验收员 L2 复验 P2-1 | ❌ 打回 @2026-09-01（L2 复核 main 2a13dcd，见 ACCEPTANCE_LOG UPG-49：J1/J2/J3/J4撤销链/J5过滤/J6/J9 过；P1-1 撤销窗过期条目复活[UI内存态] + P1-2 302条场景ANR三连[renderAll全量构建+UI线程同步分页] + P2-1 搜索无高亮[注释与实现脱节]；J8 被ANR阻断随批复验；证据 验收员/证据数据/2026-09-01/UPG49/） ✅ R2 复验 带缺陷通过 @2026-09-01（ACCEPTANCE_LOG §P20-R2：P1-1 复活修复实证+P1-2 302条零ANR实证+J8 滚动保持1.4%+全量558/0亲跑+变异M-P1-1亲杀；P2-1a 高亮off-by-one一行修[r.last+1]+P2-2 计数行语义回归[共30条vs底层302]需设计师裁决；P3×3 登记[manifest口径不可复现+报告基线笔误+过期行短暂残留]；交付绑定 code/8条evidence sha 全一致；建议 P2-1a 随本单修完再合。证据 验收员/证据数据/2026-09-01/UPG49/R2-*.png） ✅ R2b 复验通过 @2026-09-01（ACCEPTANCE_LOG §P20-R2b：P2-1a 高亮 off-by-one 闭环[搜「花生」命中带 72px=两字全亮，修复前 36px]+删徽标实证[amber 0 像素+置顶功能保留]+M-1 变异亲杀+全量 559/0/1 亲跑；对象=main 头 fe04668[=3751a99 rebase 重写，patch-id 等价实证]；P2-2 计数语义转设计师裁决；P3-4 治理注记[delivery hash 漂移+同分支混线 f9cad92 需确认归属]；UPG-49 达待合状态→审验员） | ✅已合 main 2a13dcd（feat/upg49-rb ff-only；hash 漂移更正 9fd39b6→1fe63ab/8968ea0/2a13dcd；待验收员 L2） | 设计: 记忆页分层管理_设计_v4;验收: 我的记忆_验收方案_v1(L2);依赖 UPG-48(memory-api门面);初始文案=待确认/已记住/设为重要/置顶/移除;红线: 只import api门面/UI diff/移除只承诺不再使用此条 ✅C 交付 @2026-08-30（feat/memory-ui **9fd39b6+4e6c0d7** push；数据源唯一 MemoryApi 门面（lastMemoryApi 静态引用，呈现层零触 core）；C 端语言：DRAFT=待确认/ACTIVE=已记住/设为重要/置顶≤3/移除=不再使用此条+5s 撤销；分层[已记住前置+待确认后置+计数行]+搜索[客户端过滤]+筛选 chip+详情[只读+溯源占位]+异常路径；UI diff 全操作以底层 ok 为准；全量 0 失败+变异亲杀 3/3+真机 L2[分层/设为重要/置顶/移除 tombstone+撤销条截图/详情/筛选/冷启动 42ms]；报告 程序员/交付报告/交付报告_UPG49_记忆页分层UI_2026-08-30.md；证据 检查证据/UPG49_2026-08-30/）——待验收员 L2 复核｜ 形态变更 @2026-08-30（用户拍板：记忆页改半屏 Sheet 与设置页同形态）——MemoryPageActivity→MemorySheet(BottomSheetDialog)+ui.openMemory 切换+旧 Activity 移除（**7e35cb6**；差异：design_v4 原全屏条款被用户口头改，Sheet 撤销条不再跨旋转保持） | DEL-UPG49-20260901-002（supersedes 001：code 5640bce→3751a99，001 失效）
UPG-50 | 外观·组件级显示(Display Appearance 工程契约:极简=显示偏好/输入框3形态/Resolver/状态矩阵) | P2 | ✅ 设计终态（大神 9.7 + v3.1/v4.2/v5.0/v2.1/选择页v1.2） | ✅C 交付 8e73e8d（ca984df+8e73e8d；已合 main 2026-09-01 ff-only）；阶段1 1A ✅ 57b8091（L1-11~14+L2-8+M-U50-8/9 变异亲杀）+ 1B ✅ 待验收 176606d（L2-9 CHAT-BUBBLE/SETTINGS-ROW 实证 + L2-10 六截图 + SETTINGS-TOGGLE/HEADER/SEND/MIC；WORKBENCH-CARD 申报 1C） | ✅ 设计核查通过（31 用例+590/0）；P2-1 挂账（classic/capsule 视觉近似）——待验收员 L2 复核 ✅ 验收员 1B 复验 带缺陷通过 @2026-09-01（ACCEPTANCE_LOG §P21：全量 604/1sentinel/1 亲跑一致+manifest_sha 审验.py 口径复现+三态截图真实性像素复核 3.2%+L2-10 明暗 17% 实证；**P2-A L2-9 判据 2/3[WORKBENCH-CARD 无实例挪 1C] + P2-B pressed 截图与 default 逐像素一致[按压视觉疑点]——均设计师裁决**；P3：SETTINGS-INPUT 无实例申报+工作区 assets 残留；混线声明 51449d3[用户反馈视觉修正]归属待确认；1B 可交审验员→设计师裁决后合 main；1C 12 条未开工） ✅ 设计师三裁决采纳 @2026-09-01（1B 带缺陷通过维持；混线 51449d3 已分离独立合 main bb1e6d7[验收员内容级复核无损：清单等价+dimAmount 0.25f 在场]；P2-A/B 转 1C 闭环项；rebase 后审验对账以 patch-id 等价为准[ACCEPTANCE_LOG §P21 注记]；→ 审验员证据链审验） | — | 判据 STD-UPG50-v1（L1~L2/L3+M-U50 变异亲杀）;第一阶段=输入框3形态+选择页;MCP上架=后续单;红线=token不变/范围外不做/sync-pages/UI直调豁免;阶段1=1A机制/1B高频/1C余下分批;1B 报告=程序员/交付报告/DELIVERY_UPG50_PH1_1B_2026-09-02.md;SETTINGS-INPUT 无实例申报;manifest 追加 E-006~E-008+evidence_manifest_sha 审验口径重算(match=True);WebViewWarmupTest sentinel 排除(CRLF噪声) | DEL-UPG50-20260901-001
UPG-68 | 商业安全闸（W2 白名单自动闸+商业面 fail-open 集中收口）：A白名单自动闸/B biz.*补登记/C PARTNER去硬编码/D vault收口/E 商业凭证明文治理/A7单执行通道+CI注册即校验 | P0 | ✅ 已派单 | 🔨 在施 | — | — | 设计 v3 定稿@2026-09-01（大神 9.1/10 + A7 冻结；商业防线批+安全闸合一）¦ P0 派单@2026-09-01（商业期启动）¦ 认领: Claude worktree=mov-upg68 branch=feat/upg68 @2026-09-01 23:10（基于 main 最新） | —

## 真机工具检验
# | 工具名 | 类别 | 来源 | 已用 | 验收 | 证据文件名 | 备注