## 升级工单表
工单号 | 标题 | 优先级 | 设计师 | 程序员 | 验收员 | 设计师(合main) | 备注 | delivery_id
# 生成: sync-orders.mjs ｜ 库→表单向投影 ｜ 禁止手工编辑 ｜ 源: 工单库.md
UPG-01 | 全量工具元数据补全 | P1 | ✅ 方案 **v2.3**（2026-08-29 评审#5 §十闭环 + 规则 21 复核 @8af7da9 随版完成：**批 1 棘轮时序 | ✅**C 批 4 完成 @2026-08-30**（feat/upg01-b4 **8cf7a2f 前段 + 5f5219c 后段** 已 | 【✅ **验收员验收通过 @2026-09-01**（ACCEPTANCE_LOG b71b306）：feat/upg64 115762d | ✅**批4 已合 main @2026-08-30**（设计师 merge c753e8a[含 6aaa1fc R1修复]，§六 抽查：L3 | 设计师/派单/UPG-01_批1批2_派单_2026-08-29.md | —
UPG-02 | 设备类工具包迁移（AVD 内置 device.*/sensor.* 非敏感子集） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅**M3-R2 三件修复完成 @2026-08-29**（feat/upg02 **5c113cb** 已 push origin，基底 | 🔨**M3 接线补救局部打回→M3-R2 排期（设计师定夺 @2026-08-29）**：M3（70db6c6）验收 L1 全实证通过+真 | ✅**M3-R2 复验+审验通过 → M3+M3-R2 已合 main @2026-08-29**（验收员复验②：capture 真机 PN | 设计师/派单/UPG-02+04合并_派单_2026-08-29.md | —
UPG-03 | 生活场景工具（12306 内置；地图线已删） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅C 完成（feat/upg03 e3ea812）｜ 设计师/方案设计/UPG-03_生活场景工具_方案设计.md | 验收员通过 @2026-08-29 凌晨（ | ✅**已合 main @2026-08-29（merge 198e26f 已推 origin）｜UPG-03 全链闭环**（审验员五步独立实 | 设计师/方案设计/UPG-03_生活场景工具_方案设计.md | —
UPG-04 | Obsidian 工具包迁移（AVD 内置 obsidian.*，SAF 通路） | P2 | 拍板收口+大神速览） | ✅C 完成（并入 UPG-02 合并单，feat/upg02 55f9730 已推） | ✅ 验收通过（并入 UPG-02 合并单验收）｜ 设计师/方案设计/UPG-04_Obsidian工具包_方案设计.md→ 已合 main@ | 已合 main@2026-08-29（merge 8a205d6 已推 origin；随 UPG-02 合并单｜obsidian.* 工具面 | 设计师/方案设计/UPG-04_Obsidian工具包_方案设计.md | —
UPG-05 | 记忆体系回补 | P0 | 方案v5.3(打回修订)｜ 设计师/方案设计/UPG-05_记忆体系回补_方案设计.md | 重修完成@2026-08-29（feat/upg05 e595 前后 8eae1cb→d147292：D1/D2 入口归位[native … | ✅**验收员 R1 复核通过 @2026-08-29（打回三条全闭环 + E/R 行为面主判据达成）**：D1 native Setting | ✅**设计师合 main @2026-08-29（merge 66244f4，合后终态 5170421 全量亲跑 45 类 316/0/0 | 设计师/方案设计/UPG-05_记忆体系回补_方案设计.md | —
UPG-06 | 确定性防编造回补 | 批 1 P0 / 批 2 P1 | 🔒**批 2 场景定案 @2026-08-30（v4，用户拍板）**：GoalGate 三候选场景全排除 | ✅C 批1 完成 @2026-08-29 | ✅**审验通过 @2026-08-29**（证据链审验结论，补登记入 审验员/工单审验状态.md）→ 设计师 §六抽查通过（标记泡渲染/首中 | ✅**已合 main @2026-08-29**（rebase 5a71fe5 后 ff-only 合入 **4a84fba 已推 orig | 设计师/派单/UPG-44_AcceptanceJudge_B1_派单_2026-08-30.md | —
UPG-07 | 预算口径 + 用量计量 + 审批简化 | 批 1 P0 / 批 2 P1 | ✅**方案 v3 完成 @2026-08-29**（评审+溯源闭环：批 1 = 口径移植老版加权 CJK×0.67 + **窗口下沉 Mod | ✅**C 批2 修复完成 @2026-08-30**（feat/upg07-b2 **74485bd** 已 push origin[for | ⚠️复验 @2026-09-01（P3-② 修复不彻底：vault.peekPhoto 返回 dataUrl @MainActivity:3 | ✅**批2 已合 main @2026-08-30**（设计师 merge e9aa7bc[含 e7104e3 大白话弹窗+goal豁免]， | 设计师/方案设计/UPG-07_计划授权预算口径设备裁剪_方案设计.md | —
UPG-08 | mow.kim 工作台落地（Stitch 框架工程化） | P1 | ❌ **作废 @2026-09-04（用户拍板：「UPG-08 可以删掉了」｜取消；历史上已合 main @aa09882 保留审计，后续以 | — | — | 已合 main@aa09882 保留审计，后续以 UPG-08 相关迭代单/W-09 线承接）** | — | —
UPG-10 | 工作台 sync 状态语义细分 | P3 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成｜ 设计师/方案设计/UPG-10_工作台sync状态语义细分_方案设计.md | ✅验收员通过 @2026-08-27（c0b5a0d 独立复核：verify 基线/变异亲杀/fail-loud/端到端推导全过） | **设计师✅已合 main @2026-08-27**（c0b5a0d ff 合入，main 与 feat/upg10 已推 origin； | 设计师/方案设计/UPG-10_工作台sync状态语义细分_方案设计.md | —
UPG-11 | 首启隐私政策弹窗（应用宝整改） | P0 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅验收员通过 @2026-08-27（308cabf 独立复核：L1 全量 228 绿+变异亲杀 2/2 + L2 真机八场景全过；带缺陷 | **设计师✅已合 main @2026-08-27**（feat/upg11 308cabf ff 合入 main 9c2f0da，与 W- | — | —
UPG-12 | WebView 引擎预热 + 页面加载体验优化 | P3 | — | — | ✅验收员通过 @2026-08-27（ce3336f 独立复核：L1 全量 236 绿+三变异亲杀 3/3 + L2 时序/L3 飞行模式全 | **设计师✅已合 main @2026-08-27**（feat/upg12 ce3336f 合并提交 689b663，已推 origin； | — | —
UPG-13 | 登录页视觉修订（用户 6 条 + 顺手修） | P1 | — | — | ✅ **审验通过 @2026-08-27（整单 a49c68a+583a40f+6410cb3 无已知缺陷：#8 复验成立、#9 独立复验含 | **设计师✅已合 main @2026-08-27**（feat/upg13 6410cb3 ff 合入，已推 origin） | — | —
UPG-40 | App 视觉风格统一（黑白主调 · logo 同源） | P1 | ✅ 方案 v1 定稿（五决策点已拍板 @2026-08-29，见「拍板记录」），✅ **C 完成 @2026-08-30 01:42**（f | C 完成@2026-08-30 01:42**（feat/upg40 **f9e3f17** 基底 main 31769a0 已 push； | ✅**验收通过 @2026-08-30**（L1 376/0/0 亲跑+变异 4/4 亲杀+真机候选C 冷调近黑）+✅**审验通过 @202 | ✅**已合 main @c9298d0**（ff-only 已推 origin；合并后全量复跑绿；worktree mov-upg40 可收 | — | —
UPG-41 | 本地页「列表/详情」重设计 + 市场包独立模板（2026-08-30 拍板替代原「二级页化」方案） | P1 | ✅ 方案 v2 定稿 @2026-08-30（v2=**替代 v1「二级页化」**；原 feat/upg41 bb31e33 作废未合 ma | 【✅✅ **C 修复交付 @2026-08-30**（feat/upg41 **675970b** 修复+**0ef352d** 产物同步， | **✅ 验收员复验通过 @2026-08-30**：P1-① 设备控制详情真机「常驻¦无 Switch」无 MARKET_NOT_INSTA | ✅**已合 main @2026-08-30**（设计师 merge f33fb33[含 3e950ab]，P1/P2 修复复验通过；pus | 设计师\方案设计\本地页列表详情重设计_方案_v1_2026-08-30.md | —
UPG-42 | mow.kim 站点容器面 WebMCP 化（一期+二期：mov-page-server + 全站 10 工具 + 双轨 AI 就绪） | P1 | ✅ 方案 v1.1 定稿（设计稿四补强已落：mov_ 前缀/input schema/错误码对齐/三期视觉反馈），📌 待派单 | ✅**C 批1 完成 @2026-08-30 01:22**（feat/upg42 **3fde899** 已 push origin，基底 | ✅**批1 验收通过 @2026-08-30** + ✅**审验通过 @2026-08-30**（AGPL 零 import/零第三方拷贝， | ✅**批1 已合 main @dc58ddf**（ff-only 已推 origin；worktree mov-upg42 可收） | — | —
UPG-43 | ConnectWeb 作 WebMCP 客户端/Hub（浏览器双本质三期） | P2 | 📌 **重排 @2026-09-02（用户拍板：App 内浏览器先 MCP 改造）**｜本卡=**43a App 侧 WebMCP Hub | ✅ **C 完成 @2026-09-02（R2 修复）**（feat/upg43a `e34c246` 已 push origin：M-1a | ✅ **R2 复验 通过 @2026-09-02**（ACCEPTANCE_LOG §P24-R2：e34c246 M-1a 两点落地[ca | ✅ **已合 main @15e53e6**（R2 通过后 rebase 新 main 零冲突 + ff；H2/H3 端到端随 UPG-69 | 设计师\派单\UPG-43a_App内浏览器WebMCP_Hub框架_派单_2026-09-02.md | —
W-09 | 资产档案表（T6 落地：商标/证书/域名/密钥登记收编） | P2 | 方案完成待派单（P2） | — | — | — | — | —
W-10 | 事件日历视图 + 总览仪表盘四组件 | P2 | 方案完成待派单（P2） | — | — | — | — | —
UPG-14 | 设置页收口（账号卡接真 + 退出登录去重 + 两行死链修复） | P1 | — | — | ✅验收员通过 @2026-08-28（R2 e16fae8 三判据全过 + R2 复修 04341d2 全产物口径零命中） | **设计师✅已合 main @2026-08-28**（全链 9323975→ce5ab0d→e16fae8→1825338→04341d2 | — | —
UPG-15 | 登录页死锁修（登录钮常可点 + 协议整行可点） | P1 | — | — | ✅验收员通过 @2026-08-28（151fdb1 独立复核：L1 全量 246 绿 + 变异亲杀 3/3 + L2 五图证据链；无缺陷） | **设计师✅已合 main @2026-08-28**（merge 509ab0c，ACCEPTANCE_LOG append-only 冲 | — | —
UPG-16 | release 签名配置收口（明文口令外移） | P1 | — | — | ✅验收员通过 @2026-08-28（172e67d 独立复核：L1 全量 243 绿 + apksigner 签名有效 + L2 口令文件 | **设计师✅已合 main @2026-08-28**（merge ee312f5，已推 origin；主 worktree 签名参数已落 | — | —
UPG-17 | App demo 假数据全清（Vue 侧） | P1 | — | C 完成@2026-08-28（feat/upg17 96c963d，3 commits：926d70b feat+1f532cb buil | ✅**验收员通过 @2026-08-28 深夜**（独立复核全过：L1 `--rerun-tasks` 36 类 253/0/0 吻合+sy | ✅**设计师已合 main @2026-08-28（merge 36d7f6e 已推 origin）｜UPG-17 全链闭环**（合后全量 | — | —
UPG-18 | Android 死代码清理 | P2 | ✅ 方案完成 | 🛠 在施 C @2026-08-30 01:39（认领=worktree mov-upg18 branch feat/upg18） | ✅ **验收通过 @2026-08-30**（ACCEPTANCE_LOG「验收：UPG-18 死代码清理」段：L1 全量 376/0/0 | ✅ **已合 main @2026-08-30**（merge **6103bb8c**｜批1-4+批2修正全量在链；resolve：Mai | — | —
W-11 | account-service 安全加固 | P1 | — | ✅ C 完成 @2026-09-05（655b148d，9 隐患清零，待验收） | — | — | — | DEL-W11-20260905-001
S-04 | MOV 域迁移（市场迁 mov-ai.cn，API 双跑兜底） | P1 | 方案完成待派单（ICP 硬阻塞注记：09-04 备案号已上页脚，阻塞或已解除待核实） | — | — | — | — | —
S-05 | 市场首页去 demo 化（接 registry + 空态诚实 + 死链清理） | P1 | — | — | ✅ 验收通过 @2026-08-29（公网+服务器双实证） | ✅ 已闭环（服务端生效，无 main 合并对象） | — | —
S-06 | 市场站 bug 批修 + 死文件清理 | P1 | — | ✅ 程序员完成 @2026-08-29（87ec0a1；部署卡腾讯云扫码墙） | — | — | — | —
W-12 | workbench 前端小修批 | P3 | 方案完成待派单（P3 小修批） | — | — | — | — | —
S-07 | MOV 公众官网一期（用户下载门户 + 创作者开发者中心） | P1 | — | — | ✅ 验收通过 @2026-08-28 | ✅ 已合 main @ce1ab567 | — | —
UPG-19 | 应用图标换 MOV 竖眼 Logo | P1 | — | — | ✅**验收员复验通过 @2026-08-28**（验收对象=入库链 feat/upg19 fa8fdd1+2c6b777+82a5322：L | **设计师✅已合 main @2026-08-28**（merge 17b4e04 已推 origin；mov-upg19 worktree | — | —
S-08 | 官网「能力市场」页（/home/market/，与 App 市场同源） | P1 | **转派 @2026-08-28 18:35（用户拍板）**：C 认领后零提交 11h（分支仍 8aaa999）、主线在 UPG-17｜转派 | — | ✅ 验收通过 @2026-08-28（471ae65 独立复核） | ✅ 已合 main @dc1405bc | — | —
UPG-20 | 聊天页 chips 改造 v2（气泡式 切换模型+MCP 工具） | P1 | **转派 @2026-08-28 18:35（用户拍板）**：C 认领后零提交 11h（分支仍 8aaa999）、主线在 UPG-17｜转派 | 🔨 已派单，C 已认领在施 @2026-08-28 07:45（worktree=mov-upg20 branch=feat/upg20， | ✅验收员复验通过 @2026-08-28 深夜（装机实证：二级 refit 重锚底部 2062≤chip 顶 2113 贴上沿不悬空、MCP | ✅**设计师已合 main @2026-08-28（merge 974f33a 已推 origin）｜UPG-20 全链闭环**（合前独立复 | — | —
UPG-21 | 聊天页输入框回车键=发送（IME 发送键修复） | P1 | — | ✅程序员 C 完成 @2026-08-29（feat/upg21 a14ee64，基于 main 198e26f；报告 DELIVERY_U | 验收员通过 @2026-08-29（ | ✅**已合 main @2026-08-29（merge 5170421 已推 origin）｜UPG-21 全链闭环**（审验员五步独立实 | — | —
UPG-22 | 记忆尾单（UPG-05 遗留收口：COVER_HIT 装配打点 + 剧本断言 + 冗余清理） | P1 | — | ✅**C 完成 @2026-08-29 16:48**（feat/upg22 **aacb15b** 已 push origin，基线已 f | ✅**验收员 R1 L2 复验通过 @2026-08-29**（三连全过：①装配打点落新 session jsonl memory/ref | ✅**已合 main @2026-08-29**（程序员代行设计师：rebase 87787b8 后 ff-only **495060f** | 设计师/派单/UPG-22_记忆尾单_派单_2026-08-29.md | —
UPG-23 | 本地 tab「本机能力总览」+ 主页钉选小按钮 | P1 | — | 修复完成@2026-08-29**（feat/upg23 **0bfa4fa** 已 push origin；`runOnUiThread | ✅**验收员复验通过 @2026-08-29**（diff 恰 1 行无夹带 + L1 338/0/0 亲跑 + 真机 5556：钉选/取消 | ✅**审验通过 → 已合 main @2026-08-29**（查验员逐项亲核确认；设计师 §六抽查：R1_05 主页钉选排免重启当场可见亲 | — | —
UPG-24 | MOV 设计规范 v1（风格定性 + token 坐标表） | P1 | ❌ **已作废 @2026-09-02**（用户拍板：设计规范 v1 文档已删｜由 v2/v2.1+UPG-50 外观组件体系接替；本卡销账 | — | — | — | 设计师/方案设计/MOV设计规范_v1.md | —
UPG-25 | UI 瑕疵批修（规范 v1 待并轨清单 13 项） | P1 | 裁决=MainActivity/PhotoAskSheet 文本底色取 UiTokens、primary 保 upg40 mov_prima | C 完成@2026-08-29**（feat/upg25 **62986c2** 已推 origin｜含 merge origin/main | ❌**打回@2026-08-30**：与已合 UPG-40 换肤**同文件双改**（WorkbenchPage/demo.js/MainAc | ✅**已合 main @2026-08-30**（设计师 merge 8f8debd，含 2ccce25；§六 抽查通过 13 项+候选C | 设计师/派单/UPG-25_重修_派单_2026-08-30.md | —
UPG-26 | 侧边栏品牌区换 logo+黑字 + 抽屉展开占比 61.8% | P1 | 裁决]；用户确认已实现 @2026-09-02）→ | — | ✅ 验收通过（用户确认「已实现」）@2026-09-02（feat/sidebar-brand 7a6dff6+0fdfe87：品牌区 lo | **分支未合 main（162 分叉）｜已合 main@2026-09-02（feat/sidebar-brand 7a6dff6/0fdf | — | —
UPG-28 | obsidian.file.write 审批闸修复（isHarmless file.write 特判误捕） | P1 | ✅**方案 v1 已出 @2026-08-29**（`设计师/方案设计/UPG-28_obsidian写入审批闸修复_方案设计.md`） | ✅**程序员 C 完成 @2026-08-30 01:05**（feat/upg28 **443b288** 已 push origin，基 | ✅**验收员验收通过 @2026-08-30**（L1 377/0/0 亲跑+变异 M1/M2 双锚亲杀+L2 采纳模拟器证据[真机 ASK | ✅**已合 main @443b288**（ff-only 已推 origin，合后全量复跑 377/0/0 绿；worktree mov- | 设计师/方案设计/UPG-28_obsidian写入审批闸修复_方案设计.md | —
UPG-44 | AcceptanceJudge B1 观察层（UPG-06 批2 剩项） | P1 | 裁决criteria+AI 回复→verdict/失败静默]；**投影剔键硬红**=Surface.deriveEventMessage 显 | C 完成@2026-08-30 04:05**（feat/upg44 **122945b** 基底 main 3263f10 已 push； | 审验通过 → 已合 main @2026-08-30**（设计师 §六抽查 + rebase 后 ff-only **801b8fc 已推 | ✅**验收+审验通过 → 已合 main @2026-08-30**（设计师 §六抽查 + rebase 后 ff-only **801b8 | 设计师/派单/UPG-44_AcceptanceJudge_B1_派单_2026-08-30.md | —
UPG-45 | 审批 · Approval Capability Registry（权限能力注册表） | P0 | 🔨**已派单 @2026-08-30**（用户已转派；派单文本 `设计师/派单/UPG-45_审批_ApprovalRegistry_派单 | — | ✅**验收员通过 @2026-08-30**（ACCEPTANCE_LOG UPG-45，commit edf86d9）：核物[54行=as | **已合 main @2026-08-31 → 审验员**（approval 体系随 UPG-58/62/63 合入；ApprovalSer | 设计师\方案设计\审批弹窗_用户授权层_设计_v3_2026-08-30.md | —
UPG-46 | 工具联动 Runtime 契约（Tool Orchestration） | P0 | 🔄 **用户拍板转交 @2026-09-05 02:19**（原认领程序员 Claude/wmw0027 做不了，用户指令转交） | ✅**C 完成 @2026-09-05 03:02**（程序员 Kimi/kimi-cli，feat/upg46 **a8043aad** | ✅ **验收员复验通过 @2026-09-05**（§P57 落档：六件核物全在/M-cycle 锚链成立/837 差 1 双方 P3 注记 | ✅ **审验员确认+设计师合 main @7ccf0446**（2026-09-05：段①核心契约全链合入；段②=UPG-104） **卡点 | 设计师/派单/UPG-46_工具联动Runtime契约_派单_2026-09-02.md | —
UPG-47 | 主页胶囊系统（pin_type+stableId / 三区 / ＋管理弹层 / 点击分派 / 长按 / 第三态 / 气泡字数） | P0 | 🔨已派单 | ✅C 交付 @2026-08-30（feat/capsule-system **767228c+32ba01c** push；报告 程序员/ | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-04**（ACCEPTANCE_LOG §P54：4e5a2f7c 隔离 worktree[申报 | ✅后续美化已合 main @2026-08-31（dock 对齐 **afc1ccd**：＋号圆形·随胶囊横滑·气泡左对齐胶囊；管理面板设置 | — | —
UPG-48 | Memory API 工程契约（记忆页:memory-core/memory-api 模块化） | P0 | 🔨已派单 @2026-08-30 | — | ❌**审验打回@2026-08-30（P1 边界违例）**｜MainActivity:582-598 直引 com.hermes.mov.m | ✅**已合 main @2026-08-30**（设计师 merge 92d4c22[含 0aa0c07]，审验五步复核通过：零直触core | — | —
UPG-49 | 记忆页「我的记忆」UI 分层管理 | P2 | ✅ 方案 v4 定稿（记忆页分层管理_设计_v4 大神 9.2 冻结） | 🔨 **程序员 R2 修复交付 @2026-09-01**（feat/upg49-r2 **5640bce** 已 push origin | ✅ **审验通过 @2026-09-01**（integrity_review=confirmed：P2-1a 72px 像素实证+删📌 | ✅ **设计师终审合流 @2026-09-02**（B9edcc4 落档+工单库补登；2 治理项裁决见下） | — | DEL-UPG49-20260901-002
UPG-50 | 外观·组件级显示（Display Appearance 工程契约） | P2 | 📌 **激活 @2026-09-02（用户拍板：出工单完善验收后派活）** | **✅ C 交付 @2026-09-01**（branch=feat/upg50，commit ca984df+8e73e8d｜A UI 编 | ✅ **阶段2 复验 带缺陷通过 @2026-09-02**（ACCEPTANCE_LOG §P25：feat/upg50-ph2 5248 | ✅ **阶段 1 全量已合 main @2026-09-02**（0ce0fd0 链：1A f3c0fda+1B bcb18f5+1C 1a | 设计师/派单/UPG-50_阶段2_MCP组件注册制开放_派单_2026-09-02.md | DEL-UPG50-20260901-001
UPG-51 | 用户画像标签池（Memory OS 商用投影 + 合规） | P1 | ✅ 方案 v1（设计详设已补，并入 **`Memory_OS_完整设计_v2`** 附录「Commercial Projection」；定位 | **✅ C 交付 @2026-08-31**（worktree=mov-upg51 branch=feat/upg51，commit 见报告 | 审验通过 → 已合 main @2026-08-31**（设计师：ACCEPTANCE_LOG ff23a88 落档 + 查验 | ✅**验收+审验通过 → 已合 main @2026-08-31**（设计师：ACCEPTANCE_LOG ff23a88 落档 + 查验独 | — | —
UPG-52 | Memory OS 生命链（Semantic 池子 + 生命周期 + Timeline + Retrieval + blockedSourceHashes） | P0 | ✅ 方案定稿（设计依据＝`Memory_OS_完整设计_v2`，唯一口径；含验收方案） | ✅**C 完成 @2026-08-31**（认领 C worktree=mov-upg52 branch=feat/upg52，**52-1 | ✅**审验通过 @2026-08-31**（独立 L2 模拟器复验：memory-os 目录建立/logcat 逐字吻合/空库零影响/4 只 | ✅**已合 main @2026-08-31**（设计师：§六抽查=actor 模型[AI 只 PROPOSED]/blockedSourc | — | —
UPG-53 | 安全体验优化改造（该守才守 · 守得舒服） | P1 | ✅ 方案 v1（依据 安全体系_设计_v2.1 §5.3 + mov_安全体验_demo.html；体验优化设计+验收标准已写入文档） | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg53 **a665349** 已提交 3 commit[d434ab1 8场景落 | ✅**验收员通过+审验通过 @2026-08-31**（L1 66 套件 473/0/0 独立重跑+变异 3/3[V3/V4a/V7]+L2 | ✅**已合 main @2026-08-31**（设计师：§六抽查=豁免链 gate 永不豁免写入侧已拦/vault.delete·cred | — | —
UPG-54 | 安全中心（设置 -> 安全 二级 · 等级仪表盘 + 分组策略 + 硬边界） | P1 | ✅ 方案 v2（依据 安全中心_设计_v2 + 安全体系_设计_v2.1；评审通过·有条件冻结｜等级=结果仪表盘/策略摘要/分组/审计系统级 | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg54 **9911e67** 已 push origin 3 commit[47 | ✅**验收通过+审验通过 @2026-08-31**（8 项核物+482/0/0+变异 W1/W8/W5 三杀+模拟器仪表盘/实时刷新/足迹 | ✅**已合 main @2026-08-31**（设计师：§六抽查=SecurityCenter 等级结果仪表盘无 setGrade API | — | —
UPG-55 | 我的资产（资产管理项注册体系 · 基于安全体系 v2.1） | P1 | ✅**三轮评审采纳升 v2.2 工程冻结版 @2026-09-01**（评分 架构 9.2/安全 8.8/迁移 8.2/UI 9.1/工程 | ✅**C 完成 @2026-09-01**（feat/upg55 **e1f241e** 已 push；[67-A 框架+迁移] ①Asse | 📌 **登记丢失补录 @2026-09-02（验收员盘点发现）**：git 实证 61b2b87/27a744d/c8033b6 均已在 | 已合 main@2026-09-01（e1f241e）｜无遗留卡点 ｜ | 设计师\方案设计\07_资产\我的资产_资产管理项_设计_v2_2026-08-31.md | —
UPG-56 | 评测集盘点与 fixture 版本机制（改造计划第一阶段①⑤） | P1 | ✅ 方案定稿（依据 `工单方案\工单方案\改造计划+验收标准_合并版_AHE×EvoC2F_2026-08-31.md` v1.4 上篇 § | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg56 **cc86fac** 已 push origin[1ed70a2 主体+ | 【✅ **验收员验收通过 @2026-08-31**（ACCEPTANCE_LOG c25aacf）：feat/upg56 cc86fac | ✅**审验通过+已合 main @2026-08-31**（审验 33→34：盘点报告 6 节 12 条修正口径[实测 12 条非 13]+ | — | —
UPG-57 | Evolution Ledger 骨架（改造计划第一阶段②） | P1 | ✅ 方案定稿（依据 合并版上篇 §6.1/§6.5 + 下篇 X-1/M-6；**架构约束=复用 TimelineLedger 基础设施，禁 | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg57 **f4bae35** 已 push origin[Evolution L | 【✅ **修复复验通过 @2026-08-31**（R1｜ACCEPTANCE_LOG 04fb19f）：feat/upg57 **fbcd | ✅**R1 复验通过+审验通过+已合 main @2026-08-31**（审验 33→34：NS_EVOLUTION 12 事件+ACTO | — | —
UPG-58 | A-1 Manifest 五步链脚本（改造计划第一阶段③） | P1 | ✅ 方案定稿（依据 合并版上篇 A-1 + 下篇 A1-1~A1-5/M-4/M-5；**硬验=零人工步骤**，≤20 行降为推荐约束[大神 | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg58 **ac8d27d** 已 push origin[a62f904 主体+ | 审验36→37：五步链+跨单消费全坐实[56 Guard 即插/57 Ledger 写入 actor=system-deriver]/L1 | ✅**审验通过+已合 main @2026-08-31**（审验 36→37：五步链+跨单消费全坐实[56 Guard 即插/57 Ledg | — | —
UPG-59 | B 线蒸馏 MVP（改造计划第一阶段④ · 里程碑一承载） | P0 | ✅ 方案定稿（依据 合并版上篇改造线 B + 下篇 B-1~B-9；教训六字段/三分类/配额/过期） | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg59 **8da2907** 已 push origin 2 commit[2d | ✅**验收通过+审验通过 @2026-08-31**（9 项核物+73 套件 519/0/0 独立重跑+变异 V4/V3b/配额三杀独立复跑 | ✅**已合 main @2026-08-31**（设计师：§六抽查=V-4 ACTIVE-only 注入过滤/配额 MAX_LESSONS= | — | —
UPG-60 | A-2 三道门实现+元验证（改造计划第一阶段⑥） | P1 | ✅ 方案定稿（依据 合并版上篇 A-2 + 下篇 A2-1~A2-6/M-1~M-6；**前置 UPG-56/58/59**） | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg60 **a8d1363** 已 push origin[5a7a576 三道门 | ✅**验收通过+审验通过 @2026-08-31**（9f9466d 落档：9 项测试锚+77 套件 546/0/0+变异 M1/M3v2 | ✅**已合 main @2026-08-31**（设计师：§六抽查=SkillGate JS_ARTIFACT 直接拒收[A2-2 落地]/ | — | —
UPG-61 | vault.get 伪放行修（记住豁免与 fail-closed handler 不一致 · UI 禁用豁免勾选） | P1 | 定稿（UPG-53 | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg61 **b7c2e9d** 已 push origin；**修法②落地·四范围 | ✅ 方案定稿（UPG-53 审验员 L2 实测新发现 P1 + 设计师定夺修法；源码锚 @main 2780961：`MainActivit | ✅**审验通过+已合 main @2026-08-31**（审验 35→36：四范围核物+L1 74 套件 523/0/0 独立重跑+变异 | — | —
UPG-62 | 多轮对话输入框失焦修（markstream WebView 抢焦点 · 焦点归还兜底） | P1 | ✅ 方案定稿（用户真机实测报障 + 设计师溯源 @main f975437） | — | — | ✅**已合 main @2026-08-31**（ff-only **82c778b** 已推 origin[feat/upg61-rb 链 | — | —
UPG-63 | 第二阶段收口：弹窗基线 Z-5 + MULTI_CALL 分布统计 + M-1 真实重放补跑 | P1 | 🔓 **五轮评审采纳升 v2.4 工程契约冻结（2026-08-31，MCP 治理评 9/10）**：67-B 范围随三细节钉死｜①审批 | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg64 **115762d** 已 push origin[2d2444d 主体+ | ✅**验收+审验通过 @2026-08-31**（78 套 540/0/0+EffectSpecsTest 10/0+变异 M-64a/b | ✅**已合 main @2026-08-31**（§六抽查=Registry 20 条全在+credSet/credDelete 在场[误报 | — | —
UPG-64 | C 线效应注解首批（改造计划第二阶段·C 线） | P1 | 🔓 **五轮评审采纳升 v2.4 工程契约冻结（2026-08-31，MCP 治理评 9/10）**：67-B 范围随三细节钉死｜①审批 | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg64 **115762d** 已 push origin[2d2444d 主体+ | ✅**验收+审验通过 @2026-08-31**（78 套 540/0/0+EffectSpecsTest 10/0+变异 M-64a/b | ✅**已合 main @2026-08-31**（§六抽查=Registry 20 条全在+credSet/credDelete 在场[误报 | — | —
UPG-65 | A-2 门 3 灰度自动化（改造计划第二阶段·接 B 生产信号） | P1 | ✅ **设计 v2 定稿 @2026-09-02**（大神二轮 12/12 全采纳｜统计口径 v2 定稿：按 skill 去重/min20+ | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg65 **f709ed9** 已 push origin[e4aa2a6 主体+ | ⚠️ **错挂注记 @2026-09-05（设计师）**：以下打回段主体=feat/upg63 0580fa8，属 **UPG-63** 卡 | ✅ **已合 main @34c37f54（补登 @2026-09-05，设计师核物）**：=交付提交 e4aa2a6 的 patch-id | — | —
UPG-66 | A-3 Judge 扩面（改造计划第二阶段·判定三类+反哺管道） | P2 | ✅ 方案定稿（依据 合并版上篇 A-3 + 下篇 A3-1~A3-4；独立可随时插队） | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg66 **1e604c7** 已 push origin[0438049 主体+ | 【✅ **验收员验收通过 @2026-08-31**（ACCEPTANCE_LOG 9e764fb）：feat/upg66 1e604c7 | ✅ **已合 main@2026-09-01**（A-3 Judge 扩面｜AcceptanceJudge/M-JudgeModes/Age | — | —
UPG-67 | D 线 DAG 编排试点（改造计划第三阶段 · 预立待前置） | P2 | ✅ 方案定稿（依据 合并版上篇改造线 D + 下篇 D-1~D-5 + §十三 执行细则） | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg67 **040c9d9** 已 push origin[a88510a 主体+ | 【✅ **验收员验收通过 @2026-09-01**（ACCEPTANCE_LOG 6f330b5）：feat/upg67 040c9d9； | ✅**已合 main @2026-08-31**（§六抽查=DagPlanner cycle 拒绝[Kahn 失败→Reject 不 han | — | —
UPG-68 | 商业安全闸（原「商业防线批」——W2 白名单自动闸 + 商业面 fail-open 集中收口） | P0 | ✅ **设计 v1 定稿 @2026-09-01**（`设计师\方案设计\05_审批\审批白名单机器可读化与注册即校验_设计_v1_2026 | ✅ **C 完成 @2026-09-02**（补充节 V68-8/V69-4 补验：feat/upg68 `8380108`；变异亲杀 4/ | ✅ R1 复验带缺陷通过 @2026-09-01（feat/upg68 35b0008｜HIGH/M1/M2 三缺口 security_re | ✅ **已合 main @c2defad @2026-09-02**（rebase origin/main 零冲突 + ff；V68-8/V | 设计师\方案设计\05_审批\审批白名单机器可读化与注册即校验_设计_v1_2026-09-01.md | —
UPG-69 | WebMCP 站点试点（mow.kim 工单站「站点=业务工具」第一站） | P1 | 📌 已派单（用户直接外派） | ✅ C 完成 @2026-09-05（f5e7212a——站点三件+3 端点+契约锚；DEL 挂起已随 STD 补冻解锁；待验收） | — | 改向挂起：试点职能由 UPG-105 批二承接，工单三工具留商家后台线 | — | DEL-UPG69-20260905-001
UPG-70 | UI 组件化改造 · 地基（单一数据源/形态类归层/规范对齐） | P2 → **审验**：✅ 通过 @2026-09-02（integrity_review=confirmed，与 ACCEPTANCE_LOG §P26 一致——合入版 667cc80 与 b47ecb8 patch-id 等价逐字节一致；基线 2 失败亲跑对照坐实=收拢版带病预存、UPG-70 零新增失败；A1/A2 核物全坐实）；3 条 P3 不阻塞（①交付报告落点已移 程序员\交付报告\ ②manifest 缺口→挂账 ③autocrlf 误报→CI 权威） → **验收**：验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-02（ACCEPTANCE_LOG §P26：b47ecb8 隔离 worktree 复验 683/2/1 亲跑——基线 2 失败实证预存[merge-base b3fdcf9 对照 16/2 同红=收拢版带病，非本单引入]；A1 单一数据源+audit 亲跑[27 页/52 档/scoped 冲突 0]） → **裁决**（用户拍板 2026-09-02）：基线 2 失败=**契约锚同步修**（AppearanceContractTest 适配收拢版硬编码 px 现实）→ 归属**阶段 1 维护单**；收拢版带病合入**责任链另查**（挂账）；记录=UPG70_裁决记录_2026-09-02.md → **合入链**：15e53e6 → b3fdcf9（收拢版）→ 33ed4d9（assets 全量同步）→ 667cc80（UPG-70）；install-upg70-hooks.sh 已装（core.hooksPath=.githooks） → **依据**：2026-09-02 调研 GitHub 成熟方案 | **裁决**（用户拍板 2026-09-02）：基线 2 失败=**契约锚同步修**（AppearanceContractTest 适配收拢 | — | **验收**：验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-02（ACCEPTANCE_LOG §P26：b47ecb8 隔离 worktree | ✅ 已合 main @667cc80（feat/upg70 b47ecb8 cherry-pick 667cc80）｜ DONE | — | —
UPG-71 | 元能力注册表 · 地基（MVP 资产 + Schema + 校验脚本） | P1 | — | — | ✅ **审验 通过 @2026-09-02**（integrity_review 与 §P27 一致｜L1①/②/④/⑤ 亲跑全坐实；观察 | ✅ 已合 main @43fd00a（feat/upg71 快进合入+已 push）｜ DONE | — | —
UPG-72 | 执行引擎 · S2 JobSpec+SchemaGate+READ 直跑（契约 v0.4 首接线单） | P1 | — | — | ✅ **审验 通过 @2026-09-02**（§P28 一致：红线边界 diff 17 文件全模块零触碰、mov-exec-engine: | ✅ **设计师合 main**：bd958d2（父=main 43fd00a，快进） **前置**：✅ UPG-71 已合 main @43 | — | —
UPG-73 | 执行引擎 · S3 审批双快照核心（ApprovalSnapshot+首决胜+STALE）+ WRITE/MONEY 接审批（契约 v0.4 第二条接线单） | P1 | — | ✅ **R1 修复交付 @2026-09-02**（程序员 feat/upg73 **add9e8c**：HIGH ApprovalBook | ✅ **审验 通过 @2026-09-02**（§P29-R1 consistent：R1 范围 5 文件+273/-31 限 approv | ✅ **已合 main @add9e8c**（快进合入+已 push；元能力线合序 71→72→73 完成）｜ DONE **前置**：✅ | — | —
UPG-75 | 审批交互收口（弹窗队列/待办列表/渠道统一） | P1 → **验收链**：验收员复验 带缺陷通过（§P30：A1 首决胜真 CAS[ApprovalService:196-200 AtomicReference + compareAndSet 非 check-then-act——UPG-73 教训内化]+FIFO 队列+待办 chip/面板+单源收口；A3-1 渠道端到端 JVM 无法覆盖[远程面触发不达 UI——模拟器环境阻塞]）→ ✅ 审验通过（014c10f 4 文件+650/-109 纯交互层；A1-1 变异亲杀[keep-latest→A1-1 红→还原复绿]；红线边界[only-once/fail-closed 零改动]） → **残余**：A3 渠道端到端真机补验（留平板）；审批 UI 呈现通道缺口→转 UPG-76 统一设计；生成器派生项漂移→并入挂账-生成器产物漂移防护 → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-02**（ACCEPTANCE_LOG §P30：014c10f 隔离 worktree——A1 首决胜真 CAS[AtomicReference+compareAndSet——UPG-73 教训内化]+A1-1 变异亲杀+定向 50/0 亲跑+red-line 8 条复核；**A3-1 真机端到端环境阻塞**[MCP 直调不达通知/弹窗 UI=UPG-73 呈现通道缺口延续+对话内触发器需 AI key]——待环境恢复补验；观察 2 建议派生项一次性入库+CI diff=0；**达待合→审验员→设计师**） → **依据**：审批安全语义 | — | ✅ **C 交付 @2026-09-02**（程序员 feat/upg75 **014c10f**，worktree mov-upg75，基 | ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-02**（ACCEPTANCE_LOG §P30：014c10f 隔离 worktree｜ | ✅ 已合 main @014c10f（feat/upg75 ff 合入；本地合入完成｜push 待网络恢复）｜ DONE（待 push） | — | —
UPG-76 | 审批预审单模式（先扫一遍→审批单→同意就做） | P1 | 📎 **方案 v2 增补 @2026-09-03**（设计师B「四钉子」，用户已认可：`设计师\方案设计\审批预审单_UPG-76_方案v | ✅ **C 交付 @2026-09-03**（程序员 feat/upg76 **ed5088c**，worktree mov-upg76，基 | ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P32：ed5088c 隔离 worktree｜ | ✅ **已合 main @6dd9161 @2026-09-03**（设计师B：ff-only 合入+**已 push origin/mai | 设计师\派单\UPG-76_审批预审单_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG76-20260903-001
UPG-77 | 审批判定单源化 + MCP 面死信通道处置 + SDK 契约纠偏（P0 安全） | P0 | 📌 已派单·待认领（派单 `设计师\派单\UPG-77_审批判定单源化_派单_2026-09-03.md`；验收标准已冻结 `STD-UP | ✅ **C 交付 @2026-09-03**（程序员 feat/upg77 **a7736b3**，worktree mov-upg77，基 | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P31：a7736b3 隔离 worktree｜全量 | ✅ **已合 main @a7736b3 @2026-09-03**（设计师B：ff-only 合入 + **已 push origin/m | 设计师\派单\UPG-77_审批判定单源化_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG77-20260903-001
UPG-78 | 生成器派生项入库保鲜 + CI diff=0 门禁（ApprovalRegistry 系） | P2 → ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P33：f1e2067 隔离 worktree 三锚行为级复现——A1 删 inventory→dependsOn 自动重建+722/2/1[GeneratorTest 不再红=**§P25 P2-A2 闭环**]+A3 连跑两遍 md5 一致+内容零 drift[status M=CRLF 假差异]+A2 CI git diff --exit-code 门禁；manifest_sha 一致 ok:True；**§P25/§P27/§P30 三处生成器漂移遗留根治闭环**；**达待合→设计师**[CI 首跑回看=A2 终证]） → ✅ **已合 main @f1e2067 @2026-09-03** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（用户拍板「一起干了」；派单 `设计师\派单\UPG-78_生成器门禁_派单_2026- | — | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P33：f1e2067 隔离 worktree 三锚行 | ✅ **已合 main @f1e2067 @2026-09-03**（设计师B：ff-only 合入+**已 push origin/mai | 设计师\派单\UPG-78_生成器门禁_派单_2026-09-03.md | —
UPG-79 | 审批呈现层组件化（ApprovalSurface + CardShell v1 视觉 + 渠道三修） | P1 → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P34：3925561 隔离 worktree——全量 734/2/1 亲跑一致+ApprovalLogic 9 用例+**变异④ 亲杀**[only-once 勾选禁则]+红线零改动；L2 CARD v2 采信程序员 4 图实证[同 AVD+呈现机制 UPG-77 已实证]+验收员抽验受阻如实记录；受限 3 项真机复验专项待环境恢复；**达待合→审验员→设计师**） → ✅ **已合 main @5cf546d @2026-09-03**（设计师B：rebase f1e2067 后 ff-only 合入+**已 push origin/main**——rebase 前后 patch-id 4d645861 逐字节等价实证[3925561≡5cf546d]，合后定向 ApprovalLogic/ComponentContract/ApprovalQueue BUILD SUCCESSFUL；合前抽查[红线 15/§六]——STD-UPG-79-v1 sha=97f756ff 对账一致、§P34 证据=代码核物+变异亲杀实物；**用户视觉反馈处置**：截图灰带（#ECECEC）经网格采样+colors.xml+最终代码三方核对=**3925561 已无此灰带**（卡体纯白、勾选行无背景，与用户要求一致，截图疑为 WIP 版）——若新包仍见灰带按 P3 新单追） → ⚖️ **审验发现两件裁决 @2026-09-03（设计师B）**：①**交付登记缺口**（DELIVERY_UPG79 报告/manifest/evidence 未落盘）=**程序员补证待办**（UPG-77 P3 先例，补齐后审验对账销项）；②**冷启动进程死语义**=设计内不可达（results 内存表随进程灭——completeFromBroadcast 空表空操作=fail-closed 不批准，安全方向成立），STD 场景②「杀进程→决策生效」口径不可达，转 挂账-upg79-冷启动语义补验（真机补验=Activity 存活冷路径 onNewIntent 决策生效+进程死=点击无效不批准，补验后 STD 派生 v2 修订口径） → **依据**：总纲 v1「L2 呈现层=体系唯一黑洞」+ 评审增补——UPG-75 呈现为散装内联实现 | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（总纲 R1=审批体系最后一块，用户拍板派出；派单 `设计师\派单\UPG-79_审批呈 | — | ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P34：3925561 隔离 worktree｜ | ✅ **已合 main @5cf546d @2026-09-03**（设计师B：rebase f1e2067 后 ff-only 合入+** | 设计师\派单\UPG-79_审批呈现层组件化_派单_2026-09-03.md | —
UPG-80 | AI 对话链路诊断修复（模拟器 DeepSeek 链路）+ 联动补验 | P1（验证环境根） → ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P36：零代码诊断单复核通过——A1 诊断证据在档[AI 未回复挂账可销]；**A3 UPG-76 场景① 全链实证补入**[预审单四段全实证——§P32 场景① 阻塞解除]；场景③④✅+② ⛔ payment mock 待接；**removeAll 缺陷实锤转单**[批量写同工具名被砍单——MainActivity:5543]） → ✅ **已闭环 @2026-09-03**（零代码单无合 main 对象：验收员 §P36 + 审验 confirmed——A1 诊断 logcat 全链路健康在档[首查截断误判取全文核实]、联动 UPG-76 L3 ①③④ 全实证[预审单六锚/已批执行+未批阻断+计划外新窗/门槛单步弹窗]、脱敏闸 54 文件零非打码 key；挂账-模拟器AI未回复 已销、挂账-upg76-L3 ①③④ 已实证仅剩② MONEY 转 挂账-payment.pay handler缺失；审验发现① removeAll 缺陷已转 UPG-85 P1） → **依据**：挂账-模拟器AI未回复（2026-08-26，P1）+ 挂账-upg76-L3真机补验四场景（随 main 联动裁决）——同环境根；阻塞全部对话面真机验收 → 🆕 **已认领 @2026-09-03**（程序员 Claude/wmw0027，主仓库 0027-mov 诊断先行[可能零代码]；如需改代码开 worktree mov-upg80 / branch feat/upg80，基 main f1e2067[UPG-78 已合入]；A1 诊断[emulator-5556 logcat 证据链→根因] → A2 修复[配置/代码] → A3 实证+UPG-76 L3 四场景联动补验；脱敏红线全程 → ✅ **C 交付 @2026-09-03** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（派单 `设计师\派单\UPG-80_AI对话链路修复_派单_2026-09-03.md | ✅ **C 交付 @2026-09-03**（程序员 Claude/wmw0027，**零代码改动**｜A2 判定纯环境/配置面，无代码缺陷 | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P36：零代码诊断单复核通过｜A1 诊断证据在档[AI | ✅ **已闭环 @2026-09-03**（零代码单无合 main 对象：验收员 §P36 + 审验 confirmed｜A1 诊断 log | 设计师\派单\UPG-80_AI对话链路修复_派单_2026-09-03.md | —
UPG-81 | 基线 2 失败契约锚同步修（AppearanceContractTest 适配收拢版现实） | P2 | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（派单 `设计师\派单\UPG-81_基线契约锚同步修_派单_2026-09-03.md | ✅ **C 交付 @2026-09-03 09:19**（程序员 Claude/wmw0027，commit 3339c4b @feat/u | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P39：8609d69 隔离 worktree | ✅ **已合 main（补登 @2026-09-05）**（审验员 09-05 核实：3339c4b patch-id≡**fab7d29* | 设计师\派单\UPG-81_基线契约锚同步修_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG81-20260903-001
UPG-82 | 执行引擎 S4：ApprovalGroup 双状态机 + EXPIRED + EdgePolicy 失败传播（能力级） | P1 → ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P38：6e9f90e 隔离 worktree——模块 88/0 亲跑[S2/S3 60 零回归+S4 28]+组簿 compute 单桶锁（§P29 教训前置）+**M3 亲杀**[组闸删除→2 红——S3 绕道封死]+M1/M2/M4 采信+S2/S3 零改动辨析+coverage FULL；**达待合→审验员→设计师[合序 71→72→73R1→82]**） → ✅ **已合 main @fe8cd45 @2026-09-03** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（派单 `设计师\派单\UPG-82_执行引擎S4_派单_2026-09-03.md`； | ✅**C 完成 @2026-09-03 10:17**（feat/upg82 **6e9f90e** 已 push origin，基底 ma | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P38：6e9f90e 隔离 worktree｜模块 | ✅ **已合 main @fe8cd45 @2026-09-03**（设计师B：验收 §P38+审验 confirmed 达待合后｜reba | 设计师\派单\UPG-82_执行引擎S4_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG82-20260903-001
UPG-83 | CODE 模式 tool.call 受控通道（SDK 弃 curl 匝道） | — | 拍板「只要两种模式：经典+极简，极简只是画面极简不阉割能力」｜5→2 模式收敛转 UPG-84：code 模式退役，本单修复对象消失，根因消 | — | — | — | — | —
UPG-84 | 模式收敛 5→2（工具面去模式化 + SDK 匝道段删除） | P1 → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P35：e95472f 隔离 worktree——全量 724/2/1 亲跑一致[UPG-81 未开工口径成立]+Upg84ModeConverge 6 锚全绿+五模式零残留[ToolSdkGenerator 部分保留=tool.help 零缩减待追认]+set_mode 全链路退役+生成器重生成同步+**变异锚① 亲杀**+快速/深思 reasoning 绑模式；用户平板 L3 留用户；**达待合→审验员→设计师**） → **依据**：五模式循环（both/code/native/hardware/causal，E3 时代工程产物）从用户面退役——工具面固定全量 both；code 模式退役 → UPG-83（tool.call 补丁单）取消（根因消除优于补丁）；两态开关「经典⇄极简」归极简批阶段 1（送审稿入口决策点，不在本单） → 🆕 **已认领 @2026-09-03 08:04**（程序员 Claude/wmw0027，worktree mov-upg84，branch feat/upg84，2026-09-03 认领登记，基 main 5cf546d[UPG-79 已合入]；按派单 A1-A5 施工——工具面固定全量+SDK 匝道段删除+快速/深思收敛[STD v2]+两态开关本单不断[归极简批]） → ✅ **C 交付 @2026-09-03 08:33** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（用户拍板「只要两种模式：经典+极简，极简只是画面极简不能阉割能力」；派单 `设计师\派 | ✅ **C 交付 @2026-09-03 08:33**（程序员 Claude/wmw0027，commit e95472f @feat/u | ✅ **验收员复验+审验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P35 + 审验 confirmed：e9547 | ✅ **已合 main @8647ee9 @2026-09-03**（设计师B：ff-only 合入+**已 push origin/mai | 设计师\派单\UPG-84_模式收敛_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG84-20260903-001
UPG-85 | 预审单 removeAll 缺陷修复（同 tool 多步骤被误移除） | P1 | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（派单 `设计师\派单\UPG-85_预审单removeAll缺陷修复_派单_2026- | ✅**C 完成 @2026-09-03 17:05**（feat/upg85 **8609d69** 已 push origin，基底 ma | ✅ **已闭环（补登 @2026-09-05）**（审验员 09-05 核实：本单实物=8609d69 预审单 removeAll 修复[r | ✅ **已合 main @ad1e0a8 @2026-09-03**（设计师B：rebase fab7d29 零冲突+patch-id 37 | 设计师\派单\UPG-85_预审单removeAll缺陷修复_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG85-20260903-001
UPG-86 | manifest 治理（存量补齐 + 审验.py 机器可验性强化） | P2 → ✅ **已闭环 @2026-09-03**（验收+审验通过：--manifest-self-test PASS 4/4+存量治理亲验[82/85/87 重验 ok:True 三连+缺失显式 missing 不造假]+双挂账销项落表；工单系统侧无合 main 对象） → 🆕 **已认领 @2026-09-03 18:50** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（派单 `设计师\派单\UPG-86_manifest治理_派单_2026-09-03. | ✅**C 完成 @2026-09-03 19:0x**（治理 commit **13434e7**[工单系统仓库]；三件全交：①**审验.p | ✅ **已闭环 @2026-09-03**（验收+审验通过：--manifest-self-test PASS 4/4+存量治理亲验[82/ | 合 main对象） | 设计师\派单\UPG-86_manifest治理_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG86-20260903-001
UPG-87 | 内置包启停真实生效（宿主工具组纳入 builtin 包机制） | P1 → ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P41：fea2fae 隔离 worktree——全量 **741/0/1 亲跑[0 失败基线兑现首单]**+四件核物[三宿主组纳入/hostPackTools 单源/syncHostBuiltinTools 启停链/默认全量]+McpMarketTest 2→5 零回归[挂账-upg41v2 销项]+**变异复杀如实**[M3 机制采信/M1 未复现红采信 XML 口径]；真机启停 UI 走查=验收员持有待办；**达待合→审验员→设计师[verify-hash 终态]**） → ✅ **已合 main @fea2fae @2026-09-03** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（设计师B 溯源实证后出卡；派单 `设计师\派单\UPG-87_内置包启停_派单_202 | ✅**C 完成 @2026-09-03 18:4x**（feat/upg87 **fea2fae** 已 push origin，基底 ma | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P41：fea2fae 隔离 worktree｜全量 | ✅ **已合 main @fea2fae @2026-09-03**（设计师B：验收 §P41+审验 confirmed[变异环 M1/M3 | 设计师\派单\UPG-87_内置包启停_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG87-20260903-001
UPG-88 | 极简批阶段 1（ASR + 极简主页生产化 + 两态开关点亮 + 快速提示词） | P1 → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P42：43e5756 三提交链隔离 worktree——全量 **748/0/1 亲跑一致**+Upg84ModeConverge 6 锚全绿[契约升级非消音复核]+R1 自纠实锤+**变异复验 5 轮未复现红如实标注**[采信程序员红案]+L2 四场景采信[未独立复跑如实标注]；coverage PARTIAL 裁决位维持[ASR 真人发声]；**达待合→审验员→设计师**） → ✅ **已合 main @43e5756 @2026-09-03** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（产品主线；设计文=极简送审稿+用户拍板「两模式/不阉割能力」；派单 `设计师\派单\U | ✅**C 完成 @2026-09-03 23:0x**（feat/upg88 **43e5756** 已 push origin[施工 90 | **用户指示模拟器自测**（ASR 真实语音转写=物理受限转验收员持有｜coverage PARTIAL 设计师裁决位申报在报告 §七）；T | ✅ **已合 main @43e5756 @2026-09-03**（设计师B：验收 §P42+审验 confirmed[契约升级非消音精读 | 设计师\派单\UPG-88_极简批阶段1_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG88-20260903-001
UPG-89 | 极简呈现引擎（PresentationRegistry + core.js 呈现栈 + Intent Router + Response Splitter + 三骨架） | P1 → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P46：f616b38f 分支头隔离 worktree——bun 12/12 亲跑+JVM 759/0/1 亲跑[AssetsHomeEngineContract 4 锚]+**PV-01 变异亲杀**[2 fail→还原]；锚⑥死变异裁决转设计师[测试有效性非产品缺陷]；homeWeb 接线下批申报一致；L2 七场景持有；**达待合→审验员→设计师**）→ ✅ **审验 confirmed 带缺陷通过 @2026-09-04**（PV-01 亲杀独立复验双红+锚⑥更精确定性=layer 死状态只写不读+四项发现登记）→ ✅ **已合 main @fe258949 @2026-09-04**（设计师B：rebase 254d6caf 零冲突[原链 a51238dd→615f3590→f616b38f 重写成 84d11731→1e90bf44→fe258949——DEL 绑 615f359 漂移随 UPG-92 硬规则处置]+ff-only+push origin/main+verify-hash HASH_OK 闭环；MainActivity 零触碰=UPG-93 防撞兑现；L2 真机七场景[含 ASR⑦]验收员持有维持；锚⑥ layer 死字段删除随批 P3）→ ✅ **P3 尾巴合入 @0aad7980 @2026-09-04**（程序员锚⑥处置收尾：①核实「断言无需重设计——z 数值断言直调 zSnapshot=方案 a 本在链」②删 surface.layer 死字段[core.js 2 行纯删除，diff 核实一致]+DEL 按新硬规则重绑分支头 4fd540a6；设计师轻量通道：diff 精读[仅 2 删行]+rebase main 单提交回放[旧三链 patch-id 自动跳过]+ff-only+push+verify-hash HASH_OK；锚⑥本活实证[决策丢失变异→zSnapshot topKind=content→RED]在案——「审批永远压内容」安全不变量有杀） → 🆕 **已认领 @2026-09-04**（程序员 Claude/wmw0027，worktree mov-upg89，branch feat/upg89，基 main 39b17c4[UPG-90 已合]；按 STD-UPG-89-v2 施工：PresentationRegistry 九字段+style_tokens 白名单+core.js 呈现栈[Surface 四类/Transient-Persistent/z 序置顶/docked/Motion Intent 五词]+Intent Router 四路仲裁+Response Splitter 解析隔离+PV-01 词表闸+Danger 白名单+三骨架——8 变异锚+真机七场景[ASR PARTIAL 随本单补验]；**防撞口径确认**：只动 assets/home 呈现面+新增 core.js/Registry，不碰 MainActivity 工具注册区[UPG-93 拆分在途 WIP]）→ ✅**C 完成 @2026-09-04 04:1x**（feat/upg89 **615f359** 已 push origin[第一批 90aee9f→锚⑥升级 615f359]，基 main 39b17c4[UPG-90 已合]；**引擎全栈落地**：①**core.js 呈现引擎核心**[受信样式词汇表七命名空间 21 词 version 1.2 裸词非法+**PV-01** 原始视觉字面量拒收[视觉键名+hex/px/% 递归扫描]+**Danger 白名单**四词越表拒收+**PresentationRegistry** 九字段+style_tokens 壳级白名单+state 治理 candidate/registered/removed 未登记 fail-closed telemetry+**Response Splitter** 双段解析隔离坏块不塌散文+**SurfaceStack** L0-L4 决策置顶浅栈深度 policy 收叠→Recall+**IntentRouter** 四路仲裁 Cancel/Modify/NewTask/Defer 全足迹+**Motion Intent 五词映射**[enter 300/exit 250/expand 200/docked 450/micro 150+M3 easing]+**三骨架 HTML 生成器** offerCard/timelineList/plain 未登记纯文本回落诚实小字——UMD 双态 node/bun 可测] ②**registry_seed.js** 三骨架登记[offerCard.v1/timelineList.v1/plain.v1 registered+壳白名单] ③**home.html 引擎接入**[core.js/registry_seed 装载+呈现栈容器 present-stack+Recall 圆片条+Intent Router 接线 sendText[cancel/defer 拦截]+docked 态 CSS+v1.2 卡面 token 圆角 22/无描边/--card-shadow-lg/caps 10.5·700·.12em/pill 主钮纯黑+prefers-reduced-motion 退化] ④**测试双层**[bun tests/upg89_core.test.mjs **12/12**[逻辑级 8 锚全对应]+JVM 源码锚 AssetsHomeEngineContractTest **4**[Registry 九字段/三道闸/Motion 五词/Splitter 形态]]；**变异 8 锚：7 实杀 RED**[M1 renderRaw 不抛/M2 扫描恒空/M3 词表恒 ok/M4 Danger 恒放行/M5 未登记不回落/M7 仲裁恒 normal/M8 栈深不收叠——全部 bun RED]+**锚⑥死变异暴露→测试有效性升级**[zSnapshot layer-aware 排序+z 数值断言（决策 L3≥30/内容<30）——加强变异仍 NOT-RED 复跑转复验在案 commit 615f359]；全量 **105 套件 759/0/1 全绿**[755[U90]+4 JVM 锚=759]；**逻辑面四场景机制实证**[①底座输入常驻继承 U88/③审批置顶+Danger 红 bun/④仲裁足迹 bun/⑤未登记回落 bun——真机七场景**转验收员持有**[②agent 流接线+⑦ASR 真人发声——如实申报]；**防撞兑现**[MainActivity 零触碰纯 CRLF+UPG-93 工具注册区零交集]；Token 双段零额外轮次+voice_hint 确定性槽/KV 0；coverage_status=**PARTIAL**[JS 引擎逻辑面 FULL[bun 12/12+7 锚实杀]/原生 agent chunk→homeWeb 接线未做=真机批/下批——设计师裁决位申报]；DEL-UPG89-20260904-001[code=**4fd540a6** 锚⑥处置收尾重绑/artifact=ba3d877dad14c566（APK 前 16）/manifest_sha 见案——**按新硬规则分支头重绑 @2026-09-04**（前头 615f359=f616b38f 链已废，本头含 surface.layer 死字段删除+锚⑥ z 数值断言收口）]；报告 DELIVERY_UPG89_2026-09-04.md；**已登记两个表**）——待验收员验收（L1 复核+变异复杀[bun]+真机七场景[含 agent 接线下批]+合后 verify-hash 终态复核） → **依据**：极简呈现交互体系 v1.1（大神评审 8.8/10 吸收版：Surface 抽象/Transient-Persistent/PresentationPolicy/Intent Router/Voice EOU/解析隔离/presentation_intent 全落）+ **v1.2 增补（卡面 token/样式词表 PV-01/动效 intent/Danger 白名单，已冻结）** + 用户四条拍板（两模式/不阉割/引擎规则驱动/卡片浮于主页+输入能力常驻）；demo v4 视觉基准 → **防撞**：UPG-88 已合 main | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-04**（**v2 正式派发**：启动条件齐=尾巴批清完+UPG-88 已合 main 43e5 | ✅**C 完成 @2026-09-04 04:1x**（feat/upg89 **615f359** 已 push origin[第一批 9 | ✅ **审验 confirmed 带缺陷通过 @2026-09-04**（PV-01 亲杀独立复验双红+锚⑥更精确定性=layer 死状态只 | ✅ **已合 main @fe258949 @2026-09-04**（设计师B：rebase 254d6caf 零冲突[原链 a51238 | 设计师\派单\UPG-89_极简呈现引擎_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG89-20260904-001
UPG-90 | 尾巴批修（S-06 打回项 ②⑧ + C7 基线测试非确定性） | P2 → ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P47：c969b05a 隔离 worktree——全量 **762/0/0 亲跑**[0 失败基线]+ToolsSplitContract 7 锚+9 域拆分+MainActivity 1752 行删减+零行为变化[sha256 双锁]+**M-vault 变异亲杀**[键名变异→3 锚齐红与申报一致→还原；注释式破多行 lambda 编译失败教训三现——拆分类变异用键名/删除式]；冷启动 +5.1%<10%；真机三场景采信；**达待合→审验员→设计师**[阶段 2 后续]） → ✅ **已合 main @39b17c4 @2026-09-03** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（尾巴清零批；派单 `设计师\派单\UPG-90_尾巴批修_派单_2026-09-03. | ✅**C 完成 @2026-09-04 00:1x**（feat/upg90 **1845cb7** 已 push origin，基 mai | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P47：c969b05a 隔离 worktree｜全量 | ✅ **已合 main @39b17c4 @2026-09-03**（设计师B：验收 §P43+审验 confirmed 达待合后｜reba | 设计师\派单\UPG-90_尾巴批修_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG90-20260903-001
UPG-91 | 我的资产页注册制重排（tab 导航+二级收缩裸列表+点值脱敏+诚实空态+假数据回落删除+令牌迁移） | P2 → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P44：4dc19e7 三提交链隔离 worktree——全量 **752/0/1 亲跑一致**+demoBridge 假数据零残留 grep[红线 18 同族根除]+锚④强化实录复核+R1 自纠[1C 形态消费恢复]；变异 M4 未复现如实[采信程序员 4/4 XML]；真机五场景持有维持；**达待合→审验员→设计师**） → ✅ **已合 main @4dc19e7 @2026-09-03** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（用户实测「体验感很差」→ 四病灶诊断 → 六轮迭代 demo v6 拍板；派单 `设计 | ✅**C 完成 @2026-09-04 01:4x**（feat/upg91 **34a2dda** 已 push origin[远端顶=4 | ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P44：4dc19e7 三提交链隔离 workt | ✅ **已合 main @4dc19e7 @2026-09-03**（设计师B：验收 §P44+审验 confirmed[M4 复杀补强｜验 | 设计师\派单\UPG-91_我的资产页重排_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG91-20260904-001
UPG-92 | manifest 硬闸化（deliver-gen 源头合规 + 自检内置） | P1 → ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P45：39039ef 工单系统仓隔离 worktree——**deliver-gen --self-test 4/4 亲跑 PASS**[源头合规/硬闸注入红×2 exit=1 残件清除/骨架回归]+硬闸「拒绝产出非警告」机制化——**第六现根因闭环**；DEL-UPG92 狗粮自证；观察转办：sync 锚词表「✅K 完成」代号→设计师；**达待合→设计师**） → ✅ **已合 main | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（manifest 同族第六现｜红线 23 自检步声称未执行，改机制硬闸；派单 `设计师 | ✅**C 完成 @2026-09-04 00:0x**（程序员 Kimi/kimi-cli，feat/upg92 **39039ef** 已 | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P45：39039ef 工单系统仓隔离 worktre | ✅ **已合 main（工单系统仓）@beb2777 @2026-09-03**（设计师B：验收 §P45+审验 confirmed 后｜f | 设计师\派单\UPG-92_manifest硬闸化_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG92-20260904-001
UPG-93 | MainActivity 拆分·阶段 1（工具注册面搬移 + 拆分蓝图落档） | P1 → 🆕 **已认领 @2026-09-04 01:5x**（程序员 Claude/wmw0027，worktree mov-upg93，branch feat/upg93，基 main 254d6ca[军规 commit 顶]；按派单施工：185 handler 盘点落蓝图+ToolsRegistry 聚合+分域 Registrar 搬移+3 变异锚+测试金字塔——纯搬移零逻辑改动）→ ⚠️**WIP 回滚 @2026-09-04 02:3x**（程序员 C：盘点/口径闭合/提取器基建完成入库[commit 76c91cb：169 注册点三态扫描盘点+9 域归类+185 口径闭合核对]；**搬移实施中途回滚**——三态提取器跑出的 9 域文件存在块边界错位残片[ModelRegistry 循环/obsidian 段等 5-8 处——三方对账未完成]，**不带入半成品**，工作区已还原 7666 行原始态；工程形态已定案=Kotlin 扩展函数分域文件[receiver=this 零改动零持有]，WIP 资产与修复路径在案[upg93-拆分wip 记忆+upg93_inventory.json]）——**重新认领需独立完整会话**（剩余：错位残片三方对账→测试金字塔→3 变异锚→冷启动锚） → ⚠️ **转 WIP @2026-09-04**（程序员如实申报，设计师核实在案）：基建三件已入库 feat/upg93 @76c91cb（169 注册点盘点[三态扫描块提取器 v3，185 口径修正闭合=169 注册+16 直呼消费]+9 域归类[system23/device52/vault18/page17/chat16/memory11/market11/model8/biz13]+工程形态定案[Kotlin 扩展函数分域文件，handler 体零改动+零 Activity 新增持有，P0-1/3 合规]）；**实施中途回滚**——三态提取器首跑分域文件存在块边界错位残片（三引号串/字符串模板打崩配平同族根因），三方对账需独立完整会话→**不带入半成品，工作区已还原 7666 行原始态**（设计师亲核：mov-upg93 无 MainActivity 改动残留，WIP 资产 gen_tools_v2.py/gen_v3.py 在案）；**重新认领建议开新会话**（上下文充足做三方对账+测试金字塔+冷启动锚），基建可直接复用——主仓 main 零污染（76c91cb 仅在分支） → **实测**（@fea2fae）：MainActivity.kt 7666 行/185 个 mcpHandlers 注册点；区域图：工具注册[大头]/chips:945/胶囊:1352/模型:2352/MemoryOS:2671/页面桥:2906/对话模式:4352/预审单:5317/Markwon:6839/市场:7266 → **防撞**：动 MainActivity 大头——88 已合、89 挂单中，当前无在施同面单；与 86/90/92 零重叠 → **哲学**：纯搬移零逻辑改动（优化另单）；UPG-79 拆分先例（approval/ 包已验证模式） → 🆕 **已认领 @2026-09-04 01:58·重新接管** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（架构图实证「图上分层、代码一锅」｜用户拍板「先解决这个」；派单 `设计师\派单\UPG | ✅**C 完成 @2026-09-04 03:3x**（程序员 Kimi/kimi-cli，feat/upg93 **c969b05a** | ✅ **验收员复验通过（§P47）→ 审验 confirmed 通过 @2026-09-04**（M-vault 键名变异亲杀 3 锚齐红独 | ✅ **已合 main @3315bff0 @2026-09-04**（设计师B：rebase 0aad7980 零冲突[c969b05a→ | 设计师\派单\UPG-93_MainActivity拆分阶段1_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG93-20260904-001
UPG-94 | 极简主页真机观感修复（dock 隐藏 + logo 去框去影 + hint 删除 + 发送钮归 token） | P1 → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P48：分支头 25f73fe0[申报 746b20ec≠分支头二现]隔离 worktree——全量 763/0/1 亲跑一致+契约锚 4/4+**M1 删除式亲杀**[failures=1→还原；注释式免疫四现终纳]+四件观感修复核物；**P3×2：U89 引擎恢复自纠未申报**[透明度义务]+logo 168px 追加后截图未更新；**达待合→审验员→设计师**）→ ✅ **审验 confirmed 带缺陷通过 @2026-09-04**（四件坐实+U89 恢复自纠亲核正确完整+四项发现登记） → ⚠️ **WIP 回滚 @2026-09-04**（UPG-98 拆分批②市场面——程序员 C：7 块搬移+13 提升+MarketTools 恢复完成[compileDebugKotlin EXIT=0]；**但 5 个测试失败**[锚定面迁移问题——HostBuiltin 2+ToolMeta 2+SceneWiring 1——非产品缺陷]；**toolFaceSrc 加 market/ 联合读源+MarketTools.kt 恢复 ac7495fb 版已 commit dff0ba8a/push**——**实施转独立会话**（锚定面迁移第二批+全量验证+冷启动锚+真机冒烟——上下文预算耗尽不带入半成品）；WIP 资产在案[upg98-拆分批2市场面交付记忆]）——**重新认领需独立完整会话**→ ✅ **已合 main @806bb01c @2026-09-04**（设计师B：rebase 3315bff0 三提交重写[25f73fe0→806bb01c——MainActivity 与 93 双改不同区域自动合并 clean]+ff-only+push+verify-hash HASH_OK；**设计师追加项验收缺口实录**：seed 合并进 engine.registry+timelineList 骨架 CSS 两项[2026-09-04 设计师裁决并 94 随批]未随本单落地——转出至 UPG-96 范围[接线单前置一件]，STD-96 追加说明区已注记；4 项发现裁决见问题区） → 🆕 **已认领 @2026-09-04**（程序员 Claude/wmw0027，worktree mov-upg94，branch feat/upg94，基 main fe258949[UPG-89 已合]；四件按派单行号施工[dock 字段化+applyPresentationMode 路由/logo 零装饰/heroHint 删/btnSend 归 token]+变异锚 2+截图四场景） → **依据**：呈现体系 v1.1 §三 L0 + v1.2 增补 §一；用户两条新拍板（heroHint 删除/logo 零装饰）@2026-09-04 → **防撞**：MainActivity 只动 applyPresentationMode/dock 字段化 | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-04**（用户真机实测踩中[2026-09-04 03:27 包]：极简态经典 dock 飘顶[ | 🆕 **已认领 @2026-09-04**（程序员 Claude/wmw0027，worktree mov-upg94，branch fe | ✅ **审验 confirmed 带缺陷通过 @2026-09-04**（四件坐实+U89 恢复自纠亲核正确完整+四项发现登记） | ✅ **已合 main @806bb01c @2026-09-04**（设计师B：rebase 3315bff0 三提交重写[25f73fe | 设计师\派单\UPG-94_极简主页真机观感修复_派单_2026-09-04.md | —
UPG-95 | 个性化槽位选择（care profile 提炼 + 可选槽池 + LLM 编辑层 + ticketCard/rideCard 骨架落地） | P1 → ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-04**（ACCEPTANCE_LOG §P49：979bf6bf 三批隔离 worktree——**bun 18/18 亲跑**+全量 **786/0/1 亲跑**[Care 双类 20 用例]+**M-11 变异亲杀**[敏感闸放行→红→还原]+编辑层接线[设计师裁决已接]；其余 3 锚采信；L2 出卡走查持有；**达待合→审验员→设计师**）→ ✅ **审验 confirmed 通过 @2026-09-04**（bun 18/18+全量 786/0/1 双亲跑+M-11 敏感闸亲杀独立复验+DEL 绑定无漂移正面记录[三连回潮后首单做对]）→ ✅ **已合 main @ac7495fb @2026-09-04**（设计师B：rebase 806bb01c 人工解真冲突 2 处[index.html CSS 段取 main 位置+并入 95 amenities/route/driver/pref-chip 装载块+顺带补回 94 恢复时漏网的 docked 态两条 CSS]+解后复跑闸：bun 12+6 全绿+全量 **790/0/1** 绿→ff-only+push+verify-hash HASH_OK；3 项发现裁决见问题区；持有项=L2 出卡 CDP 走查[随 96]+ASR PARTIAL[96 场景⑦]） → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P50：cdf769a9 隔离 worktree——全量 **775/0/1 亲跑一致**+**HomeDeliveryContractTest 5/5 亲跑确认**[homeWeb 接线契约落位——UPI-89/95 遗留闭环]+红线/诚实申报复核；**M2 复杀 3 式未复现如实标注**[多行 evaluateJavascript 适配成本超阈值——采信程序员 XML]+L2 模拟器环境阻塞登记；**达待合→审验员→设计师**） → 🆕 **已认领 @2026-09-04**（程序员 Claude/wmw0027，worktree mov-upg95，branch feat/upg95，基 main 3315bff0[含 UPG-93 拆分]；施工：提炼层六域规则扩展（hotel/food/rail/ride/travel/shopping 纯函数）+offerCard amenities 槽（≤3）+ticketCard/rideCard candidate 登记+编辑层提示词节[全量事实×画像→槽池内选择；标签注入原文不进]——种子集 11 断言+4 变异锚；与 UPG-94 同 index.html 面按裁决串行） → **防撞**：与 UPG-94 同 index.html 面（amenity chips CSS）——建议 94 先合或同人串行；不动 MainActivity（棘轮军规）；不动 Memory API（只消费） → **复用**：UPG-51 提炼器扩展点 + UPG-89 引擎/Registry + UPG-05 基因红线 | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-04**（用户拍板方向「商户信息尽量全+用户侧个性化显示」；设计口径=v1.2 增补附录 B[三 | 🆕 **已认领 @2026-09-04**（程序员 Claude/wmw0027，worktree mov-upg95，branch fe | ✅ **审验 confirmed 通过 @2026-09-04**（bun 18/18+全量 786/0/1 双亲跑+M-11 敏感闸亲杀独 | ✅ **已合 main @ac7495fb @2026-09-04**（设计师B：rebase 806bb01c 人工解真冲突 2 处[in | 设计师\派单\UPG-95_个性化槽位选择_派单_2026-09-04.md | —
UPG-96 | homeWeb 呈现回路接线（极简发送不回落 + LLM 回复回流出卡 + 真机批收口） | P1 → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-04** | 裁决位]；DEL-UPG96-20260904-001[code=cdf769a9/artifact=04f48903/manifest_s | ✅**C 完成 @2026-09-04**（feat/upg96 **cdf769a9** 已 push origin[远端顶；基 main | ✅ **审验 通过 @2026-09-04**（integrity_review=confirmed：与 §P50 一致，变异环比验收员更深 | ✅ 已合 main @6dcfbac9（feat/upg96 cdf769a9 合入+已 push；rebase ac7495fb 零冲突实 | 设计师\派单\UPG-96_homeWeb呈现回路接线_派单_2026-09-04.md | DEL-UPG96-20260904-001
UPG-97 | 侧边栏工作台三入口接线（我的记忆/我的资产/我的能力）+ comingSoon 兜底可见性 | P1 → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-04**（ACCEPTANCE_LOG §P51：9010075d 工单系统仓隔离 worktree——全量 794/0/0 亲跑一致+**变异双锚亲杀**[分派锚 failures=2/兜底锚 failures=1→还原]+openBuiltin 三 case+comingSoon showDialog+i18n 双字典；**L2 真机四点验实证**[市场/资产/能力/订单]+**我的记忆行 5556 未呈现疑点转办**[平板五点验过——澄清后终判]；**达待合→审验员→设计师**） → **防撞**：纯前端单（mov-vue 源+产物同步）；MainActivity/tools 零行；与 95/96 零交集 → 🆕 **已认领 @2026-09-04 05:47**（程序员 Kimi/kimi-cli，worktree mov-upg97，branch feat/upg97，基 origin/main ac7495f；按派单施工：openPage 三 case 接线[先核实槽位键值实证]+comingSoon 兜底可见化+mov-vue 构建同步产物——纯前端零原生）→ ✅**C 完成 @2026-09-04 06:5x**（程序员 Kimi/kimi-cli，feat/upg97 **9010075d** 已 push origin，基 origin/main ac7495f[含 UPG-93 已合 3315bff0]；**键值对齐实证链**：CapsuleResolver 静态表 page 键[tasks→workbench/vault→assets/memory→memory]+openPageByCapsule 分派表+PageTools 注册点三方闭合；**修复**：openBuiltin 补 workbench/assets/memory 三 case+兜底可见化[裸 toast→showDialog「该入口暂未开通」双字典]；**契约锚**：SidebarDispatchContractTest 4 锚[分派/键值对齐/兜底/回归]常驻；**双变异亲杀**红绿闭环[M1 删 memory case→2 锚红/M2 兜底回 toast→兜底锚红；两轮作废教训在案：CRLF 失配+restore 误回 HEAD→定点快照还原]；全量 **794/0/0**[110 套件]+bun 18/18+assembleDebug 绿；**产物链** vite build+sync-pages 103 文件同源同步[bundle sha 在档]；**真机平板五点验全过**[市场/订单/记忆/资产/能力逐点截图]；Token/KV 0/0；MainActivity/tools 零行；DEL-UPG97-20260904-001[code=9010075d/artifact bundle 7e212364/manifest 72035bc9 **deliver-gen 硬闸机制产出**]；verify-hash not-ancestor[未合常态，合后终态复核]；报告 DELIVERY_UPG97_2026-09-04.md；**已登记两个表**）——待验收员验收+设计师合 main → **教训**：导航类验收须「入口清单全点验」；9-02 openAssets 漏 case 同族——键值对齐须实证 → ✅ **已合 main @04ca51ab | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-04**（用户真机报障「侧边栏有的按钮失灵」→ 设计师 adb 实测复现+根因定位：Sideba | ✅**C 完成 @2026-09-04 06:5x**（程序员 Kimi/kimi-cli，feat/upg97 **9010075d** | ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-04**（ACCEPTANCE_LOG §P51：9010075d 工单系统仓隔离 wor | ✅ **已合 main @04ca51ab（2026-09-04 设计师合入）**：rebase origin/main 6dcfbac9 | 设计师\派单\UPG-97_侧边栏三入口接线_派单_2026-09-04.md | DEL-UPG97-20260904-001
UPG-98 | MainActivity 拆分·批② 市场面搬移（→ market/ 模块） | P1 → ❌ **验收员打回 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P51b：**P1 提交版测试文件编译不过**——d96ade5d HostBuiltinPackContractTest mainSrc() 裸换行截断字符串→compileDebugUnitTestKotlin FAILED→全量在提交版无法执行；对照实锤：程序员 worktree 同路径=正确版未提交——**提交版≠验证版实锤**；七块搬移结构核过[工作区读源+MarketTools.kt 恢复 U93 遗漏自查]；修=工作区正确版 commit+新 commit 交付+DEL 重绑+R1 全新检出复验；**打回→程序员**） → ⚠️ **§P51c 中间态核验 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG 补记：dff0ba8a mainSrc 修复实锤[:27 单行]采纳 §P51b；全量 795/6/1——4 类失败定性=**锚定面迁移未完成**[HostBuiltin seg 锚失效/MarketSplit 集合缺元素/ToolMeta internal 锚未更新/ToolsSplit 1 红——非产品缺陷]；**维持打回（WIP）**——锚定面迁移完成（0 失败）再交 R1 复验） → 📌 **二次 WIP 如实申报处置 @2026-09-03**（脚本自动化搬移失败如实[fun 声明复杂度四条根因入册]——工作区还原 04ca51ab；**验收员核出申报不实一项**：6 文件 D 残留[gen93/scan93b/mut93 等 UPG-93 方法论资产被工作区删除未提交]——已代为恢复[git checkout，资产保全]；UPG-98 状态=**待重新认领·人工逐块搬移路径**[程序员建议：IDE 重构或手工 copy-paste 每块编译一次，30 分钟级]；工作树现状=feat/upg98@04ca51ab 干净） → ✅ **交付·待验收 @2026-09-04**（程序员重做完成[用户直派]：cherry-pick 上轮人工搬移 2787b73a[编译实证过的人工件非脚本]+锚定面迁移全收口=4b279e0a+d11509cc——全量 804/0/1（112 套件 --rerun-tasks）+3 变异锚亲杀红绿闭环[保真点名 buildLocalOverview/名单多挂点名 zzMutant/唯一写点点名 syncBuiltinPackTools]+冷启动双侧 5 次中位 940→932ms（Δ-0.9% 在带内）+真机三场景全过[市场页渲染/启停 185↔172 精确-13/logcat 双行/market.status 直呼]+assembleDebug 绿+Token/KV 0/0；**DEL-UPG98-001 绑分支头 d11509cc**（红线 23 推进=重绑）；manifest=deliver-gen 硬闸产出 ok:True[standard_id 内嵌 sha 交叉校验过]；报告 `程序员\交付报告\DELIVERY_UPG98_2026-09-04.md`；R1 复验→审验员→设计师） → ✅ **R1 复验 通过 @2026-09-04**（ACCEPTANCE_LOG §P52：d11509cc 全新检出 **804/0/1 亲跑终验**[P1 提交版编译不过修复闭环]+MarketSplitContract 5 锚全绿[搬移保真契约锁]+变异 3 锚采信如实[验收员注入 3 轮未达真红——XML+契约双证采信]+L2 真机三场景采信[模拟器四度下线环境阻塞登记]；两观察转办[isAppVisible 不稳定/registry 依赖]；**达待合→审验员→设计师**） → ✅ **审验 confirmed 通过 @2026-09-04**（审验员：从零编译 804/0/0+1 跳过亲跑+变异采信升级亲杀[KDoc 改字→保真锚真红]+拆前 sha 独立抽查=冻结值+问题区 3 项） → ✅ **已合 main @d11509cc @2026-09-04**（04ca51ab→d11509cc 直接快进零冲突，verify-hash 通过；问题区 3 项裁决落档[isAppVisible 呈现通道缺口升级 P2 入审批收口议题/registry 依赖挂账残留面登记/3 函数 public 豁免注记入债务清单]；里程碑：上帝文件 7666→6016→5929 行；批③页面桥待派） → **范围**：市场总览区（buildLocalOverview/启停/安装投影）→ market/ 模块；纯搬移零逻辑改动；保真锚=块归一化 sha256 前后全等 → **防撞**：本批独占 MainActivity 市场区；与 95/96/97 零交集（均已合/他面）；批③页面桥待本批合后派 → 🆕 **已认领 @2026-09-04 07:18** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-04**（拆分主线批②/共 8 批｜串行纪律：一批一派合后再基[UPG-95 真冲突实证后立]； | 🆕 **已认领 @2026-09-04 07:18**（程序员 C/Claude-wmw0027，worktree mov-upg98，b | ✅ **审验 confirmed 通过 @2026-09-04**（审验员：从零编译 804/0/0+1 跳过亲跑+变异采信升级亲杀[KDo | ✅ **已合 main @d11509cc @2026-09-04**（04ca51ab→d11509cc 直接快进零冲突，verify-h | 设计师\派单\UPG-98_MainActivity拆分批2市场面_派单_2026-09-04.md | —
UPG-99 | 工单系统工具链硬闸批（DEL 分支头校验 + standard_id 交叉校验 + 报告模板强制段 + 红线 23 落规） | P2 → **范围**：sync-orders DEL==分支头校验 / 审验.py standard_id 交叉校验 / deliver-gen 模板强制段 / 红线 23 两条明文 → **纪律**：既有闸零回归；报错人话化；改库卡先备份；sync 后 --check diff=0 | ✅ **设计师直修完成 @2026-09-04**（用户拍板「你自己修吧，不搞工单」｜不走流转流程，设计师直接落地四件：①deliver-g | — | **范围**：sync-orders DEL==分支头校验 / 审验.py standard_id 交叉校验 / deliver-gen 模 | 已合 main@hash」在祖先链/存量 cherry-pick 卡豁免/显式豁免跳过]｜首跑即抓 7 条存量异常全归因[5 存量豁免+1 | — | —
UPG-100 | 锚②半弱锚升级（count/match 组合断言） | P2 | 📌 已派单（用户直接外派） | ✅ C 完成 @2026-09-05（kimi-cli，a63b7088——锚②升级 count/match；待验收） | 📌 已立卡·待派 ⏳ @2026-09-04（UPG-96 审验发现项①转正：contains 组合锚对单点破坏免疫）｜ 待派单 | — | — | DEL-UPG100-20260905-001
UPG-101 | 侧边栏默认插件种子清单（「我的记忆」入口是否纳入 defaults） | P3 | 拍板@2026-09-04（UPG-97 合 main 随批 | — | — | 📌 挂单·待用户拍板 @2026-09-04（UPG-97 合 main 随批裁决转立；产品决策项非缺陷） | — | —
UPG-102 | MainActivity 拆分·批③ 页面桥面搬移（→ pages/ 模块） | P1 → ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-04**（ACCEPTANCE_LOG §P53：**真交付=d77dae2a**[申报 cfa7d607 错误——申报 sha 错误 P3]隔离 worktree——全量 **809/0/1 亲跑一致**+PagesSplitContractTest 5 用例[申报 6 差 1 注记]+**M2 亲杀**[browser.forward 行置空→「漏搬 browser handler」红→还原]+approvalService internal 复核；两块搬移纯搬移核物；**达待合→审验员→设计师**） → 🆕 **已认领 @2026-09-04**（程序员 Claude/wmw0027，worktree mov-upg102，branch feat/upg102，基 main d11509cc；施工：browserHandlers 注册块[14 个 browser.*]+WebMcpHub.mountCallback 块→pages/ 模块顶层扩展——纯搬移零逻辑改动+3 变异锚+锚定面迁移收口[全量 0 失败硬门槛]+搬出函数显式 internal） → ✅ **审验员独立复核 通过 @2026-09-04**（§P53 审验终态：从零编译 809/0/0+1 跳过 + 契约锚 5/5 + M2 亲杀复现一致 + 补强断言目标文本存在性核实[PageBridgeTools url http(s)/ref 有效——真实存在且 809 含它绿 M2 含它红]；**申报 sha 辨析定性修正**：cfa7d607=UPG-102 链契约锚补强[PagesSplitContractTest +3 逻辑级断言]——提交图证明必在 d77dae2a 之后，commit message 标「UPG-89」为误导标注；达待合→设计师）→ ✅ **已合 main @cfa7d607（2026-09-04 设计师合入：fast-forward d11509cc→cfa7d607 全链随批[补强有效自洽]；push `d11509cc..cfa7d607`）** →→ **设计师裁决**：①合 main 范围=全链 cfa7d607（采纳审验建议；commit message 误导标注不回溯改历史[force-push 风险]，定性以本卡为准）②P3 契约锚保真强度=登记挂账（搬移类工单统一 sha256 冻结范式——下批④起执行范式统一）③真机冒烟三场景=验收员 L3 持有（未核销） → **范围**：页面桥面两块 → pages/ 模块；纯搬移零逻辑改动；保真锚=块归一化 sha256 前后全等；搬出函数全显式 internal（批② 3 函数漏写事故教训入红线） → **防撞**：本批独占 MainActivity 页面桥区；与在飞单零交集；批④ | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-04**（拆分主线批③/共 8 批｜串行纪律：批② d11509cc 已合，本批基=main 顶 | 🆕 **已认领 @2026-09-04**（程序员 Claude/wmw0027，worktree mov-upg102，branch f | ✅ **审验员独立复核 通过 @2026-09-04**（§P53 审验终态：从零编译 809/0/0+1 跳过 + 契约锚 5/5 + M | ✅ **已合 main @cfa7d607（2026-09-04 设计师合入：fast-forward d11509cc→cfa7d607 | 设计师\派单\UPG-102_MainActivity拆分批3页面桥_派单_2026-09-04.md | —
UPG-103 | MainActivity 拆分·批④ chips/胶囊面搬移（→ ui/chips/ + ui/capsule/） | P1 → 🆕 **已认领 @2026-09-04 20:50** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-04** | ✅ **C 交付 @2026-09-04 23:05**（feat/upg103 **4e5a2f7c** 已 push origin；设计 | ✅ **审验员转通过 @2026-09-05**（四断收口逐项复核全绿：STD v2 重冻=51584a7d 一致/DEL 绑定 manif | ✅ **设计师合 main @97d7ca31**（2026-09-05：批④ chips/胶囊面搬移全链合入；合后 verify-hash | 设计师\派单\UPG-103_MainActivity拆分批4芯片胶囊_派单_2026-09-04.md | DEL-UPG103-20260904-001
UPG-104 | 工具联动 Runtime 契约·段②（评测集+安全门+编排+记忆回流） | P2 | 设计 v3/v3.1 全量保留归本单；待 UPG-46 段① | — | — | 合 main后拆派单） | — | —
UPG-105 | MOV 官网·容器面（给 AI 读）建设 | P1 | 📌 **已立卡·待派 @2026-09-04**（设计 v3 定稿：`设计师/方案设计/工单方案/官网容器面_给AI看内容_设计_v3_2 | ✅**C 完成 @2026-09-04**（feat/upg105 **841f591d** 已 push origin，基 main c5 | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-04**（ACCEPTANCE_LOG §P55：841f591d 隔离 worktree｜全量 | ✅ **已合 main @2026-09-04**（设计师 ff `c5bb94af..841f591d` 已推 origin；批二即 UP | 设计师/方案设计/工单方案/官网容器面_给AI看内容_设计_v3_2026-09-04.md | DEL-UPG105-20260904-001
UPG-106 | 数字人体 V1（2D 全身部位图 + 健身挂点） | — | ✅ **大神评审通过 8.8/10（有条件）@2026-09-05 → v2.1 冻结稿已出**：`人体载体/数字人体_融入MOV架构_评审 | — | — | — | — | —
UPG-107 | Memory OS 类型化 payload（Semantic 池子结构化演进） | P1 | 裁决位]；DEL-UPG107-20260905-001[code=31640fc8/artifact=fc07ee63/manifest= | ✅**C 完成 @2026-09-05**（feat/upg107 **31640fc8** 已 push origin[origin=gi | 审验ok:true]/报告=程序员/交付报告/DELIVERY_UPG107_2026-09-05.md｜状态区投影锚+交付段详） | 已合 main @31640fc8（ff-only；P 段数 56→56 无丢失；验收+审验全链闭环） | 设计师/方案设计/04_记忆/Memory_OS_类型化payload_设计_v1_2026-09-05.md | DEL-UPG107-20260905-001
UPG-108 | 手机即服务器·官网用户面（扫码配对 + 手机内容投影上站） | P1 | — | — | — | — | — | —
UPG-109 | 第三方站 WebMCP 接入性扫描（agent 浏览器前置探测） | P2 | — | — | — | — | — | —
UPG-110 | 官网容器面·批二 A 通道（MCP Streamable HTTP 活端点） | P1 | 已派单（批二 A 通道，STD-UPG-110-v1 已冻结 99b78881） | 已认领 | — | — | — | —

## 真机工具检验
# | 工具名 | 类别 | 来源 | 已用 | 验收 | 证据文件名 | 备注