## 升级工单表
工单号 | 标题 | 优先级 | 设计师 | 程序员 | 验收员 | 设计师(合main) | 备注 | delivery_id
# 生成: sync-orders.mjs ｜ 库→表单向投影 ｜ 禁止手工编辑 ｜ 源: 工单库.md
UPG-01 | 全量工具元数据补全 | P1 | ✅ 方案 **v2.3**（2026-08-29 评审#5 §十闭环 + 规则 21 复核 @8af7da9 随版完成：**批 1 棘轮时序 | ✅**C 批 4 完成 @2026-08-30**（feat/upg01-b4 **8cf7a2f 前段 + 5f5219c 后段** 已 | 【✅ **验收员验收通过 @2026-09-01**（ACCEPTANCE_LOG b71b306）：feat/upg64 115762d | ✅**批4 已合 main @2026-08-30**（设计师 merge c753e8a[含 6aaa1fc R1修复]，§六 抽查：L3 | 设计师/派单/UPG-01_批1批2_派单_2026-08-29.md | —
UPG-02 | 设备类工具包迁移（AVD 内置 device.*/sensor.* 非敏感子集） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅**M3-R2 三件修复完成 @2026-08-29**（feat/upg02 **5c113cb** 已 push origin，基底 | 🔨**M3 接线补救局部打回→M3-R2 排期（设计师定夺 @2026-08-29）**：M3（70db6c6）验收 L1 全实证通过+真 | ✅**M3-R2 复验+审验通过 → M3+M3-R2 已合 main @2026-08-29**（验收员复验②：capture 真机 PN | 设计师/派单/UPG-02+04合并_派单_2026-08-29.md | —
UPG-03 | 生活场景工具（12306 内置；地图线已删） | P0 | ✅ 方案v2(溯源修正) | ✅C 完成（feat/upg03 e3ea812）｜ 设计师/方案设计/UPG-03_生活场景工具_方案设计.md | 验收员通过 @2026-08-29 凌晨（ | ✅**已合 main @2026-08-29（merge 198e26f 已推 origin）｜UPG-03 全链闭环**（审验员五步独立实 | 设计师/方案设计/UPG-03_生活场景工具_方案设计.md | —
UPG-04 | Obsidian 工具包迁移（AVD 内置 obsidian.*，SAF 通路） | P2 | 拍板收口+大神速览） | ✅C 完成（并入 UPG-02 合并单，feat/upg02 55f9730 已推） | ✅ 验收通过（并入 UPG-02 合并单验收）｜ 设计师/方案设计/UPG-04_Obsidian工具包_方案设计.md→ 已合 main@ | 已合 main@2026-08-29（merge 8a205d6 已推 origin；随 UPG-02 合并单｜obsidian.* 工具面 | 设计师/方案设计/UPG-04_Obsidian工具包_方案设计.md | —
UPG-05 | 记忆体系回补 | P0 | 方案v5.3(打回修订)｜ 设计师/方案设计/UPG-05_记忆体系回补_方案设计.md | 重修完成@2026-08-29（feat/upg05 e595 前后 8eae1cb→d147292：D1/D2 入口归位[native … | ✅**验收员 R1 复核通过 @2026-08-29（打回三条全闭环 + E/R 行为面主判据达成）**：D1 native Setting | ✅**设计师合 main @2026-08-29（merge 66244f4，合后终态 5170421 全量亲跑 45 类 316/0/0 | 设计师/方案设计/UPG-05_记忆体系回补_方案设计.md | —
UPG-06 | 确定性防编造回补 | 批 1 P0 / 批 2 P1 | 🔒**批 2 场景定案 @2026-08-30（v4，用户拍板）**：GoalGate 三候选场景全排除 | ✅C 批1 完成 @2026-08-29 | ✅**审验通过 @2026-08-29**（证据链审验结论，补登记入 审验员/工单审验状态.md）→ 设计师 §六抽查通过（标记泡渲染/首中 | ✅**已合 main @2026-08-29**（rebase 5a71fe5 后 ff-only 合入 **4a84fba 已推 orig | 设计师/派单/UPG-44_AcceptanceJudge_B1_派单_2026-08-30.md | —
UPG-07 | 预算口径 + 用量计量 + 审批简化 | 批 1 P0 / 批 2 P1 | ✅**方案 v3 完成 @2026-08-29**（评审+溯源闭环：批 1 = 口径移植老版加权 CJK×0.67 + **窗口下沉 Mod | ✅**C 批2 修复完成 @2026-08-30**（feat/upg07-b2 **74485bd** 已 push origin[for | ⚠️复验 @2026-09-01（P3-② 修复不彻底：vault.peekPhoto 返回 dataUrl @MainActivity:3 | ✅**批2 已合 main @2026-08-30**（设计师 merge e9aa7bc[含 e7104e3 大白话弹窗+goal豁免]， | 设计师/方案设计/UPG-07_计划授权预算口径设备裁剪_方案设计.md | —
UPG-08 | mow.kim 工作台落地（Stitch 框架工程化） | P1 | ✅ 方案完成｜ feat/upg08 → main aa09882（ff，含R1/R2修复+同步） | ✅C R2 修复完成 | 验收员✅全部通过 @2026-08-26（R1 | **设计师✅已合 main @2026-08-26**（`aa09882`，ff 合入，同步产物 json 已移出版本库） | — | —
UPG-10 | 工作台 sync 状态语义细分 | P3 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成｜ 设计师/方案设计/UPG-10_工作台sync状态语义细分_方案设计.md | ✅验收员通过 @2026-08-27（c0b5a0d 独立复核：verify 基线/变异亲杀/fail-loud/端到端推导全过） | **设计师✅已合 main @2026-08-27**（c0b5a0d ff 合入，main 与 feat/upg10 已推 origin； | 设计师/方案设计/UPG-10_工作台sync状态语义细分_方案设计.md | —
UPG-11 | 首启隐私政策弹窗（应用宝整改） | P0 | ✅ 方案完成 | ✅C 完成 | ✅验收员通过 @2026-08-27（308cabf 独立复核：L1 全量 228 绿+变异亲杀 2/2 + L2 真机八场景全过；带缺陷 | **设计师✅已合 main @2026-08-27**（feat/upg11 308cabf ff 合入 main 9c2f0da，与 W- | — | —
UPG-12 | WebView 引擎预热 + 页面加载体验优化 | P3 | — | — | ✅验收员通过 @2026-08-27（ce3336f 独立复核：L1 全量 236 绿+三变异亲杀 3/3 + L2 时序/L3 飞行模式全 | **设计师✅已合 main @2026-08-27**（feat/upg12 ce3336f 合并提交 689b663，已推 origin； | — | —
UPG-13 | 登录页视觉修订（用户 6 条 + 顺手修） | P1 | — | — | 审验通过 @2026-08-27（整单 a49c68a+583a40f+6410cb3 无已知缺陷：#8 | **设计师✅已合 main @2026-08-27**（feat/upg13 6410cb3 ff 合入，已推 origin） | — | —
UPG-40 | App 视觉风格统一（黑白主调 · logo 同源） | P1 | ✅ 方案 v1 定稿（五决策点已拍板 @2026-08-29，见「拍板记录」），✅ **C 完成 @2026-08-30 01:42**（f | C 完成@2026-08-30 01:42**（feat/upg40 **f9e3f17** 基底 main 31769a0 已 push； | ✅**验收通过 @2026-08-30**（L1 376/0/0 亲跑+变异 4/4 亲杀+真机候选C 冷调近黑）+✅**审验通过 @202 | ✅**已合 main @c9298d0**（ff-only 已推 origin；合并后全量复跑绿；worktree mov-upg40 可收 | — | —
UPG-41 | 本地页「列表/详情」重设计 + 市场包独立模板（2026-08-30 拍板替代原「二级页化」方案） | P1 | ✅ 方案 v2 定稿 @2026-08-30（v2=**替代 v1「二级页化」**；原 feat/upg41 bb31e33 作废未合 ma | 【✅✅ **C 修复交付 @2026-08-30**（feat/upg41 **675970b** 修复+**0ef352d** 产物同步， | **✅ 验收员复验通过 @2026-08-30**：P1-① 设备控制详情真机「常驻¦无 Switch」无 MARKET_NOT_INSTA | ✅**已合 main @2026-08-30**（设计师 merge f33fb33[含 3e950ab]，P1/P2 修复复验通过；pus | 设计师\方案设计\本地页列表详情重设计_方案_v1_2026-08-30.md | —
UPG-42 | mow.kim 站点容器面 WebMCP 化（一期+二期：mov-page-server + 全站 10 工具 + 双轨 AI 就绪） | P1 | ✅ 方案 v1.1 定稿（设计稿四补强已落：mov_ 前缀/input schema/错误码对齐/三期视觉反馈），📌 待派单 | ✅**C 批1 完成 @2026-08-30 01:22**（feat/upg42 **3fde899** 已 push origin，基底 | ✅**批1 验收通过 @2026-08-30** + ✅**审验通过 @2026-08-30**（AGPL 零 import/零第三方拷贝， | ✅**批1 已合 main @dc58ddf**（ff-only 已推 origin；worktree mov-upg42 可收） | — | —
UPG-43 | ConnectWeb 作 WebMCP 客户端/Hub（浏览器双本质三期） | P2 | 📌 **重排 @2026-09-02（用户拍板：App 内浏览器先 MCP 改造）**｜本卡=**43a App 侧 WebMCP Hub | ✅ **C 完成 @2026-09-02（R2 修复）**（feat/upg43a `e34c246` 已 push origin：M-1a | ✅ **R2 复验 通过 @2026-09-02**（ACCEPTANCE_LOG §P24-R2：e34c246 M-1a 两点落地[ca | ✅ **已合 main @15e53e6**（R2 通过后 rebase 新 main 零冲突 + ff；H2/H3 端到端随 UPG-69 | 设计师\派单\UPG-43a_App内浏览器WebMCP_Hub框架_派单_2026-09-02.md | —
UPG-14 | 设置页收口（账号卡接真 + 退出登录去重 + 两行死链修复） | P1 | — | — | ✅验收员通过 @2026-08-28（R2 e16fae8 三判据全过 + R2 复修 04341d2 全产物口径零命中） | **设计师✅已合 main @2026-08-28**（全链 9323975→ce5ab0d→e16fae8→1825338→04341d2 | — | —
UPG-15 | 登录页死锁修（登录钮常可点 + 协议整行可点） | P1 | — | — | ✅验收员通过 @2026-08-28（151fdb1 独立复核：L1 全量 246 绿 + 变异亲杀 3/3 + L2 五图证据链；无缺陷） | **设计师✅已合 main @2026-08-28**（merge 509ab0c，ACCEPTANCE_LOG append-only 冲 | — | —
UPG-16 | release 签名配置收口（明文口令外移） | P1 | — | — | ✅验收员通过 @2026-08-28（172e67d 独立复核：L1 全量 243 绿 + apksigner 签名有效 + L2 口令文件 | **设计师✅已合 main @2026-08-28**（merge ee312f5，已推 origin；主 worktree 签名参数已落 | — | —
UPG-17 | App demo 假数据全清（Vue 侧） | P1 | — | C 完成@2026-08-28（feat/upg17 96c963d，3 commits：926d70b feat+1f532cb buil | ✅**验收员通过 @2026-08-28 深夜**（独立复核全过：L1 `--rerun-tasks` 36 类 253/0/0 吻合+sy | ✅**设计师已合 main @2026-08-28（merge 36d7f6e 已推 origin）｜UPG-17 全链闭环**（合后全量 | — | —
UPG-18 | Android 死代码清理 | P2 | ✅ 方案完成 | 🛠 在施 C @2026-08-30 01:39（认领=worktree mov-upg18 branch feat/upg18） | 🔎**验收员独立复核 @2026-08-29**（@main 107f9c2，与设计师刷新独立互证一致）：29/29 占位仍死（清单 24 | 合 main，现 main 仅 UPG-05 952d035 一路接线）；ACCEPTANCE_LOG 落档（1407628） **卡点** | — | —
UPG-19 | 应用图标换 MOV 竖眼 Logo | P1 | — | — | ✅**验收员复验通过 @2026-08-28**（验收对象=入库链 feat/upg19 fa8fdd1+2c6b777+82a5322：L | **设计师✅已合 main @2026-08-28**（merge 17b4e04 已推 origin；mov-upg19 worktree | — | —
UPG-20 | 聊天页 chips 改造 v2（气泡式 切换模型+MCP 工具） | P1 | **转派 @2026-08-28 18:35（用户拍板）**：C 认领后零提交 11h（分支仍 8aaa999）、主线在 UPG-17｜转派 | 🔨 已派单，C 已认领在施 @2026-08-28 07:45（worktree=mov-upg20 branch=feat/upg20， | ✅验收员复验通过 @2026-08-28 深夜（装机实证：二级 refit 重锚底部 2062≤chip 顶 2113 贴上沿不悬空、MCP | ✅**设计师已合 main @2026-08-28（merge 974f33a 已推 origin）｜UPG-20 全链闭环**（合前独立复 | — | —
UPG-21 | 聊天页输入框回车键=发送（IME 发送键修复） | P1 | — | ✅程序员 C 完成 @2026-08-29（feat/upg21 a14ee64，基于 main 198e26f；报告 DELIVERY_U | 验收员通过 @2026-08-29（ | ✅**已合 main @2026-08-29（merge 5170421 已推 origin）｜UPG-21 全链闭环**（审验员五步独立实 | — | —
UPG-22 | 记忆尾单（UPG-05 遗留收口：COVER_HIT 装配打点 + 剧本断言 + 冗余清理） | P1 | — | ✅**C 完成 @2026-08-29 16:48**（feat/upg22 **aacb15b** 已 push origin，基线已 f | ✅**验收员 R1 L2 复验通过 @2026-08-29**（三连全过：①装配打点落新 session jsonl memory/ref | ✅**已合 main @2026-08-29**（程序员代行设计师：rebase 87787b8 后 ff-only **495060f** | 设计师/派单/UPG-22_记忆尾单_派单_2026-08-29.md | —
UPG-23 | 本地 tab「本机能力总览」+ 主页钉选小按钮 | P1 | — | 修复完成@2026-08-29**（feat/upg23 **0bfa4fa** 已 push origin；`runOnUiThread | ✅**验收员复验通过 @2026-08-29**（diff 恰 1 行无夹带 + L1 338/0/0 亲跑 + 真机 5556：钉选/取消 | ✅**审验通过 → 已合 main @2026-08-29**（查验员逐项亲核确认；设计师 §六抽查：R1_05 主页钉选排免重启当场可见亲 | — | —
UPG-24 | MOV 设计规范 v1（风格定性 + token 坐标表） | P1 | ❌ **已作废 @2026-09-02**（用户拍板：设计规范 v1 文档已删｜由 v2/v2.1+UPG-50 外观组件体系接替；本卡销账 | — | — | — | 设计师/方案设计/MOV设计规范_v1.md | —
UPG-25 | UI 瑕疵批修（规范 v1 待并轨清单 13 项） | P1 | 裁决=MainActivity/PhotoAskSheet 文本底色取 UiTokens、primary 保 upg40 mov_prima | C 完成@2026-08-29**（feat/upg25 **62986c2** 已推 origin｜含 merge origin/main | ❌**打回@2026-08-30**：与已合 UPG-40 换肤**同文件双改**（WorkbenchPage/demo.js/MainAc | ✅**已合 main @2026-08-30**（设计师 merge 8f8debd，含 2ccce25；§六 抽查通过 13 项+候选C | 设计师/派单/UPG-25_重修_派单_2026-08-30.md | —
UPG-26 | 侧边栏品牌区换 logo+黑字 + 抽屉展开占比 61.8% | P1 | 裁决]；用户确认已实现 @2026-09-02）→ | — | ✅ 验收通过（用户确认「已实现」）@2026-09-02（feat/sidebar-brand 7a6dff6+0fdfe87：品牌区 lo | **分支未合 main（162 分叉）｜已合 main@2026-09-02（feat/sidebar-brand 7a6dff6/0fdf | — | —
UPG-28 | obsidian.file.write 审批闸修复（isHarmless file.write 特判误捕） | P1 | ✅**方案 v1 已出 @2026-08-29**（`设计师/方案设计/UPG-28_obsidian写入审批闸修复_方案设计.md`） | ✅**程序员 C 完成 @2026-08-30 01:05**（feat/upg28 **443b288** 已 push origin，基 | ✅**验收员验收通过 @2026-08-30**（L1 377/0/0 亲跑+变异 M1/M2 双锚亲杀+L2 采纳模拟器证据[真机 ASK | ✅**已合 main @443b288**（ff-only 已推 origin，合后全量复跑 377/0/0 绿；worktree mov- | 设计师/方案设计/UPG-28_obsidian写入审批闸修复_方案设计.md | —
UPG-44 | AcceptanceJudge B1 观察层（UPG-06 批2 剩项） | P1 | 裁决criteria+AI 回复→verdict/失败静默]；**投影剔键硬红**=Surface.deriveEventMessage 显 | C 完成@2026-08-30 04:05**（feat/upg44 **122945b** 基底 main 3263f10 已 push； | 审验通过 → 已合 main @2026-08-30**（设计师 §六抽查 + rebase 后 ff-only **801b8fc 已推 | ✅**验收+审验通过 → 已合 main @2026-08-30**（设计师 §六抽查 + rebase 后 ff-only **801b8 | 设计师/派单/UPG-44_AcceptanceJudge_B1_派单_2026-08-30.md | —
UPG-45 | 审批 · Approval Capability Registry（权限能力注册表） | P0 | 🔨**已派单 @2026-08-30**（用户已转派；派单文本 `设计师/派单/UPG-45_审批_ApprovalRegistry_派单 | — | ✅**验收员通过 @2026-08-30**（ACCEPTANCE_LOG UPG-45，commit edf86d9）：核物[54行=as | **已合 main @2026-08-31 → 审验员**（approval 体系随 UPG-58/62/63 合入；ApprovalSer | 设计师\方案设计\审批弹窗_用户授权层_设计_v3_2026-08-30.md | —
UPG-46 | 工具联动 Runtime 契约（Tool Orchestration） | P0 | 📝 **设计 v3.1 补丁 @2026-09-02**（Plan 模式=顺序真相层：两段式先 Plan 后执行+steps DAG+机器 | — | — | — | 设计师/派单/UPG-46_工具联动Runtime契约_派单_2026-09-02.md | —
UPG-47 | 主页胶囊系统（pin_type+stableId / 三区 / ＋管理弹层 / 点击分派 / 长按 / 第三态 / 气泡字数） | P0 | 🔨已派单 | ✅C 交付 @2026-08-30（feat/capsule-system **767228c+32ba01c** push；报告 程序员/ | 【✅ **验收员验收通过 @2026-08-31**（ACCEPTANCE_LOG ff23a88）：feat/upg51 9ca96ff | ✅后续美化已合 main @2026-08-31（dock 对齐 **afc1ccd**：＋号圆形·随胶囊横滑·气泡左对齐胶囊；管理面板设置 | — | —
UPG-48 | Memory API 工程契约（记忆页:memory-core/memory-api 模块化） | P0 | 🔨已派单 @2026-08-30 | — | ❌**审验打回@2026-08-30（P1 边界违例）**｜MainActivity:582-598 直引 com.hermes.mov.m | ✅**已合 main @2026-08-30**（设计师 merge 92d4c22[含 0aa0c07]，审验五步复核通过：零直触core | — | —
UPG-49 | 记忆页「我的记忆」UI 分层管理 | P2 | ✅ 方案 v4 定稿（记忆页分层管理_设计_v4 大神 9.2 冻结） | 🔨 **程序员 R2 修复交付 @2026-09-01**（feat/upg49-r2 **5640bce** 已 push origin | ✅ **审验通过 @2026-09-01**（integrity_review=confirmed：P2-1a 72px 像素实证+删📌 | ✅ **设计师终审合流 @2026-09-02**（B9edcc4 落档+工单库补登；2 治理项裁决见下） | — | DEL-UPG49-20260901-002
UPG-50 | 外观·组件级显示（Display Appearance 工程契约） | P2 | 📌 **激活 @2026-09-02（用户拍板：出工单完善验收后派活）** | **✅ C 交付 @2026-09-01**（branch=feat/upg50，commit ca984df+8e73e8d｜A UI 编 | ✅ **阶段2 复验 带缺陷通过 @2026-09-02**（ACCEPTANCE_LOG §P25：feat/upg50-ph2 5248 | ✅ **阶段 1 全量已合 main @2026-09-02**（0ce0fd0 链：1A f3c0fda+1B bcb18f5+1C 1a | 设计师/派单/UPG-50_阶段2_MCP组件注册制开放_派单_2026-09-02.md | DEL-UPG50-20260901-001
UPG-51 | 用户画像标签池（Memory OS 商用投影 + 合规） | P1 | ✅ 方案 v1（设计详设已补，并入 **`Memory_OS_完整设计_v2`** 附录「Commercial Projection」；定位 | **✅ C 交付 @2026-08-31**（worktree=mov-upg51 branch=feat/upg51，commit 见报告 | 审验通过 → 已合 main @2026-08-31**（设计师：ACCEPTANCE_LOG ff23a88 落档 + 查验 | ✅**验收+审验通过 → 已合 main @2026-08-31**（设计师：ACCEPTANCE_LOG ff23a88 落档 + 查验独 | — | —
UPG-52 | Memory OS 生命链（Semantic 池子 + 生命周期 + Timeline + Retrieval + blockedSourceHashes） | P0 | ✅ 方案定稿（设计依据＝`Memory_OS_完整设计_v2`，唯一口径；含验收方案） | ✅**C 完成 @2026-08-31**（认领 C worktree=mov-upg52 branch=feat/upg52，**52-1 | ✅**审验通过 @2026-08-31**（独立 L2 模拟器复验：memory-os 目录建立/logcat 逐字吻合/空库零影响/4 只 | ✅**已合 main @2026-08-31**（设计师：§六抽查=actor 模型[AI 只 PROPOSED]/blockedSourc | — | —
UPG-53 | 安全体验优化改造（该守才守 · 守得舒服） | P1 | ✅ 方案 v1（依据 安全体系_设计_v2.1 §5.3 + mov_安全体验_demo.html；体验优化设计+验收标准已写入文档） | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg53 **a665349** 已提交 3 commit[d434ab1 8场景落 | ✅**验收员通过+审验通过 @2026-08-31**（L1 66 套件 473/0/0 独立重跑+变异 3/3[V3/V4a/V7]+L2 | ✅**已合 main @2026-08-31**（设计师：§六抽查=豁免链 gate 永不豁免写入侧已拦/vault.delete·cred | — | —
UPG-54 | 安全中心（设置 -> 安全 二级 · 等级仪表盘 + 分组策略 + 硬边界） | P1 | ✅ 方案 v2（依据 安全中心_设计_v2 + 安全体系_设计_v2.1；评审通过·有条件冻结｜等级=结果仪表盘/策略摘要/分组/审计系统级 | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg54 **9911e67** 已 push origin 3 commit[47 | ✅**验收通过+审验通过 @2026-08-31**（8 项核物+482/0/0+变异 W1/W8/W5 三杀+模拟器仪表盘/实时刷新/足迹 | ✅**已合 main @2026-08-31**（设计师：§六抽查=SecurityCenter 等级结果仪表盘无 setGrade API | — | —
UPG-55 | 我的资产（资产管理项注册体系 · 基于安全体系 v2.1） | P1 | ✅**三轮评审采纳升 v2.2 工程冻结版 @2026-09-01**（评分 架构 9.2/安全 8.8/迁移 8.2/UI 9.1/工程 | ✅**C 完成 @2026-09-01**（feat/upg55 **e1f241e** 已 push；[67-A 框架+迁移] ①Asse | 📌 **登记丢失补录 @2026-09-02（验收员盘点发现）**：git 实证 61b2b87/27a744d/c8033b6 均已在 | 已合 main@2026-09-01（e1f241e）｜无遗留卡点 ｜ | 设计师\方案设计\07_资产\我的资产_资产管理项_设计_v2_2026-08-31.md | —
UPG-56 | 评测集盘点与 fixture 版本机制（改造计划第一阶段①⑤） | P1 | ✅ 方案定稿（依据 `工单方案\工单方案\改造计划+验收标准_合并版_AHE×EvoC2F_2026-08-31.md` v1.4 上篇 § | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg56 **cc86fac** 已 push origin[1ed70a2 主体+ | 【✅ **验收员验收通过 @2026-08-31**（ACCEPTANCE_LOG c25aacf）：feat/upg56 cc86fac | ✅**审验通过+已合 main @2026-08-31**（审验 33→34：盘点报告 6 节 12 条修正口径[实测 12 条非 13]+ | — | —
UPG-57 | Evolution Ledger 骨架（改造计划第一阶段②） | P1 | ✅ 方案定稿（依据 合并版上篇 §6.1/§6.5 + 下篇 X-1/M-6；**架构约束=复用 TimelineLedger 基础设施，禁 | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg57 **f4bae35** 已 push origin[Evolution L | 【✅ **修复复验通过 @2026-08-31**（R1｜ACCEPTANCE_LOG 04fb19f）：feat/upg57 **fbcd | ✅**R1 复验通过+审验通过+已合 main @2026-08-31**（审验 33→34：NS_EVOLUTION 12 事件+ACTO | — | —
UPG-58 | A-1 Manifest 五步链脚本（改造计划第一阶段③） | P1 | ✅ 方案定稿（依据 合并版上篇 A-1 + 下篇 A1-1~A1-5/M-4/M-5；**硬验=零人工步骤**，≤20 行降为推荐约束[大神 | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg58 **ac8d27d** 已 push origin[a62f904 主体+ | 审验36→37：五步链+跨单消费全坐实[56 Guard 即插/57 Ledger 写入 actor=system-deriver]/L1 | ✅**审验通过+已合 main @2026-08-31**（审验 36→37：五步链+跨单消费全坐实[56 Guard 即插/57 Ledg | — | —
UPG-59 | B 线蒸馏 MVP（改造计划第一阶段④ · 里程碑一承载） | P0 | ✅ 方案定稿（依据 合并版上篇改造线 B + 下篇 B-1~B-9；教训六字段/三分类/配额/过期） | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg59 **8da2907** 已 push origin 2 commit[2d | ✅**验收通过+审验通过 @2026-08-31**（9 项核物+73 套件 519/0/0 独立重跑+变异 V4/V3b/配额三杀独立复跑 | ✅**已合 main @2026-08-31**（设计师：§六抽查=V-4 ACTIVE-only 注入过滤/配额 MAX_LESSONS= | — | —
UPG-60 | A-2 三道门实现+元验证（改造计划第一阶段⑥） | P1 | ✅ 方案定稿（依据 合并版上篇 A-2 + 下篇 A2-1~A2-6/M-1~M-6；**前置 UPG-56/58/59**） | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg60 **a8d1363** 已 push origin[5a7a576 三道门 | ✅**验收通过+审验通过 @2026-08-31**（9f9466d 落档：9 项测试锚+77 套件 546/0/0+变异 M1/M3v2 | ✅**已合 main @2026-08-31**（设计师：§六抽查=SkillGate JS_ARTIFACT 直接拒收[A2-2 落地]/ | — | —
UPG-61 | vault.get 伪放行修（记住豁免与 fail-closed handler 不一致 · UI 禁用豁免勾选） | P1 | 定稿（UPG-53 | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg61 **b7c2e9d** 已 push origin；**修法②落地·四范围 | ✅ 方案定稿（UPG-53 审验员 L2 实测新发现 P1 + 设计师定夺修法；源码锚 @main 2780961：`MainActivit | ✅**审验通过+已合 main @2026-08-31**（审验 35→36：四范围核物+L1 74 套件 523/0/0 独立重跑+变异 | — | —
UPG-62 | 多轮对话输入框失焦修（markstream WebView 抢焦点 · 焦点归还兜底） | P1 | ✅ 方案定稿（用户真机实测报障 + 设计师溯源 @main f975437） | — | — | ✅**已合 main @2026-08-31**（ff-only **82c778b** 已推 origin[feat/upg61-rb 链 | — | —
UPG-63 | 第二阶段收口：弹窗基线 Z-5 + MULTI_CALL 分布统计 + M-1 真实重放补跑 | P1 | 🔓 **五轮评审采纳升 v2.4 工程契约冻结（2026-08-31，MCP 治理评 9/10）**：67-B 范围随三细节钉死｜①审批 | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg64 **115762d** 已 push origin[2d2444d 主体+ | ✅**验收+审验通过 @2026-08-31**（78 套 540/0/0+EffectSpecsTest 10/0+变异 M-64a/b | ✅**已合 main @2026-08-31**（§六抽查=Registry 20 条全在+credSet/credDelete 在场[误报 | — | —
UPG-64 | C 线效应注解首批（改造计划第二阶段·C 线） | P1 | 🔓 **五轮评审采纳升 v2.4 工程契约冻结（2026-08-31，MCP 治理评 9/10）**：67-B 范围随三细节钉死｜①审批 | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg64 **115762d** 已 push origin[2d2444d 主体+ | ✅**验收+审验通过 @2026-08-31**（78 套 540/0/0+EffectSpecsTest 10/0+变异 M-64a/b | ✅**已合 main @2026-08-31**（§六抽查=Registry 20 条全在+credSet/credDelete 在场[误报 | — | —
UPG-65 | A-2 门 3 灰度自动化（改造计划第二阶段·接 B 生产信号） | P1 | ✅ **设计 v2 定稿 @2026-09-02**（大神二轮 12/12 全采纳｜统计口径 v2 定稿：按 skill 去重/min20+ | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg65 **f709ed9** 已 push origin[e4aa2a6 主体+ | 】；【⛔ **部分打回 @2026-08-31**（ACCEPTANCE_LOG 9e764fb）：feat/upg63 0580fa8 基 | 合 main | — | —
UPG-66 | A-3 Judge 扩面（改造计划第二阶段·判定三类+反哺管道） | P2 | ✅ 方案定稿（依据 合并版上篇 A-3 + 下篇 A3-1~A3-4；独立可随时插队） | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg66 **1e604c7** 已 push origin[0438049 主体+ | 【✅ **验收员验收通过 @2026-08-31**（ACCEPTANCE_LOG 9e764fb）：feat/upg66 1e604c7 | ✅ **已合 main@2026-09-01**（A-3 Judge 扩面｜AcceptanceJudge/M-JudgeModes/Age | — | —
UPG-67 | D 线 DAG 编排试点（改造计划第三阶段 · 预立待前置） | P2 | ✅ 方案定稿（依据 合并版上篇改造线 D + 下篇 D-1~D-5 + §十三 执行细则） | ✅**C 完成 @2026-08-31**（feat/upg67 **040c9d9** 已 push origin[a88510a 主体+ | 【✅ **验收员验收通过 @2026-09-01**（ACCEPTANCE_LOG 6f330b5）：feat/upg67 040c9d9； | ✅**已合 main @2026-08-31**（§六抽查=DagPlanner cycle 拒绝[Kahn 失败→Reject 不 han | — | —
UPG-68 | 商业安全闸（原「商业防线批」——W2 白名单自动闸 + 商业面 fail-open 集中收口） | P0 | ✅ **设计 v1 定稿 @2026-09-01**（`设计师\方案设计\05_审批\审批白名单机器可读化与注册即校验_设计_v1_2026 | ✅ **C 完成 @2026-09-02**（补充节 V68-8/V69-4 补验：feat/upg68 `8380108`；变异亲杀 4/ | ✅ R1 复验带缺陷通过 @2026-09-01（feat/upg68 35b0008｜HIGH/M1/M2 三缺口 security_re | ✅ **已合 main @c2defad @2026-09-02**（rebase origin/main 零冲突 + ff；V68-8/V | 设计师\方案设计\05_审批\审批白名单机器可读化与注册即校验_设计_v1_2026-09-01.md | —
UPG-69 | WebMCP 站点试点（mow.kim 工单站「站点=业务工具」第一站） | P1 | 📌 新立 @2026-09-02（用户拍板：App 内浏览器先 MCP 改造｜站点侧并行试点）｜待派单可认领 | — | — | — | — | —
UPG-70 | UI 组件化改造 · 地基（单一数据源/形态类归层/规范对齐） | P2 → **审验**：✅ 通过 @2026-09-02（integrity_review=confirmed，与 ACCEPTANCE_LOG §P26 一致——合入版 667cc80 与 b47ecb8 patch-id 等价逐字节一致；基线 2 失败亲跑对照坐实=收拢版带病预存、UPG-70 零新增失败；A1/A2 核物全坐实）；3 条 P3 不阻塞（①交付报告落点已移 程序员\交付报告\ ②manifest 缺口→挂账 ③autocrlf 误报→CI 权威） → **验收**：验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-02（ACCEPTANCE_LOG §P26：b47ecb8 隔离 worktree 复验 683/2/1 亲跑——基线 2 失败实证预存[merge-base b3fdcf9 对照 16/2 同红=收拢版带病，非本单引入]；A1 单一数据源+audit 亲跑[27 页/52 档/scoped 冲突 0]） → **裁决**（用户拍板 2026-09-02）：基线 2 失败=**契约锚同步修**（AppearanceContractTest 适配收拢版硬编码 px 现实）→ 归属**阶段 1 维护单**；收拢版带病合入**责任链另查**（挂账）；记录=UPG70_裁决记录_2026-09-02.md → **合入链**：15e53e6 → b3fdcf9（收拢版）→ 33ed4d9（assets 全量同步）→ 667cc80（UPG-70）；install-upg70-hooks.sh 已装（core.hooksPath=.githooks） → **依据**：2026-09-02 调研 GitHub 成熟方案 | **裁决**（用户拍板 2026-09-02）：基线 2 失败=**契约锚同步修**（AppearanceContractTest 适配收拢 | — | **验收**：验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-02（ACCEPTANCE_LOG §P26：b47ecb8 隔离 worktree | ✅ 已合 main @667cc80（feat/upg70 b47ecb8 cherry-pick 667cc80）｜ DONE | — | —
UPG-71 | 元能力注册表 · 地基（MVP 资产 + Schema + 校验脚本） | P1 | — | — | ✅ **审验 通过 @2026-09-02**（integrity_review 与 §P27 一致｜L1①/②/④/⑤ 亲跑全坐实；观察 | ✅ 已合 main @43fd00a（feat/upg71 快进合入+已 push）｜ DONE | — | —
UPG-72 | 执行引擎 · S2 JobSpec+SchemaGate+READ 直跑（契约 v0.4 首接线单） | P1 | — | — | ✅ **审验 通过 @2026-09-02**（§P28 一致：红线边界 diff 17 文件全模块零触碰、mov-exec-engine: | ✅ **设计师合 main**：bd958d2（父=main 43fd00a，快进） **前置**：✅ UPG-71 已合 main @43 | — | —
UPG-73 | 执行引擎 · S3 审批双快照核心（ApprovalSnapshot+首决胜+STALE）+ WRITE/MONEY 接审批（契约 v0.4 第二条接线单） | P1 | — | ✅ **R1 修复交付 @2026-09-02**（程序员 feat/upg73 **add9e8c**：HIGH ApprovalBook | ✅ **审验 通过 @2026-09-02**（§P29-R1 consistent：R1 范围 5 文件+273/-31 限 approv | ✅ **已合 main @add9e8c**（快进合入+已 push；元能力线合序 71→72→73 完成）｜ DONE **前置**：✅ | — | —
UPG-75 | 审批交互收口（弹窗队列/待办列表/渠道统一） | P1 → **验收链**：验收员复验 带缺陷通过（§P30：A1 首决胜真 CAS[ApprovalService:196-200 AtomicReference + compareAndSet 非 check-then-act——UPG-73 教训内化]+FIFO 队列+待办 chip/面板+单源收口；A3-1 渠道端到端 JVM 无法覆盖[远程面触发不达 UI——模拟器环境阻塞]）→ ✅ 审验通过（014c10f 4 文件+650/-109 纯交互层；A1-1 变异亲杀[keep-latest→A1-1 红→还原复绿]；红线边界[only-once/fail-closed 零改动]） → **残余**：A3 渠道端到端真机补验（留平板）；审批 UI 呈现通道缺口→转 UPG-76 统一设计；生成器派生项漂移→并入挂账-生成器产物漂移防护 → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-02**（ACCEPTANCE_LOG §P30：014c10f 隔离 worktree——A1 首决胜真 CAS[AtomicReference+compareAndSet——UPG-73 教训内化]+A1-1 变异亲杀+定向 50/0 亲跑+red-line 8 条复核；**A3-1 真机端到端环境阻塞**[MCP 直调不达通知/弹窗 UI=UPG-73 呈现通道缺口延续+对话内触发器需 AI key]——待环境恢复补验；观察 2 建议派生项一次性入库+CI diff=0；**达待合→审验员→设计师**） → **依据**：审批安全语义 | — | ✅ **C 交付 @2026-09-02**（程序员 feat/upg75 **014c10f**，worktree mov-upg75，基 | ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-02**（ACCEPTANCE_LOG §P30：014c10f 隔离 worktree｜ | ✅ 已合 main @014c10f（feat/upg75 ff 合入；本地合入完成｜push 待网络恢复）｜ DONE（待 push） | — | —
UPG-76 | 审批预审单模式（先扫一遍→审批单→同意就做） | P1 | 📎 **方案 v2 增补 @2026-09-03**（设计师B「四钉子」，用户已认可：`设计师\方案设计\审批预审单_UPG-76_方案v | ✅ **C 交付 @2026-09-03**（程序员 feat/upg76 **ed5088c**，worktree mov-upg76，基 | ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P32：ed5088c 隔离 worktree｜ | ✅ **已合 main @6dd9161 @2026-09-03**（设计师B：ff-only 合入+**已 push origin/mai | 设计师\派单\UPG-76_审批预审单_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG76-20260903-001
UPG-77 | 审批判定单源化 + MCP 面死信通道处置 + SDK 契约纠偏（P0 安全） | P0 | 📌 已派单·待认领（派单 `设计师\派单\UPG-77_审批判定单源化_派单_2026-09-03.md`；验收标准已冻结 `STD-UP | ✅ **C 交付 @2026-09-03**（程序员 feat/upg77 **a7736b3**，worktree mov-upg77，基 | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P31：a7736b3 隔离 worktree｜全量 | ✅ **已合 main @a7736b3 @2026-09-03**（设计师B：ff-only 合入 + **已 push origin/m | 设计师\派单\UPG-77_审批判定单源化_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG77-20260903-001
UPG-78 | 生成器派生项入库保鲜 + CI diff=0 门禁（ApprovalRegistry 系） | P2 → ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P33：f1e2067 隔离 worktree 三锚行为级复现——A1 删 inventory→dependsOn 自动重建+722/2/1[GeneratorTest 不再红=**§P25 P2-A2 闭环**]+A3 连跑两遍 md5 一致+内容零 drift[status M=CRLF 假差异]+A2 CI git diff --exit-code 门禁；manifest_sha 一致 ok:True；**§P25/§P27/§P30 三处生成器漂移遗留根治闭环**；**达待合→设计师**[CI 首跑回看=A2 终证]） → ✅ **已合 main @f1e2067 @2026-09-03** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（用户拍板「一起干了」；派单 `设计师\派单\UPG-78_生成器门禁_派单_2026- | — | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P33：f1e2067 隔离 worktree 三锚行 | ✅ **已合 main @f1e2067 @2026-09-03**（设计师B：ff-only 合入+**已 push origin/mai | 设计师\派单\UPG-78_生成器门禁_派单_2026-09-03.md | —
UPG-79 | 审批呈现层组件化（ApprovalSurface + CardShell v1 视觉 + 渠道三修） | P1 → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P34：3925561 隔离 worktree——全量 734/2/1 亲跑一致+ApprovalLogic 9 用例+**变异④ 亲杀**[only-once 勾选禁则]+红线零改动；L2 CARD v2 采信程序员 4 图实证[同 AVD+呈现机制 UPG-77 已实证]+验收员抽验受阻如实记录；受限 3 项真机复验专项待环境恢复；**达待合→审验员→设计师**） → ✅ **已合 main @5cf546d @2026-09-03**（设计师B：rebase f1e2067 后 ff-only 合入+**已 push origin/main**——rebase 前后 patch-id 4d645861 逐字节等价实证[3925561≡5cf546d]，合后定向 ApprovalLogic/ComponentContract/ApprovalQueue BUILD SUCCESSFUL；合前抽查[红线 15/§六]——STD-UPG-79-v1 sha=97f756ff 对账一致、§P34 证据=代码核物+变异亲杀实物；**用户视觉反馈处置**：截图灰带（#ECECEC）经网格采样+colors.xml+最终代码三方核对=**3925561 已无此灰带**（卡体纯白、勾选行无背景，与用户要求一致，截图疑为 WIP 版）——若新包仍见灰带按 P3 新单追） → ⚖️ **审验发现两件裁决 @2026-09-03（设计师B）**：①**交付登记缺口**（DELIVERY_UPG79 报告/manifest/evidence 未落盘）=**程序员补证待办**（UPG-77 P3 先例，补齐后审验对账销项）；②**冷启动进程死语义**=设计内不可达（results 内存表随进程灭——completeFromBroadcast 空表空操作=fail-closed 不批准，安全方向成立），STD 场景②「杀进程→决策生效」口径不可达，转 挂账-upg79-冷启动语义补验（真机补验=Activity 存活冷路径 onNewIntent 决策生效+进程死=点击无效不批准，补验后 STD 派生 v2 修订口径） → **依据**：总纲 v1「L2 呈现层=体系唯一黑洞」+ 评审增补——UPG-75 呈现为散装内联实现 | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（总纲 R1=审批体系最后一块，用户拍板派出；派单 `设计师\派单\UPG-79_审批呈 | — | ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P34：3925561 隔离 worktree｜ | ✅ **已合 main @5cf546d @2026-09-03**（设计师B：rebase f1e2067 后 ff-only 合入+** | 设计师\派单\UPG-79_审批呈现层组件化_派单_2026-09-03.md | —
UPG-80 | AI 对话链路诊断修复（模拟器 DeepSeek 链路）+ 联动补验 | P1（验证环境根） → ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P36：零代码诊断单复核通过——A1 诊断证据在档[AI 未回复挂账可销]；**A3 UPG-76 场景① 全链实证补入**[预审单四段全实证——§P32 场景① 阻塞解除]；场景③④✅+② ⛔ payment mock 待接；**removeAll 缺陷实锤转单**[批量写同工具名被砍单——MainActivity:5543]） → ✅ **已闭环 @2026-09-03**（零代码单无合 main 对象：验收员 §P36 + 审验 confirmed——A1 诊断 logcat 全链路健康在档[首查截断误判取全文核实]、联动 UPG-76 L3 ①③④ 全实证[预审单六锚/已批执行+未批阻断+计划外新窗/门槛单步弹窗]、脱敏闸 54 文件零非打码 key；挂账-模拟器AI未回复 已销、挂账-upg76-L3 ①③④ 已实证仅剩② MONEY 转 挂账-payment.pay handler缺失；审验发现① removeAll 缺陷已转 UPG-85 P1） → **依据**：挂账-模拟器AI未回复（2026-08-26，P1）+ 挂账-upg76-L3真机补验四场景（随 main 联动裁决）——同环境根；阻塞全部对话面真机验收 → 🆕 **已认领 @2026-09-03**（程序员 Claude/wmw0027，主仓库 0027-mov 诊断先行[可能零代码]；如需改代码开 worktree mov-upg80 / branch feat/upg80，基 main f1e2067[UPG-78 已合入]；A1 诊断[emulator-5556 logcat 证据链→根因] → A2 修复[配置/代码] → A3 实证+UPG-76 L3 四场景联动补验；脱敏红线全程 → ✅ **C 交付 @2026-09-03** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（派单 `设计师\派单\UPG-80_AI对话链路修复_派单_2026-09-03.md | ✅ **C 交付 @2026-09-03**（程序员 Claude/wmw0027，**零代码改动**｜A2 判定纯环境/配置面，无代码缺陷 | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P36：零代码诊断单复核通过｜A1 诊断证据在档[AI | ✅ **已闭环 @2026-09-03**（零代码单无合 main 对象：验收员 §P36 + 审验 confirmed｜A1 诊断 log | 设计师\派单\UPG-80_AI对话链路修复_派单_2026-09-03.md | —
UPG-81 | 基线 2 失败契约锚同步修（AppearanceContractTest 适配收拢版现实） | P2 → ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P37：3339c4b 隔离 worktree——全量 **734/0/1 亲跑终验，基线预存 2 失败消除**+契约锚与现实对齐非消音[L1-10 认账收拢现实+M-U50-5 改锚 render-only 真实表达]+**K1 亲杀**[旧断言回潮红→还原]+manifest_sha 一致；**达待合→设计师**——合后全量回归=0 失败基线） → **依据**：用户拍板裁决（UPG70_裁决记录 裁决项 1）——基线 2 失败（L2-9 1B + M-U50-5，收拢版带病合入遗留）处置=契约锚同步修，归属阶段 1 维护单；消灭「pre-existing」口径恢复全量 0 失败 → 🆕 **已认领 @2026-09-03 08:55**（程序员 Claude/wmw0027，worktree mov-upg81，branch feat/upg81，2026-09-03 认领登记，基 main 5cf546d[UPG-79 已合入]；按派单施工：修前复跑实证 L2-9 1B + M-U50-5 两红留 XML → 逐案断言适配收拢版现实（来源文件:行号）→ 修后全量 --rerun-tasks 0 失败 → 亲杀锚断言破坏必红 → Token/KV 0/0 → 交付报告 + 登记两表） → ✅ **C 交付 @2026-09-03 09:19** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（派单 `设计师\派单\UPG-81_基线契约锚同步修_派单_2026-09-03.md | ✅ **C 交付 @2026-09-03 09:19**（程序员 Claude/wmw0027，commit 3339c4b @feat/u | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P37：3339c4b 隔离 worktree｜全量 | 合 main | 设计师\派单\UPG-81_基线契约锚同步修_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG81-20260903-001
UPG-82 | 执行引擎 S4：ApprovalGroup 双状态机 + EXPIRED + EdgePolicy 失败传播（能力级） | P1 → ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P38：6e9f90e 隔离 worktree——模块 88/0 亲跑[S2/S3 60 零回归+S4 28]+组簿 compute 单桶锁（§P29 教训前置）+**M3 亲杀**[组闸删除→2 红——S3 绕道封死]+M1/M2/M4 采信+S2/S3 零改动辨析+coverage FULL；**达待合→审验员→设计师[合序 71→72→73R1→82]**） → 🆕 **已认领 @2026-09-03 09:39** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（派单 `设计师\派单\UPG-82_执行引擎S4_派单_2026-09-03.md`； | ✅**C 完成 @2026-09-03 10:17**（feat/upg82 **6e9f90e** 已 push origin，基底 ma | ✅ **验收员复验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P38：6e9f90e 隔离 worktree｜模块 | 已合 main）；ApprovalGroup/Expiry/EdgePolicy 全仓为零（grep 证实，ExecEngine.kt:50 | 设计师\派单\UPG-82_执行引擎S4_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG82-20260903-001
UPG-83 | CODE 模式 tool.call 受控通道（SDK 弃 curl 匝道） | — | ❌ **已取消 @2026-09-03**（用户拍板「只要两种模式：经典+极简，极简只是画面极简不阉割能力」｜5→2 模式收敛转 UPG-8 | — | — | — | — | —
UPG-84 | 模式收敛 5→2（工具面去模式化 + SDK 匝道段删除） | P1 → ✅ **验收员复验 带缺陷通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P35：e95472f 隔离 worktree——全量 724/2/1 亲跑一致[UPG-81 未开工口径成立]+Upg84ModeConverge 6 锚全绿+五模式零残留[ToolSdkGenerator 部分保留=tool.help 零缩减待追认]+set_mode 全链路退役+生成器重生成同步+**变异锚① 亲杀**+快速/深思 reasoning 绑模式；用户平板 L3 留用户；**达待合→审验员→设计师**） → **依据**：五模式循环（both/code/native/hardware/causal，E3 时代工程产物）从用户面退役——工具面固定全量 both；code 模式退役 → UPG-83（tool.call 补丁单）取消（根因消除优于补丁）；两态开关「经典⇄极简」归极简批阶段 1（送审稿入口决策点，不在本单） → 🆕 **已认领 @2026-09-03 08:04**（程序员 Claude/wmw0027，worktree mov-upg84，branch feat/upg84，2026-09-03 认领登记，基 main 5cf546d[UPG-79 已合入]；按派单 A1-A5 施工——工具面固定全量+SDK 匝道段删除+快速/深思收敛[STD v2]+两态开关本单不断[归极简批]） → ✅ **C 交付 @2026-09-03 08:33** | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（用户拍板「只要两种模式：经典+极简，极简只是画面极简不能阉割能力」；派单 `设计师\派 | ✅ **C 交付 @2026-09-03 08:33**（程序员 Claude/wmw0027，commit e95472f @feat/u | ✅ **验收员复验+审验 通过 @2026-09-03**（ACCEPTANCE_LOG §P35 + 审验 confirmed：e9547 | ✅ **已合 main @8647ee9 @2026-09-03**（设计师B：ff-only 合入+**已 push origin/mai | 设计师\派单\UPG-84_模式收敛_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG84-20260903-001
UPG-85 | 预审单 removeAll 缺陷修复（同 tool 多步骤被误移除） | P1 → 🆕 **已认领 @2026-09-03 10:24**（程序员 Claude/wmw0027，worktree mov-upg85，branch feat/upg85，2026-09-03 认领登记，基 main 8647ee9；按派单施工：removeAll→首个 tool 匹配定位修复+取舍论证+同 tool 多步骤全路径测试+2 变异锚——与 UPG-82（exec-engine）零重叠）→ ✅**C 完成 @2026-09-03 17:05**（feat/upg85 **8609d69** 已 push origin，基底 main 8647ee9；四件全交：①**定位修复**[:5267 removeAll→`indexOfFirst`+`removeAt`+`>=0` 守卫——仅移除首个 tool 匹配行（当前步），同 tool 后续步骤保留在单上可勾选；MainActivity 纯 CRLF 保持实测 7414/0] ②**取舍论证**[报告 §三：不采用 args 严格匹配——模型补全参数与真实 PendingInfo.args 漂移（路径写法/时间戳/可选缺省）时严格匹配失败→留当前步模型变体重复行（比少行更混淆审批）；「当前步=首个审批级触发点」语义下首个匹配定位正确；重复行防线已在 nodeKey 指纹执行绑定（同键耗尽转 ASK）；极简 3 行] ③**测试**[源码契约锚 PreApprovalRemoveFirstMatchContractTest 3 测试[修复形态/removeAll 退场/末尾与全量退场]+PlanApprovalBindingTest 新增 3 案[b 保留勾选 HIT/未勾 DENIED/漂移 MISS 转新 ASK]；PlanApproval 既有 32 零回归；ApprovalLogic/Component/Upg84 零回归] ④**变异 2 锚亲杀**[M1 恢复 removeAll→契约 3 红；M2 改 indexOfLast→契约 2 红[「全部匹配」形态被锚①红覆盖]；commit 8609d69 保护下 checkout 还原复绿]；全量 **98 套件 730/2/1**[724+本单新增 6=730；2 失败=AppearanceContractTest 基线预存 UPG-81 未合 main——**零新增失败**]+assembleDebug 绿[56125103B]；JVM 受限如实声明[审批单 UI 呈现层 JVM 不可直测——源码锚+Store/Service 层行为三案双证，真机呈现走验收员 L2/L3]；Token/KV 0/0；coverage_status=**FULL**[审批编排面共享，PlanApproval 五态语义零改动——回归说明在报告 §八]；verify-hash 交付时点 HASH_REJECT not-ancestor 如实申报[分支未合态必然，合后复跑=终态]；DEL-UPG85-20260903-001[code=8609d69/artifact=a1132fa8/manifest_sha=cfa1049d]；报告 DELIVERY_UPG85_2026-09-03.md；**已登记两个表**）——待验收员验收（L1 复核+变异复杀+真机 L2/L3 呈现+合后 verify-hash 终态复核） → **依据**：审验独立复核实锤 | 📌 **已派单·待认领 @2026-09-03**（派单 `设计师\派单\UPG-85_预审单removeAll缺陷修复_派单_2026- | ✅**C 完成 @2026-09-03 17:05**（feat/upg85 **8609d69** 已 push origin，基底 ma ✅ 验收员复验 通过 @2026-09-03（ACCEPTANCE_LOG §P39：8609d69 隔离 worktree——**§P36 转单 P1 闭环**：removeAll→indexOfFirst+removeAt+>=0 守卫[仅移除当前步，同 tool 后续保留可勾选]+取舍论证实锤[不用 args 严格匹配：漂移留重复行更混淆+nodeKey 指纹防线]+全量 **730/2/1 亲跑一致**[PlanApproval 族 35=32 零回归+3 新增]+**M1 亲杀**[恢复 removeAll→failed=3 与申报一致→还原]；L2 真机呈现环境阻塞登记[同 tool 多步编排需 AI key——待恢复补验，JVM 双证采信]；coverage FULL；**达待合→审验员→设计师**） | **依据**：审验独立复核实锤（UPG-80 审验发现①）｜`MainActivity.kt:5267` `steps.removeAll{ | 合 main | 设计师\派单\UPG-85_预审单removeAll缺陷修复_派单_2026-09-03.md | DEL-UPG85-20260903-001

## 真机工具检验
# | 工具名 | 类别 | 来源 | 已用 | 验收 | 证据文件名 | 备注